## 8d-Report
8D-Report
Lieferant | Datum Report Eröffnung | Datum letztes Update
MusterTech GmbH | 2026-02-05 | 2026-02-14
Kunde | Reklamation-Nr. | Datum Reklamations-Eingang
AutoParts AG | RKM-2026-0147 | 2026-02-04
Artikel Name | Artikelnummer | Version
Dichtungssatz | DS-4587 | V2.1
Bestellnummer | Liefermenge | Beanstandete Menge
PO-889173 | 12000 | 240
1 Team | 2 Problembeschreibung
Teamleiter: Anna Schmidt (QM) Produktion: Mehmet Kaya Entwicklung: Laura Fischer Logistik: Jonas Weber | Kunde meldet Ölundichtigkeit am Bauteil nach 48h Betrieb. Leckage tritt bei ca. 2% der gelieferten Teile auf. Betroffen: Charge 26-02-A (Lieferdatum 03.02.2026).
3 Sofortmassnahmen |  | Einführungsdatum
Sperrung der Charge 26-02-A. 100%-Prüfung der Lagerbestände beim Kunden. Sortierung im Wareneingang und Ersatzlieferung vorbereitet. |  | 2026-02-05
4 Fehlerursachen
5-Why-Analyse zeigt: Dichtung wurde bei Montage teilweise gequetscht. Grundursache: falsches Anzugsmoment (Drehmoment-Schrauber ohne Überwachung). Systemursache: Prüfplan deckte Drehmoment-Drift nicht ab; fehlende Poka‑Yoke Absicherung.
5 Gewählte dauerhafte Abstellmassnahmen |  | Geplantes Einführgungsdatum
Einführung Drehmoment-Schrauber mit elektronischer Überwachung und Abschaltung. Arbeitsanweisung aktualisieren (Sollmoment + Toleranz + Prüfintervall). Prüflehre für Stichprobe ergänzen (Dichtheitstest). |  | 2026-02-20
6 Durchgeführte dauerhafte Abstellmassnahmen |  | Einführungsdatum
Überwachter Drehmoment-Schrauber installiert und validiert. Arbeitsanweisung rev. 3 veröffentlicht; Mitarbeiterschulung durchgeführt. Stichprobenprüfung (Dichtheitstest) gestartet. |  | 2026-02-19
7 Massnahmen gegen Wiederholfehler |  | Einführungsdatum
FMEA und Control Plan aktualisiert. Layered Process Audit (LPA) für 4 Wochen wöchentlich. Trendüberwachung Drehmomentdaten mit Eskalationsregel eingeführt. |  | 2026-02-26
8 Freigabe Kunde | Teamleiter Lieferant | Abschlussdatum Lieferant
Freigegeben (E-Mail 01.03.2026) | Anna Schmidt | 2026-03-01
Bemerkungen
Beispieldaten zur Demonstration. Inhalte bitte je Reklamation anpassen.