## Ablaufplan
Ablaufplan
Projekt | Website-Relaunch | Projektleiter | Sergio | Projektstart | 2026-03-02 | Projektende | 2026-04-30 | Letztes Update | 2026-02-25
Gantt (Wochen)
Nr. | Schritt | Beschreibung | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Tage) | Status | Priorität | Abhängigkeit (Nr.) | Notizen | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24
1 | Vorbereitung | Material sammeln | Sergio | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | Abgeschlossen | Mittel |  | Briefing, Assets und Zugänge bereitstellen
2 | Durchführung | Prozess starten | Sergio | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2 | Abgeschlossen | Hoch | 1 | Kick-off abgeschlossen
3 | Analyse | Anforderungen & Ziele finalisieren | Team | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3 | Abgeschlossen | Hoch | 2
4 | Planung | Projektplan und Meilensteine erstellen | Sergio | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | Abgeschlossen | Hoch | 3
5 | Design | Wireframes & UI-Konzept | Design | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | In Arbeit | Hoch | 4 | Feedback-Schleife läuft
6 | Content | Content-Audit (Seiten & Templates) | Content | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 4 | In Arbeit | Mittel | 3
7 | SEO | Redirect-Mapping (Alt → Neu) | SEO | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | Nicht begonnen | Hoch | 6
8 | Dev | Technisches Setup (Repo, Staging, CI) | Dev | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | In Arbeit | Hoch | 4
9 | Dev | Templates implementieren | Dev | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | Nicht begonnen | Hoch | 8
10 | Migration | Content-Migration | Content | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 12 | Nicht begonnen | Mittel | 6
11 | QA | Testing (Funktion, Links, Mobile) | QA | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 | Nicht begonnen | Hoch | 9
12 | Tracking | Analytics/Tagging prüfen | SEO | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2 | Nicht begonnen | Mittel | 8
13 | Launch | Go-Live | Sergio | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Nicht begonnen | Hoch | 11 | Release-Fenster 10:00–12:00
14 | Nacharbeit | Post-Launch Monitoring & Fixes | Team | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | Nicht begonnen | Mittel | 13
15 | Risiko | Fallback-/Rollback-Plan | Dev | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | Blockiert | Hoch | 8 | Abhängigkeit: Freigabe Infrastruktur