## Ablaufplan
Ablaufplan (Projektplan mit Zeitachse)
Hinweis: Fülle Schritt/Phase, Aufgabe, Start und Ende aus. Dauer und Zeitachse werden automatisch berechnet/markiert. Keine geschützten Zellen.
Projekt-Setup | [8 empty] | Legende
Projektname | Website-Relaunch |  | Heute | 2026-02-25 |  |  |  |  | Status | Bedeutung
Projektleiter | Sergio |  | Wochen (Ansicht) | 12 |  |  |  |  | Nicht gestartet | Noch nicht begonnen
Startdatum | 2026-03-02 | [7 empty] | In Arbeit | Wird bearbeitet
[9 empty] | Blockiert | Wartet auf Klärung |  |  | Zeitachse (Wochen)
Nr. | Schritt/Phase | Aufgabe | Beschreibung | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Tage) | Status | Fortschritt (%) | Priorität | Abhängigkeit (Nr.) | Notizen | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18
1 | Vorbereitung | Kick-off & Ziele | Projektziele, Scope und Stakeholder abstimmen. | Sergio | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2 | In Arbeit | 30 | Hoch
2 | Vorbereitung | Bestandsaufnahme | Ist-Analyse (Content, SEO, Technik) und Risiken dokumentieren. | Alex | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 4 | Nicht gestartet | 0 | Hoch | 1
3 | Planung | Informationsarchitektur | Seitenstruktur, Navigation und Templates definieren. | Marta | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 5 | Nicht gestartet | 0 | Mittel | 2
4 | Planung | Design-Entwürfe | Wireframes und UI-Entwurf erstellen, Feedbackschleife einplanen. | Marta | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 7 | Nicht gestartet | 0 | Mittel | 3
5 | Umsetzung | Technisches Setup | Staging-Umgebung, Tracking, Basis-Tools konfigurieren. | Jonas | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 5 | Nicht gestartet | 0 | Hoch | 4
6 | Umsetzung | Content-Migration | Inhalte migrieren, interne Verlinkung prüfen, Redirect-Liste vorbereiten. | Alex | 2026-03-25 | 2026-04-04 | 11 | Nicht gestartet | 0 | Hoch | 5
7 | Qualität | QA & Tests | Funktionstests, Performance, Mobile und Tracking-Checks. | Jonas | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 6 | Nicht gestartet | 0 | Hoch | 6
8 | Go-live | Launch | Deploy, Monitoring, kritische Bugs priorisieren und beheben. | Sergio | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2 | Nicht gestartet | 0 | Hoch | 7
9 | Nachbereitung | SEO-Checks | Indexierung, Canonicals, Redirects, Sitemap & Search Console prüfen. | Alex | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 7 | Nicht gestartet | 0 | Hoch | 8
10 | Nachbereitung | Reporting | Ergebnisse, Learnings und nächste Iteration planen. | Sergio | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 | Nicht gestartet | 0 | Mittel | 9