## Beispiel
Projektplan – einfache Excel Vorlage
Projektname |  | Website Relaunch |  |  | Planstart | 2026-05-04 |  |  | Aufgaben | 10
Projektleitung | Anna Weber | Anna Weber |  |  | Anzeige in Wochen | 24 |  |  | Fortschritt | 26.93%
Kunde / Team | Marketing & Vertrieb | Marketing & Vertrieb |  |  | Heute | 2026-04-15 |  |  | Überfällig | 0
Nur hellblaue Felder direkt bearbeiten. Status, Dauer und Gantt-Balken berechnen sich automatisch.
Aufgabenliste und Zeitachse
[12 empty] | Mai 2026 | Mai 2026 | Mai 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Jul 2026 | Jul 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Aug 2026 | Aug 2026 | Aug 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Sep 2026 | Sep 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 | Okt 2026 | Okt 2026 | Okt 2026
[12 empty] | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44
Nr. | Phase | Typ | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Fortschritt | Priorität | Status | Notiz | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
1 | Initiierung | Aufgabe | Kick-off & Ziele abstimmen | Projektleitung | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | Hoch | Abgeschlossen | Projektstart mit Kernteam
2 | Initiierung | Meilenstein | Projektfreigabe | Steuerkreis | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 100% | Hoch | Abgeschlossen | Freigabe durch Stakeholder
3 | Planung | Aufgabe | Anforderungen sammeln | Business Team | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 12 | 85% | Hoch | Geplant | Workshops und Interviews
4 | Planung | Aufgabe | Struktur & Zeitplan finalisieren | Projektleitung | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 12 | 60% | Mittel | Geplant | Abhängigkeiten prüfen
5 | Umsetzung | Aufgabe | Designkonzept erstellen | Design | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 19 | 20% | Mittel | Geplant | Entwürfe und Feedback
6 | Umsetzung | Aufgabe | Inhalte und Seiten aufbauen | Content Team | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 26 | 0% | Mittel | Geplant | Texte, Bilder, Struktur
7 | Umsetzung | Meilenstein | Beta-Version bereit | Team | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | Hoch | Geplant | interner Review
8 | Test | Aufgabe | Tests & Korrekturen | QA / Fachbereich | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 19 | 0% | Hoch | Geplant | Fehlerliste abarbeiten
9 | Abschluss | Aufgabe | Schulung & Übergabe | Projektleitung | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | Mittel | Geplant | Kurzanleitung und Abnahme
10 | Abschluss | Meilenstein | Go-live | Team | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 0% | Hoch | Geplant | Projektabschluss

## Anleitung
Projektplan Excel Vorlage
Wofür die Vorlage gedacht ist | Für einfache bis mittlere Projekte mit Aufgaben, Verantwortlichen, Terminen, Fortschritt und einer klaren Zeitachse.
Schnellstart | 1. Im Blatt „Projektplan“ Projektname, Leitung, Kunde/Team, Planstart und Anzeige in Wochen eintragen. 2. Danach pro Zeile Phase, Typ, Aufgabe, Verantwortliche Person, Start, Ende, Fortschritt und Priorität pflegen. 3. Die Dauer, der Status und die Zeitbalken werden automatisch berechnet.
Was automatisch passiert | • Dauer in Tagen • Status je Aufgabe • visuelle Wochen-Zeitachse • Kennzahlen in der Projektübersicht • Hervorhebung überfälliger Aufgaben
Empfohlene Nutzung | Die Vorlage ist bewusst schlicht gehalten. Sie funktioniert gut für Projektleitungen, interne Teams, Agenturen, kleine Unternehmen und Einzelprojekte.
Farblogik | Hellblau = Eingaben Hellgrau = automatische Felder Teal/Dunkel = Überschriften Hellrot = überfällige Aufgaben Hellorange = Meilensteine
Hinweis | Das Blatt „Beispiel“ zeigt eine ausgefüllte Demo. Das Blatt „Projektplan“ ist für die echte Nutzung vorbereitet.

## Projektübersicht
Projektübersicht
Projektname |  |  | Aufgaben gesamt |  | Meilensteine
Projektleitung |  |  | 0 |  | 0
Kunde / Team
Planstart | 2026-05-04 |  | Fortschritt gesamt |  | Überfällige Aufgaben
Heute | 2026-04-15 |  | 0% |  | 0
Phasenübersicht |  |  |  | Nächste Hinweise
Phase | Aufgaben | Erledigt |  | Beispielblatt zeigt die Nutzung mit Demo-Daten.
Initiierung | 0 | 0 |  | Der Hauptplan arbeitet ohne Makros.
Planung | 0 | 0 |  | Für mehr Aufgaben einfach bestehende Zeilen kopieren.
Umsetzung | 0 | 0
Test | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0

## Projektplan
Projektplan – einfache Excel Vorlage
Projektname |  |  |  |  | Planstart | 2026-05-04 |  |  | Aufgaben | 0
Projektleitung |  |  |  |  | Anzeige in Wochen | 24 |  |  | Fortschritt | 0%
Kunde / Team |  |  |  |  | Heute | 2026-04-15 |  |  | Überfällig | 0
Nur hellblaue Felder direkt bearbeiten. Status, Dauer und Gantt-Balken berechnen sich automatisch.
Aufgabenliste und Zeitachse
[12 empty] | may yyyy | may yyyy | may yyyy | may yyyy | jun yyyy | jun yyyy | jun yyyy | jun yyyy | jun yyyy | jul yyyy | jul yyyy | jul yyyy | jul yyyy | ago yyyy | ago yyyy | ago yyyy | ago yyyy | ago yyyy | sep yyyy | sep yyyy | sep yyyy | sep yyyy | oct yyyy | oct yyyy | oct yyyy | oct yyyy
[12 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Nr. | Phase | Typ | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Fortschritt | Priorität | Status | Notiz | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26

## Listen
Initiierung | Aufgabe | Hoch
Planung | Meilenstein | Mittel
Umsetzung |  | Niedrig
Test
Abschluss