## Projektliste
Projektliste
Projektname | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | Priorität | Fortschritt (%) | Resttage | Notizen | Geplant | Hoch
Website-Relaunch | Max | 2026-01-14 | 2026-02-13 | 31 | In Arbeit | Hoch | 55% | 10 | Abstimmung mit Design-Team läuft. | In Arbeit | Mittel
CRM-Migration | Anna | 2025-12-05 | 2026-01-29 | 56 | Blockiert | Hoch | 70% | -5 | Vendor-API instabil; Ticket offen. | Blockiert | Niedrig
Marketingkampagne Q1 | Lukas | 2026-01-19 | 2026-03-20 | 61 | Geplant | Mittel | 5% | 45 | Start nach finalem Budget-OK. | Abgeschlossen
Jahresabschluss | Sara | 2025-12-25 | 2026-02-01 | 39 | Abgeschlossen | Mittel | 100% | -2 | Alle Belege geprüft, Bericht abgegeben. | Verschoben
Neueinstellungen | Tom | 2026-01-24 | 2026-03-05 | 41 | In Arbeit | Mittel | 30% | 30 | Interviews für nächste Woche geplant.
Security-Audit | Nina | 2026-01-29 | 2026-02-08 | 11 | In Arbeit | Hoch | 60% | 5 | Pen-Test läuft.
Kundensupport-Prozess | David | 2026-01-09 | 2026-02-02 | 25 | Verschoben | Niedrig | 40% | -1 | Wird nach Peak-Season fortgesetzt.
App-Performance | Julia | 2026-01-22 | 2026-02-21 | 31 | Blockiert | Mittel | 25% | 18 | Abhängigkeit: Backend-Release.
Datenbereinigung | Felix | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 31 | In Arbeit | Niedrig | 45% | 22 | Duplikate werden entfernt.
Onboarding-Dokumentation | Mara | 2026-01-31 | 2026-02-17 | 18 | Geplant | Mittel | 0% | 14 | Struktur festlegen, dann Inhalte.
Formulas:
Resttage = IF([Enddatum]="","",[Enddatum]-TODAY())