## Projektliste
Projektliste
Trage Projekte ein, nutze Status-Filter und halte Termine aktuell.
Statusliste
Projektname | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | Verantwortlich | Notizen | Geplant
Website-Relaunch | 2025-11-15 | 2026-02-28 | 106 | In Arbeit | Marketing / IT | Layout finalisieren, CMS-Templates testen. | In Arbeit
CRM-Migration | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 75 | Geplant | Sales Ops | Datenmapping & Schnittstellen definieren. | Blockiert
ISO 27001 Gap-Analyse | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 76 | Abgeschlossen | Security | Abschlussbericht freigegeben. | Abgeschlossen
Data-Warehouse Cleanup | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 46 | Blockiert | Data Team | Abhängigkeit: Berechtigungsfreigabe.
Mobile-App Release 2.4 | 2026-01-10 | 2026-02-25 | 47 | In Arbeit | Produkt | Feature Freeze am 12.02., QA läuft.
Kundenonboarding-Prozess | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 59 | Geplant | Customer Success | Vorlagen & Playbooks erstellen.
Budgetplanung 2026 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 60 | Abgeschlossen | Finance | Finale Version im Vorstand beschlossen.
Lieferantenwechsel Hosting | 2025-11-20 | 2026-02-10 | 83 | Blockiert | IT | Vertragsprüfung durch Legal.
Schulung: Datenschutz | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 15 | Abgeschlossen | HR | Alle Teams abgeschlossen.
Q1 Vertriebsreporting | 2025-12-05 | 2026-01-20 | 47 | In Arbeit | BI | KPIs abstimmen; Datenquellen konsolidieren.
Einführung Ticket-System | 2026-01-18 | 2026-02-27 | 41 | In Arbeit | IT Support | Workflows definieren, Schulung planen.
Rebranding Guidelines | 2025-12-10 | 2026-02-05 | 58 | Geplant | Brand Team | Neue CI-Komponenten finalisieren.
Automatisierung Rechnungsversand | 2025-11-01 | 2025-12-20 | 50 | Abgeschlossen | Finance Ops | Schnittstelle zu ERP produktiv.
Projekt A | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 31 | In Arbeit
Projekt B | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 28 | Abgeschlossen