## Projektplan
Projektplan
Projektname | Website-Relaunch 2026 |  |  | Projektleiter | Sergio |  |  | Stand (heute) | 2026-02-24 |  | StatusListe | PrioritätListe
Projektstart | 2026-02-03 | Projektende | 2026-03-21 | Gesamtfortschritt | 42.08% | Offen | 4 | In Arbeit | 4 |  | Offen | Hoch
[6 empty] | Blockiert | 1 | Abgeschlossen | 3 |  | In Arbeit | Mittel
[11 empty] | Blockiert | Niedrig
ID | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Deadline | Status | %Fertig | Priorität | Notizen | Dauer (Tage) | Tage bis Deadline | Abgeschlossen
1 | Kick-off & Projektauftrag | Projektleitung | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Abgeschlossen | 100% | Hoch | Ziele, Scope, Rollen geklärt. | 2 | -20
2 | Stakeholder-Interviews | Business | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Abgeschlossen | 100% | Mittel | Bedarfe gesammelt, Risiken notiert. | 6 | -14
3 | Anforderungsanalyse (Lastenheft) | Produkt | 2026-02-08 | 2026-02-17 | In Arbeit | 70% | Hoch | Offene Punkte: Tracking & SEO. | 10 | -7
4 | UX-Konzept | Design | 2026-02-13 | 2026-02-21 | In Arbeit | 50% | Hoch | Wireframes für Kernseiten. | 9 | -3
5 | UI-Design (High-Fidelity) | Design | 2026-02-18 | 2026-03-01 | Offen | 0% | Mittel | Start nach Freigabe UX. | 12 | 5
6 | Technisches Konzept | Tech Lead | 2026-02-15 | 2026-02-23 | In Arbeit | 40% | Hoch | Architektur & Schnittstellen. | 9 | -1
7 | Setup Repo / CI / Staging | DevOps | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Abgeschlossen | 100% | Hoch | Build-Pipeline steht. | 4 | -5
8 | Entwicklung Sprint 1 | Entwicklung | 2026-02-20 | 2026-03-06 | In Arbeit | 35% | Hoch | Header, Footer, Startseite. | 15 | 10
9 | SEO & Redirect-Plan | Marketing | 2026-02-21 | 2026-03-02 | Blockiert | 10% | Mittel | Warten auf alte URL-Liste. | 10 | 6
10 | Content-Migration | Content | 2026-02-25 | 2026-03-15 | Offen | 0% | Mittel | Texte/Bilder prüfen, Altlasten entfernen. | 19 | 19
11 | QA & UAT | QA | 2026-03-10 | 2026-03-20 | Offen | 0% | Hoch | Testfälle definieren. | 11 | 24
12 | Go-Live | Projektleitung | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Offen | 0% | Hoch | Kommunikation & Rollback-Plan bereit halten. | 1 | 25
Formulas:
Tage bis Deadline = IF([Deadline]<>"",[Deadline]-TODAY(),"")