## Projektplan
Projektplan – editierbare Excel Vorlage
Projektrahmen |  |  | Übersicht |  |  |  |  | Kurzinfo
Projekt | Kundenportal Relaunch |  | Aufgaben gesamt | 10 | Meilensteine | 2 |  | Beispieldaten sind enthalten und können direkt überschrieben werden.
Projektleitung | Projektteam |  | Abgeschlossen | 3 | Blockiert | 0 |  | Pflichtfelder für einen nutzbaren Plan: Aufgabe, Status, Start, Ende.
Projektstart | 2026-07-01 |  | In Arbeit | 1 | Ø Dauer | 7.8 |  | Die Terminlage berechnet sich automatisch.
Geplantes Ende | 2026-09-18 |  | Überfällig | 0 | Aktiv heute | 0 |  | Im Blatt „Roadmap“ erscheint eine vereinfachte Monatsansicht.
Gesamtfortschritt | 36.5%
Tipp: Nur die hellblauen Felder bearbeiten. Die restlichen Felder sind automatische Hilfswerte.
ID | Phase | Aufgabe / Arbeitspaket | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Ende | Dauer | Fortschritt | Meilenstein | Abhängigkeit | Terminlage | Notiz
1 | Initialisierung | Kick-off vorbereiten | PM | Hoch | Abgeschlossen | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 100% | Nein |  | Erledigt | Kick-off-Termin bestätigt
2 | Initialisierung | Ziele und Umfang abstimmen | PM | Hoch | Abgeschlossen | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 5 | 100% | Nein | 1 | Erledigt | Scope freigegeben
3 | Initialisierung | Projektfreigabe | Steuerkreis | Kritisch | Abgeschlossen | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 100% | Ja | 2 | Erledigt | Meilenstein
4 | Konzept | Anforderungen sammeln | Fachteam | Hoch | In Arbeit | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 8 | 65% | Nein | 3 | Geplant | Workshops laufen
5 | Konzept | Lösungsbild abstimmen | PM / IT | Hoch | Nicht gestartet | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 6 | 0% | Nein | 4 | Geplant
6 | Umsetzung | Design und Inhalte finalisieren | Design | Mittel | Nicht gestartet | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 14 | 0% | Nein | 5 | Geplant
7 | Umsetzung | Entwicklung Sprint 1 | Dev | Hoch | Nicht gestartet | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 15 | 0% | Nein | 6 | Geplant
8 | Umsetzung | Entwicklung Sprint 2 | Dev | Hoch | Nicht gestartet | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 14 | 0% | Nein | 7 | Geplant
9 | Qualität | Test und Korrekturen | QA | Hoch | Nicht gestartet | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 12 | 0% | Nein | 8 | Geplant
10 | Abschluss | Go-Live | PM / IT | Kritisch | Nicht gestartet | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 0% | Ja | 9 | Geplant | Launch-Fenster
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Formulas:
Terminlage = IF([Aufgabe / Arbeitspaket]="","",IF([Status]="Abgeschlossen","Erledigt",IF(AND([Ende]<>"",[Ende]<TODAY()),"Überfällig",IF(AND([Start]<>"",[Ende]<>"",TODAY()>=[Start],TODAY()<=[Ende]),"Läuft","Geplant"))))
Note on B6: Der Projektstart steuert die Monatsachse im Blatt 'Roadmap'.
Note on C11: Hauptarbeitsgang oder Aufgabe. Frei überschreibbar.
Note on M11: Automatische Einschätzung auf Basis von Status und Enddatum.

## Anleitung
Projektplan Excel Vorlage – kompakt, klar, direkt nutzbar
Wofür diese Vorlage gedacht ist
Praktischer Projektplan für kleine und mittlere Vorhaben. Fokus auf Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Termine, Fortschritt und eine einfache Monats-Roadmap.
So benutzt du die Datei
1. Im Blatt „Projektplan“ Projektnamen, Projektleitung und geplanten Projektstart eintragen.
2. Darunter Aufgaben oder Arbeitspakete ergänzen: Phase, Aufgabe, Verantwortlich, Priorität, Status, Start und Ende.
3. Dauer, Terminlage, Projektende und Gesamtfortschritt werden automatisch berechnet.
4. Im Blatt „Roadmap“ siehst du dieselben Aufgaben als einfache Monatsübersicht.
Farb- und Eingabelogik
Hellblau | Eingabefelder und Felder, die du direkt änderst.
Weiß / hellgrau | Automatische Berechnungen und Auswertungen.
Grün / Gelb / Rot | Status- und Terminindikatoren.
Dunkle Überschriften | Feste Struktur für gute Lesbarkeit beim Download.
Hinweis
Die Struktur ist bewusst eigenständig aufgebaut: kompakte Steuerzeile, klare Aufgabenliste und separate Monats-Roadmap statt einer dichten oder überladenen Gantt-Ansicht.

## Roadmap
Roadmap – vereinfachte Monatsübersicht
Legende
■ laufende Aufgabe | ◆ Meilenstein | Die Monatsleiste startet mit dem Projektstart aus Blatt „Projektplan“.
ID | Aufgabe | Verantwortlich | Status | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01
1 | Kick-off vorbereiten | PM | Abgeschlossen | ■
2 | Ziele und Umfang abstimmen | PM | Abgeschlossen | ■
3 | Projektfreigabe | Steuerkreis | Abgeschlossen | ◆
4 | Anforderungen sammeln | Fachteam | In Arbeit | ■
5 | Lösungsbild abstimmen | PM / IT | Nicht gestartet | ■
6 | Design und Inhalte finalisieren | Design | Nicht gestartet | ■ | ■
7 | Entwicklung Sprint 1 | Dev | Nicht gestartet |  | ■
8 | Entwicklung Sprint 2 | Dev | Nicht gestartet |  | ■ | ■
9 | Test und Korrekturen | QA | Nicht gestartet |  |  | ■
10 | Go-Live | PM / IT | Nicht gestartet |  |  | ◆
Hinweis: Die Roadmap ist eine reduzierte Monatsansicht für schnelle Abstimmungen. Für die Detailpflege immer das Blatt „Projektplan“ verwenden.

## Listen
Status | Priorität | JaNein
Nicht gestartet | Niedrig | Nein
In Arbeit | Mittel | Ja
Blockiert | Hoch
Abgeschlossen | Kritisch