## Projektplan
Projektplan
Projektname | Website-Relaunch 2026
Projektleiter | Sergio (Beispiel)
Projektstart | 2026-03-02 | Projektende | 2026-06-12
[11 empty] | Timeline start | 2026-03-02
ID | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Tage) | Deadline | Status | Fortschritt % | Kommentar | Gantt | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24
1 | Projekt-Kickoff & Ziele definieren | Projektleitung | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2 | 2026-03-03 | In Arbeit | 30 | Kickoff-Meeting, Zielbild, Scope
2 | Stakeholder-Interviews | PMO | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 7 | 2026-03-10 | Offen | 0 | Input von Marketing, Vertrieb, Support
3 | Anforderungen dokumentieren | Business Analyst | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 8 | 2026-03-18 | Offen | 0 | User Stories, Akzeptanzkriterien
4 | Informationsarchitektur (IA) | UX | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 7 | 2026-03-25 | Offen | 0 | Sitemap, Navigation
5 | Wireframes erstellen | UX | 2026-03-26 | 2026-04-03 | 9 | 2026-04-03 | Offen | 0 | Startseite + Kernseiten
6 | UI-Design (High-Fidelity) | Design | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 12 | 2026-04-17 | Offen | 0 | Designsystem anwenden
7 | Technisches Setup (Repo, CI) | Entwicklung | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 2026-04-10 | In Arbeit | 20 | Basis-Setup, Linting, Build
8 | Frontend-Implementierung | Entwicklung | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 26 | 2026-05-15 | Offen | 0 | Komponenten, Seiten, Routing
9 | Content-Migration | Content | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 19 | 2026-05-22 | Offen | 0 | Texte, Bilder, SEO-Meta
10 | QA & Bugfixing | QA | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 19 | 2026-06-05 | Offen | 0 | Testfälle, Regression
11 | Go-Live Vorbereitung | DevOps | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | 2026-06-11 | Offen | 0 | Deployment-Plan, Rollback
12 | Go-Live | Projektleitung | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Offen | 0 | Launch + Monitoring