## Projektplan
Projektplan – Eingabe
Projektname |  |  |  |  | Kennzahlen
Projektleitung |  |  |  |  | Aufgaben gesamt | 40 |  | Überfällig | 0
Kunde / Bereich |  |  |  |  | Erledigt | 0 |  | Blockiert | 0
Projektstart |  | Projektende |  |  | Ø Fortschritt | 0% |  | Offen / Wartet | 0
Stichtag | 2026-04-15 | Tipp: Über den Stichtag werden Resttage und Überfälligkeit beurteilt.
Eingaben sind hellblau markiert. Prozentwerte bitte zwischen 0 % und 100 % erfassen.
Nr. | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Priorität | Status | % fertig | Resttage | Signal | Abhängig von | Notiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on B7: Stichtag für Resttage und Überfälligkeitsprüfung.
Note on J9: 0 % bis 100 % eingeben.

## Anleitung
Projektplan – kompakte Excel-Vorlage
Wofür die Datei gedacht ist
Diese Arbeitsmappe hilft bei einer klaren Projektplanung ohne unnötige Komplexität.
Der Fokus liegt auf Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Terminen, Fortschritt und wenigen, nützlichen Kennzahlen.
Die Struktur ist bewusst kompakt: erst planen, dann direkt im selben Blatt arbeiten.
Aufbau der Arbeitsmappe
| Projektplan | Leeres Hauptblatt für echte Eingaben und laufende Pflege.
| Meilensteine | Wichtige Zwischentermine getrennt von der Aufgabenliste.
| Beispiel | Vorausgefüllte Demo mit einem kleinen Webprojekt.
| Listen | Hilfswerte für Dropdowns; bereits ausgeblendet.
So nutzt man die Vorlage
1. Im Blatt „Projektplan“ oben Projektname, Leitung, Start, Ende und Stichtag eintragen.
2. Darunter je Aufgabe Phase, Beschreibung, Verantwortliche Person, Start, Ende, Priorität, Status und Fortschritt pflegen.
3. Im Blatt „Meilensteine“ nur die wirklich wichtigen Termine erfassen.
4. Das Blatt „Beispiel“ dient nur als Orientierung und kann unverändert bleiben.
Farblogik
| Hellblau | Direkte Eingabefelder
| Hellgrau | Automatisch berechnete Felder
| Dunkelgrünblau | Titel- und Abschnittszeilen
| Orange | Hinweise oder Prüffelder
Hinweise
Die Datei ist neu aufgebaut und nicht als Kopie der Referenz gedacht.
Die Formeln bleiben sichtbar, damit Nutzer die Logik leicht nachvollziehen oder anpassen können.
Falls mehr Aufgaben benötigt werden, kann ein kompletter Zeilenblock im Blatt „Projektplan“ nach unten kopiert werden.

## Meilensteine
Projektmeilensteine
Projektname |  |  |  | Stichtag | 2026-04-15
Nur echte Schlüsseltermine eintragen. Für Detailaufgaben bleibt das Blatt „Projektplan“ zuständig.
Nr. | Meilenstein | Verantwortlich | Zieldatum | Status | Resttage | Kommentar
1 | Kick-off freigegeben | Mara | 2026-05-06 | Erreicht
2 | Sitemap final | Mara | 2026-05-15 | Erreicht
3 | Designsystem bereit | Lena | 2026-06-03 | In Arbeit | 49
4 | Entwicklungsstart | Dev Team | 2026-06-01 | Offen | 47
5 | Go-live | Mara | 2026-07-16 | Offen | 92
6
7
8
9
10
11
12

## Beispiel
Projektplan – Beispiel
Projektname | Website-Relaunch Nordwerk |  |  |  | Kennzahlen
Projektleitung | Mara Klein |  |  |  | Aufgaben gesamt | 40 |  | Überfällig | 3
Kunde / Bereich | E-Commerce / Marketing |  |  |  | Erledigt | 3 |  | Blockiert | 0
Projektstart | 2026-05-04 | Projektende | 2026-07-17 |  | Ø Fortschritt | 47.5% |  | Offen / Wartet | 4
Stichtag | 2026-06-05 | Tipp: Über den Stichtag werden Resttage und Überfälligkeit beurteilt.
Eingaben sind hellblau markiert. Prozentwerte bitte zwischen 0 % und 100 % erfassen.
Nr. | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Priorität | Status | % fertig | Resttage | Signal | Abhängig von | Notiz
1 | Initiierung | Kick-off und Zielbild | Mara | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | Hoch | Erledigt | 100% |  | OK |  | Freigabe erfolgt
2 | Planung | Inhaltsaudit | Timo | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 8 | Hoch | Erledigt | 100% |  | OK | 1 | Altseiten geprüft
3 | Konzeption | Sitemap finalisieren | Mara | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | Hoch | Erledigt | 100% |  | OK | 2
4 | Konzeption | Wireframes erstellen | Lena | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 8 | Mittel | In Arbeit | 75% | -13 | Überfällig | 3 | Mobile zuerst
5 | Konzeption | Textkonzept abstimmen | Jonas | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 10 | Mittel | In Arbeit | 60% | -9 | Überfällig | 3
6 | Umsetzung | Designsystem aufbauen | Lena | 2026-05-24 | 2026-06-03 | 11 | Hoch | In Arbeit | 40% | -2 | Überfällig | 4
7 | Umsetzung | Startseite umsetzen | Dev Team | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 12 | Hoch | Nicht gestartet | 0% | 7 | Offen | 6
8 | Umsetzung | Unterseiten umsetzen | Dev Team | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 19 | Mittel | Nicht gestartet | 0% | 21 | Offen | 7
9 | Test | QA und Korrekturen | QA | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 11 | Hoch | Wartet | 0% | 34 | Offen | 8
10 | Rollout | Go-live vorbereiten | Mara | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Kritisch | Wartet | 0% | 41 | Offen | 9 | Launch-Checkliste
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Listen
Phase | Priorität | Status | Meilensteinstatus
Initiierung | Niedrig | Nicht gestartet | Offen
Planung | Mittel | In Arbeit | In Arbeit
Konzeption | Hoch | Wartet | Verschoben
Umsetzung | Kritisch | Blockiert | Erreicht
Test |  | Erledigt
Rollout
Nachbereitung