## Projektplan
Projektplan
Projektname | Beispielprojekt: Website-Relaunch
Projektleiter | Max Mustermann
Projektstart | 2025-02-01
Projektende | 2025-02-28
Heute | 2026-02-24
ID | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Deadline | Dauer (Tage) | Status | Priorität | Fortschritt (%) | Tage bis Deadline | Kosten (€) | Abhängigkeit (ID) | Notizen
1 | Planung | Anna | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1 | Offen | Mittel | 0 | -388 | 0 |  | Kickoff, Anforderungen sammeln
2 | Durchführung | Ben | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 11 | In Arbeit | Hoch | 50 | -374 | 2500 | 1 | Design & Entwicklung, wöchentliche Reviews
3 | Abschluss | Chris | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 9 | Abgeschlossen | Niedrig | 100 |  | 800 | 2 | Abnahme, Übergabe, Retrospektive