## Tätigkeitsnachweis
Tätigkeitsnachweis
Projektname | Website-Relaunch – Kundenportal |  |  |  | Zeitraum | April 2026
Kunde | Meyer & Partner GmbH |  |  |  | Team / MA | Team Nord
Bitte pro Zeile eine Tätigkeit erfassen. Die Dauer wird automatisch berechnet.
| Tag | Mitarbeiter | Tätigkeitsbeschreibung | Beginn | Ende | Pause (min) | Dauer (Std.)
| 2026-04-01 | Anna Becker | Kick-off mit dem Kunden und Abstimmung der Projektziele | 9:00 | 11:30 | 15
| 2026-04-02 | Jonas Krüger | Wireframes für das Dashboard erstellt | 8:30 | 12:15 | 15
| 2026-04-03 | Miriam Wolf | Content-Struktur für die Startseite überarbeitet | 10:00 | 13:30 | 30
| 2026-04-06 | Anna Becker | Review der offenen Punkte und Priorisierung im Sprint-Board | 9:15 | 12:45 | 15
| 2026-04-07 | Lukas Fischer | Entwicklung der Formularlogik für den Login-Bereich | 8:00 | 12:00 | 20
| 2026-04-08 | Jonas Krüger | Design-Anpassungen nach Kundenfeedback umgesetzt | 9:30 | 14:00 | 30
| 2026-04-09 | Miriam Wolf | Texte für FAQ und Kontaktbereich finalisiert | 8:45 | 11:45 | 15
| 2026-04-10 | Lukas Fischer | Interner Test der Eingabemasken und Fehlerdokumentation | 10:00 | 15:30 | 45
Gesamtsumme