## Zeitstrahl
Zeitstrahl
1) Trage Datum und Ereignis ein. 2) Der Zeitstrahl aktualisiert sich automatisch.
Hilfsspalten für das Diagramm sind ausgeblendet. Falls du den Zeitraum stark änderst, passe ggf. die X-Achse im Diagramm an.
Ereignisse (Eingabe) | [12 empty] | Startdatum | 2026-01-06 | 46021 | 0
Datum | Ereignis | Kategorie | Verantwortlich | Notiz | Nr | Lane | X_Oben | Y_Oben | Label_Oben | X_Unten | Y_Unten | Label_Unten | Enddatum | 2026-03-31 | 46119 | 0
2026-01-06 | Projektstart: Anforderungen finalisieren | Meilenstein | Sergio | Scope, Ziele und Erfolgsmetriken abstimmen | 1 | 1 | 46028 | 1 | Projektstart: Anforderungen finalisieren |  |  |  | Puffer (Tage) | 7
2026-01-13 | Kick-off Meeting mit Stakeholdern | Meeting | Team | Rollen, Kommunikationsplan, nächste Schritte | 2 | -1 |  |  |  | 46035 | -1 | Kick-off Meeting mit Stakeholdern | Anzeige | Monat
2026-01-20 | Phase 1: Prototyp erstellen | Phase | Produkt | Erste klickbare Version für Feedback | 3 | 1 | 46042 | 1 | Phase 1: Prototyp erstellen
2026-02-03 | Review: Prototyp-Feedback konsolidieren | Meeting | Sergio | Top-Änderungen priorisieren | 4 | -1 |  |  |  | 46056 | -1 | Review: Prototyp-Feedback konsolidieren | Zeitstrahl (Ausgabe)
2026-02-10 | Release v0.1 (intern) | Release | Dev | Interner Test mit ausgewählten Nutzern | 5 | 1 | 46063 | 1 | Release v0.1 (intern)
2026-02-24 | Meilenstein: Datenmodell abgeschlossen | Meilenstein | Dev | Tabellen/Validierungen final | 6 | -1 |  |  |  | 46077 | -1 | Meilenstein: Datenmodell abgeschlossen
2026-03-03 | Phase 2: UI/UX Feinschliff | Phase | Design | Farben, Lesbarkeit, Layout | 7 | 1 | 46084 | 1 | Phase 2: UI/UX Feinschliff
2026-03-17 | Release v1.0 | Release | Dev | Öffentliche Version inkl. Dokumentation | 8 | -1 |  |  |  | 46098 | -1 | Release v1.0
2026-03-31 | Retrospektive & nächste Roadmap | Meeting | Team | Lessons Learned und Planung Q2 | 9 | 1 | 46112 | 1 | Retrospektive & nächste Roadmap