## Kostenaufstellung
Kostenaufstellung Vorlage
Projektdaten |  |  |  |  | Übersicht | [6 empty] | Listen
Projektname | Wohnung Renovierung – Beispiel |  |  |  | Geplant (Summe) |  | 5284.4 |  |  |  |  | Material | Stk | geplant
Objekt/Adresse | Musterstraße 12, 26122 Oldenburg |  |  |  | Tatsächlich (Summe) |  | 3880 |  |  |  |  | Arbeitskosten | m² | beauftragt
Startdatum | 46037 |  |  |  | Budget inkl. Puffer |  | 5812.84 |  |  |  |  | Sonstiges | m | teilbezahlt
Puffer (%) | 0.1 |  |  |  | Abweichung Ist vs Budget |  | -1932.84 |  |  |  |  | Genehmigungen | Std | bezahlt
[12 empty] | Entsorgung | Pauschal | storniert
Geräte/Miete
Kostenbereich | Posten | Beschreibung | Lieferant/Handwerker | Menge | Einheit | Preis/Einheit | Geplant | Tatsächlich | Differenz | Status | Zahlungsdatum
Material | Farbe & Grundierung | Wandfarbe (weiß) + Grundierung | Bauhaus | 12 | Stk | 24.9 | 298.8 | 312.5 | 13.7 | bezahlt | 2026-01-18
Arbeitskosten | Malerarbeiten | Streichen Wohnzimmer + Flur | Malerbetrieb Krüger | 18 | Std | 45 | 810 | 830 | 20 | teilbezahlt | 2026-01-25
Material | Laminat | Laminat 8mm inkl. Trittschalldämmung | Hornbach | 42 | m² | 18.9 | 793.8 | 860 | 66.2 | bezahlt | 2026-01-22
Arbeitskosten | Bodenverlegung | Laminat verlegen (Wohnung) | Bodenleger GmbH | 16 | Std | 55 | 880 | 920 | 40 | bezahlt | 2026-01-26
Material | Sockelleisten | MDF Sockelleisten, weiß | OBI | 55 | m | 2.8 | 154 | 160 | 6 | bezahlt | 2026-01-23
Sonstiges | Transport | Anlieferung Material | Spedition Nord | 1 | Pauschal | 69 | 69 | 69 | 0 | bezahlt | 2026-01-20
Genehmigungen | Container | Stellgenehmigung (Container) | Stadt Oldenburg | 1 | Pauschal | 35 | 35 | 35 | 0 | bezahlt | 2026-01-16
Entsorgung | Bauschutt | Entsorgung alter Bodenbelag | Recyclinghof | 1 | Pauschal | 120 | 120 | 150 | 30 | bezahlt | 2026-01-19
Material | Elektrik | Schalter + Steckdosen (Set) | Elektroshop | 12 | Stk | 7.9 | 94.8 | 105 | 10.2 | beauftragt
Arbeitskosten | Elektriker | Austausch Schalter/Steckdosen | Elektro Peters | 4 | Std | 78 | 312 | 0 | -312 | beauftragt
Material | Badarmaturen | Waschbeckenarmatur | Sanitär Online | 1 | Stk | 129 | 129 | 129 | 0 | bezahlt | 2026-01-21
Arbeitskosten | Sanitär | Montage Armatur | Sanitär-Service | 2 | Std | 72 | 144 | 144 | 0 | bezahlt | 2026-01-24
Geräte/Miete | Schleifmaschine | Miete Parkettschleifer (1 Tag) | RentCenter | 1 | Pauschal | 45 | 45 | 45 | 0 | bezahlt | 2026-01-17
Material | Spachtelmasse | Wandspachtel 20kg | Toom | 4 | Stk | 14.5 | 58 | 58 | 0 | bezahlt | 2026-01-18
Sonstiges | Kleinteile | Abdeckfolie, Tape, Pinsel | Divers | 1 | Pauschal | 55 | 55 | 62.5 | 7.5 | bezahlt | 2026-01-19
Material | Innen­türen | Zimmertür Standard 86x198 | Bauhaus | 2 | Stk | 149 | 298 |  |  | geplant
Arbeitskosten | Türen einbauen | Montage 2 Innentüren | Montage Team | 6 | Std | 60 | 360 |  |  | geplant
Material | Fliesen | Küchenrückwand Fliesen | FliesenMax | 6 | m² | 28 | 168 |  |  | geplant
Arbeitskosten | Fliesenleger | Fliesen Küchenrückwand | Fliesenleger Novak | 5 | Std | 62 | 310 |  |  | geplant
Sonstiges | Reserve | Unvorhergesehenes (klein) | - | 1 | Pauschal | 150 | 150 |  |  | geplant