## Übersicht
ÜBERSICHT KOSTENAUFSTELLUNG
Projekt | Website-Relaunch Kundenportal | Budget brutto | 42000
Geplant brutto | 40021.485 | Rechnungen brutto | 8202.7
Bezahlt | 3523 | Offen | 36600.26
Restbudget geplant | 1978.515 | Budgetverbrauch | 95.29%
Kostenart | Geplant brutto | Rechnung brutto | Bezahlt | Offen | Abweichung | Budgetanteil | Status | Anzahl | Geplant brutto | Rechnung brutto | Bezahlt
Strategie & Konzeption | 3662.225 | 3703 | 2023 | 1680 | 40.775 | 9.151% | Geplant | 5 | 16422 | 0 | 0
Design | 7192.36 | 3750 | 1500 | 5753.36 | 61 | 17.97% | Angebot angefragt | 1 | 1713.6 | 0 | 0
Entwicklung | 18421.2 | 0 | 0 | 18421.2 | 0 | 46.03% | Beauftragt | 2 | 13784.96 | 0 | 0
Hosting & Tools | 749.7 | 749.7 | 0 | 749.7 | 1.1369e-13 | 1.873% | Rechnung erhalten | 2 | 2388.925 | 2429.7 | 0
Content | 1713.6 | 0 | 0 | 1713.6 | 0 | 4.282% | Teilweise bezahlt | 1 | 3689 | 3750 | 1500
Testing & Qualität | 2808.4 | 0 | 0 | 2808.4 | 0 | 7.017% | Bezahlt | 1 | 2023 | 2023 | 2023
Marketing | 1927.8 | 0 | 0 | 1927.8 | 0 | 4.817% | Storniert | 1 | 0 | 0 | 0
Schulung | 1642.2 | 0 | 0 | 1642.2 | 0 | 4.103%
Reserve | 1904 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 4.757%
Monat | Geplant brutto | Rechnung brutto | Bezahlt | Offen |  |  | Prüfung | Wert | Interpretation
2026-06-01 | 10854.585 | 7453 | 3523 | 7433.36 |  |  | Offene Rechnungen | 3 | Zahlungen prüfen
2026-07-01 | 20884.5 | 749.7 | 0 | 20884.5 |  |  | Überfällige Posten | 0 | Keine Überfälligkeit
2026-08-01 | 4736.2 | 0 | 0 | 4736.2 |  |  | Budgetwarnung | 95.29% | Warnschwelle erreicht
2026-09-01 | 3546.2 | 0 | 0 | 3546.2 |  |  | Größte Abweichung | 61 | Nachverhandeln oder freigeben
Formulas:
Geplant brutto = SUMIFS(Kostenaufstellung!$M14:M65,Kostenaufstellung!$B14:B65,">="&[Kostenart],Kostenaufstellung!$B14:B65,"<="&EOMONTH([Kostenart],0))
Rechnung brutto = SUMIFS(Kostenaufstellung!$N14:N65,Kostenaufstellung!$B14:B65,">="&[Kostenart],Kostenaufstellung!$B14:B65,"<="&EOMONTH([Kostenart],0))
Bezahlt = SUMIFS(Kostenaufstellung!$O14:O65,Kostenaufstellung!$B14:B65,">="&[Kostenart],Kostenaufstellung!$B14:B65,"<="&EOMONTH([Kostenart],0))
Offen = SUMIFS(Kostenaufstellung!$P14:P65,Kostenaufstellung!$B14:B65,">="&[Kostenart],Kostenaufstellung!$B14:B65,"<="&EOMONTH([Kostenart],0))

## Kostenaufstellung
KOSTENAUFSTELLUNG
Projekt | Website-Relaunch Kundenportal |  | Geplant brutto | 40021.485 |  | So nutzen Sie die Vorlage
Verantwortlich | Mara Hoffmann |  | Rechnungen brutto | 8202.7 |  | 1. Stammdaten anpassen: Budget, Zeitraum, Kostenarten und Status.
Abteilung | Digital Services |  | Bereits bezahlt | 3523 |  | 2. In der Tabelle nur die weißen Eingabefelder ausfüllen. Berechnete Felder sind farblich markiert.
Zeitraum von | 2026-06-01 |  | Noch offen | 36600.26 |  | 3. Rechnung und Zahlung separat erfassen, damit offene Beträge sichtbar bleiben.
Zeitraum bis | 2026-09-30 |  | Abweichung real | 101.775 |  | 4. Die Übersicht aktualisiert sich automatisch, sobald Excel die Formeln berechnet.
Gesamtbudget brutto | 42000 |  | Restbudget geplant | 1978.515
Budgetstatus | Warnschwelle erreicht |  | Budgetverbrauch | 95.29%
Pos. | Datum | Kostenart | Arbeitspaket | Beschreibung | Anbieter | Status | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | Rabatt % | MwSt. % | Geplant brutto | Rechnung brutto | Bezahlt brutto | Offen | Abweichung | Fällig am | Bezahlt am | Hinweis
1 | 2026-06-03 | Strategie & Konzeption | Analyse | Kickoff-Workshop und Zielbild | Nordblick Consulting | Bezahlt | 2 | Tag | 850 | 0% | 19% | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | Abgenommen
2 | 2026-06-10 | Strategie & Konzeption | Analyse | Technisches Audit der bestehenden Plattform | Nordblick Consulting | Rechnung erhalten | 1 | Paket | 1450 | 5% | 19% | 1639.225 | 1680 | 0 | 1680 | 40.775 | 2026-06-30 |  | Leichte Mehrleistung
3 | 2026-06-17 | Design | UX/UI | Wireframes für Kernprozesse | Pixelgarten Studio | Teilweise bezahlt | 5 | Tag | 620 | 0% | 19% | 3689 | 3750 | 1500 | 2250 | 61 | 2026-07-05 | 2026-06-25 | Anzahlung verbucht
4 | 2026-06-28 | Design | UX/UI | Designsystem und Komponentenbibliothek | Pixelgarten Studio | Beauftragt | 1 | Paket | 3200 | 8% | 19% | 3503.36 | 0 | 0 | 3503.36 | 0 | 2026-07-20
5 | 2026-07-02 | Entwicklung | Frontend | Frontend-Umsetzung Login und Dashboard | Codehafen GmbH | Beauftragt | 12 | Tag | 720 | 0% | 19% | 10281.6 | 0 | 0 | 10281.6 | 0 | 2026-08-02 |  | Meilenstein 1
6 | 2026-07-08 | Entwicklung | Backend | API-Anbindung und Rollenlogik | Codehafen GmbH | Geplant | 9 | Tag | 760 | 0% | 19% | 8139.6 | 0 | 0 | 8139.6 | 0 | 2026-08-15 |  | Puffer prüfen
7 | 2026-07-14 | Hosting & Tools | Infrastruktur | Cloud-Testumgebung für drei Monate | Cloudspeicher Nord | Rechnung erhalten | 3 | Monat | 210 | 0% | 19% | 749.7 | 749.7 | 0 | 749.7 | 1.1369e-13 | 2026-07-31
8 | 2026-07-22 | Content | Content-Migration | Migration von 80 Hilfeseiten | Textbrücke Services | Angebot angefragt | 80 | Stück | 18 | 0% | 19% | 1713.6 | 0 | 0 | 1713.6 | 0 | 2026-08-20 |  | Angebot erwartet
9 | 2026-08-03 | Testing & Qualität | Go-live | Regressionstest und Fehlerprotokoll | QA Kontor | Geplant | 4 | Tag | 590 | 0% | 19% | 2808.4 | 0 | 0 | 2808.4 | 0 | 2026-09-05
10 | 2026-08-18 | Marketing | Go-live | E-Mail-Ankündigung und Kampagnenmaterial | Markenflug Agentur | Geplant | 1 | Paket | 1800 | 10% | 19% | 1927.8 | 0 | 0 | 1927.8 | 0 | 2026-09-15 |  | Optional
11 | 2026-09-02 | Schulung | Go-live | Admin-Schulung für Support-Team | Lernwerk Digital | Geplant | 2 | Tag | 690 | 0% | 19% | 1642.2 | 0 | 0 | 1642.2 | 0 | 2026-09-24
12 | 2026-09-10 | Reserve | Go-live | Reserve für ungeplante Korrekturen | Intern | Geplant | 1 | Paket | 1600 | 0% | 19% | 1904 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 2026-09-30 |  | Nur bei Bedarf
13 | 2026-06-21 | Hosting & Tools | Infrastruktur | Altes Monitoring-Tool | SoftWerk AG | Storniert | 1 | Lizenz | 480 | 0% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-10 |  | Durch neues Tool ersetzt

## Stammdaten
STAMMDATEN UND PROJEKTEINSTELLUNGEN
Projektname | Website-Relaunch Kundenportal
Verantwortlich | Mara Hoffmann
Abteilung | Digital Services
Startdatum | 2026-06-01
Enddatum | 2026-09-30
Gesamtbudget brutto | 42000
Warnschwelle Budgetverbrauch | 90%
Standard-MwSt. | 19%
Kostenarten | Arbeitspakete | Status | Einheiten | MwSt.-Sätze | Hinweis
Strategie & Konzeption | Analyse | Geplant | Std. | 0% | Diese Listen steuern die Dropdown-Felder.
Design | UX/UI | Angebot angefragt | Tag | 7%
Entwicklung | Frontend | Beauftragt | Paket | 19%
Hosting & Tools | Backend | Rechnung erhalten | Monat
Content | Infrastruktur | Teilweise bezahlt | Stück
Testing & Qualität | Content-Migration | Bezahlt | Lizenz
Marketing | Go-live | Storniert
Schulung
Reserve