## Übersicht
ÜBERSICHT – Kostenaufstellung und Budgetkontrolle
Projektname | Pop-up-Store Testfläche Innenstadt |  | Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert
Projektleitung | Projektteam Muster GmbH |  | Budget inkl. Reserve | 35750 | Geplant brutto | 35615.1 | Prognose brutto | 34998.16 | Budgetabweichung | -751.84
Startdatum | 2026-06-01 |  | Bezahlt brutto | 7470.4 | Offen brutto | 27527.76 | Budgetauslastung | 97.9% | Überfällig | 0
Enddatum | 2026-08-31 |  | Positionen gesamt | 18 | Beauftragte Positionen | 6 | Offene Hoch-Priorität | 4 | Status | Im Budget
Basisbudget brutto | 32500
Sicherheitsreserve | 10%
Anwendung: Kostenpositionen im Blatt „Kostenaufstellung“ pflegen. Kategorien, Status, Fälligkeit, Ist-Kosten und gezahlte Beträge reichen aus, damit Budget, Prognose, offene Beträge und Abweichungen automatisch berechnet werden.
Kategorie | Geplant brutto | Prognose brutto | Bezahlt brutto | Offen brutto | Abweichung brutto
Planung & Beratung | 1213.8 | 1213.2 | 1213.2 | 0 | -0.6
Genehmigungen | 450 | 450 | 450 | 0 | 0
Miete & Fläche | 9996 | 9996 | 4998 | 4998 | 0
Einrichtung | 7269.12 | 7269.22 | 0 | 7269.22 | 0.1
Technik | 3129.7 | 3129.7 | 809.2 | 2320.5 | 0
Marketing | 4612.44 | 3996 | 0 | 3996 | -616.44
Personal | 3163.02 | 3163.02 | 0 | 3163.02 | 0
Logistik | 2986.9 | 2986.9 | 0 | 2986.9 | 0
Versicherung | 737.8 | 737.8 | 0 | 737.8 | 0
Sonstiges | 2056.32 | 2056.32 | 0 | 2056.32 | 0
Status | Anzahl | Prognose brutto
Geplant | 6 | 8671.53
Angefragt | 3 | 5828.03
Beauftragt | 6 | 18835.4
Bezahlt | 2 | 1663.2
Storniert | 1 | 0
Monat | Fällige offene Zahlungen | Bereits bezahlt | Voraussichtliche Belastung
2026-06-01 | 16479.2 | 7470.4 | 23949.6
2026-07-01 | 11048.56 | 0 | 11048.56
2026-08-01 | 0 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Pop-up-Store Testfläche Innenstadt = SUMIFS(Kostenaufstellung!$Q16:Q115,Kostenaufstellung!$G16:G115,">="&[Projektname],Kostenaufstellung!$G16:G115,"<"&EDATE([Projektname],1))
Prognose brutto = SUMIFS(Kostenaufstellung!$P16:P115,Kostenaufstellung!$G16:G115,">="&[Projektname],Kostenaufstellung!$G16:G115,"<"&EDATE([Projektname],1))

## Kostenaufstellung
KOSTENAUFSTELLUNG – detaillierte Projektkosten
Projektname | Pop-up-Store Testfläche Innenstadt |  | Bearbeitungshinweis | Weiße Felder sind Eingaben. Grau markierte Spalten enthalten Formeln. |  | Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert
Projektleitung | Projektteam Muster GmbH |  | Budgetlogik | Geplante Kosten = Menge × Einzelpreis netto × MwSt. abzüglich Rabatt. |  | Budget inkl. Reserve | 35750 | Prognose brutto | 34998.16 | Budgetabweichung | -751.84
Startdatum | 2026-06-01 |  | Statuslogik | Offene Beträge und Zahlungsstatus werden automatisch berechnet. |  | Geplant brutto | 35615.1 | Bezahlt brutto | 7470.4 | Offen brutto | 27527.76
Enddatum | 2026-08-31 |  | Anpassung | Dropdown-Werte können im Tabellenblatt „Listen“ geändert werden. |  | Budgetauslastung | 97.9% | Überfällige Positionen | 0 | Offene Hoch-Priorität | 4
Basisbudget brutto | 32500 |  | Sicherheitsreserve | 10%
Nr. | Kategorie | Position | Beschreibung | Lieferant / Verantwortlich | Status | Fällig am | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | MwSt. | Rabatt | Geplant brutto | Tatsächlich brutto | Prognose brutto | Bezahlt brutto | Offen brutto | Abweichung brutto | Abweichung % | Zahlungsstatus | Priorität | Notiz
1 | Planung & Beratung | Standortanalyse | Bewertung von Laufkundschaft, Lage und Konkurrenzumfeld | Urban Retail Lab GmbH | Bezahlt | 2026-06-05 | 12 | Stunde | 85 | 19% | 0% | 1213.8 | 1213.2 | 1213.2 | 1213.2 | 0 | -0.6 | -0.04943% | Bezahlt | Hoch | Abgeschlossen
2 | Genehmigungen | Sondernutzung beantragen | Gebühr für temporäre Außenfläche und Aushang | Stadtverwaltung Musterstadt | Bezahlt | 2026-06-08 | 1 | Pauschal | 450 | 0% | 0% | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0% | Bezahlt | Hoch | Bescheid erhalten
3 | Miete & Fläche | Miete Verkaufsfläche | Nutzung der Ladenfläche für zwei Monate | CityPassage Management GmbH | Beauftragt | 2026-06-15 | 2 | Monat | 4200 | 19% | 0% | 9996 | 9996 | 9996 | 4998 | 4998 | 0 | 0% | Teilweise bezahlt | Hoch | Zweite Rate im Juli
4 | Einrichtung | Modulares Regalsystem | Regale, Präsentationstische und Lagerboxen | Raumwerk Muster GmbH | Beauftragt | 2026-06-20 | 1 | Paket | 3800 | 19% | 5% | 4295.9 | 4296 | 4296 | 0 | 4296 | 0.1 | 0.002328% | Offen | Hoch | Rabatt verhandelt
5 | Technik | Kassensystem und Tablet | POS-Software, Tablet, Kartenleser und Drucker | Nordkasse Solutions GmbH | Angefragt | 2026-06-25 | 1 | Paket | 1950 | 19% | 0% | 2320.5 |  | 2320.5 | 0 | 2320.5 | 0 | 0% | Offen | Mittel | Angebot liegt vor
6 | Marketing | Lokale Social-Ads | Kampagne zur Eröffnungswoche | Muster Media Studio | Geplant | 2026-07-01 | 1 | Paket | 2400 | 19% | 0% | 2856 |  | 2856 | 0 | 2856 | 0 | 0% | Offen | Mittel | Budget kann reduziert werden
7 | Marketing | Schaufensterbeklebung | Entwurf, Druck und Montage | Printpunkt Nord GmbH | Beauftragt | 2026-06-28 | 18 | m² | 52 | 19% | 0% | 1113.84 | 1140 | 1140 | 0 | 1140 | 26.16 | 2.349% | Offen | Mittel
8 | Personal | Eröffnungsteam | Aushilfen für Aufbau und erste Verkaufstage | Teamservice Musterstadt | Geplant | 2026-07-05 | 64 | Stunde | 22 | 19% | 0% | 1675.52 |  | 1675.52 | 0 | 1675.52 | 0 | 0% | Offen | Hoch | Schichtplan noch offen
9 | Logistik | Transport und Aufbau | Anlieferung der Waren und Einrichtung | MusterLogistik GmbH | Beauftragt | 2026-06-27 | 2 | Tag | 780 | 19% | 0% | 1856.4 | 1856.4 | 1856.4 | 0 | 1856.4 | 0 | 0% | Offen | Mittel
10 | Versicherung | Projektversicherung | Haftpflicht und Warenversicherung für Laufzeit | NordSicher Versicherung | Beauftragt | 2026-06-18 | 1 | Pauschal | 620 | 19% | 0% | 737.8 | 737.8 | 737.8 | 0 | 737.8 | 0 | 0% | Offen | Mittel
11 | Einrichtung | Beleuchtung Verkaufsraum | LED-Spots, Schienen und Montagezubehör | Lichtbau Muster GmbH | Angefragt | 2026-07-03 | 1 | Paket | 1750 | 19% | 3% | 2020.03 |  | 2020.03 | 0 | 2020.03 | 0 | 0% | Offen | Niedrig | Alternative prüfen
12 | Technik | WLAN und Netzwerk | Router, Zugangspunkte und Einrichtung | Connecto IT Service GmbH | Beauftragt | 2026-06-30 | 1 | Paket | 680 | 19% | 0% | 809.2 | 809.2 | 809.2 | 809.2 | 0 | 0 | 0% | Bezahlt | Hoch | Bereits installiert
13 | Marketing | Eröffnungsflyer | Druck von Flyern und Gutscheinkarten | Flyerwerk Muster GmbH | Storniert | 2026-07-02 | 1 | Paket | 540 | 19% | 0% | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Storniert | Niedrig | Wird durch Online-Aktion ersetzt
14 | Sonstiges | Reinigungsservice | Grundreinigung vor Eröffnung und wöchentliche Reinigung | Sauber & Co. Service GmbH | Geplant | 2026-07-10 | 6 | Stunde | 38 | 19% | 0% | 271.32 |  | 271.32 | 0 | 271.32 | 0 | 0% | Offen | Niedrig
15 | Einrichtung | Beschilderung Innenbereich | Hinweisschilder, Preisträger und kleine Aufsteller | Designwerk Nord GmbH | Geplant | 2026-07-08 | 1 | Paket | 890 | 19% | 10% | 953.19 |  | 953.19 | 0 | 953.19 | 0 | 0% | Offen | Mittel
16 | Personal | Produkttraining | Schulung für Verkaufsteam | Academy Muster GmbH | Angefragt | 2026-07-12 | 1 | Tag | 1250 | 19% | 0% | 1487.5 |  | 1487.5 | 0 | 1487.5 | 0 | 0% | Offen | Mittel | Optional
17 | Logistik | Zwischenlager | Temporäre Lagerfläche für Warenanlieferung | Lagerpunkt Nord GmbH | Geplant | 2026-06-29 | 1 | Monat | 950 | 19% | 0% | 1130.5 |  | 1130.5 | 0 | 1130.5 | 0 | 0% | Offen | Mittel
18 | Sonstiges | Sicherheitsreserve Positionen | Puffer für kleinere nicht geplante Ausgaben | Intern | Geplant | 2026-07-15 | 1 | Pauschal | 1500 | 19% | 0% | 1785 |  | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 0% | Offen | Hoch | Nur bei Bedarf nutzen
Formulas:
Zahlungsstatus = IF([Position]="","",IF([Status]="Storniert","Storniert",IF([Prognose brutto]=0,"Offen",IF([Bezahlt brutto]>=[Prognose brutto],"Bezahlt",IF([Bezahlt brutto]>0,"Teilweise bezahlt",IF(AND([Kennzahl]<>"",TODAY()>[Kennzahl]),"Überfällig","Offen"))))))

## Listen
Kategorien | Status | Priorität | Einheiten | MwSt.-Sätze | Hinweis
Planung & Beratung | Geplant | Hoch | Stück | 0% | Diese Werte steuern die Dropdown-Felder. Kategorien, Status und Einheiten können hier angepasst werden.
Genehmigungen | Angefragt | Mittel | Stunde | 7%
Miete & Fläche | Beauftragt | Niedrig | Tag | 19%
Einrichtung | Bezahlt |  | Paket
Technik | Storniert |  | m²
Marketing |  |  | Monat
Personal |  |  | Pauschal
Logistik
Versicherung
Sonstiges