## Kostenaufstellung
Kostenaufstellung – Projektbudget & Kostenkontrolle
Beispieldaten: Mobiler Fahrradservice · Gelbe Felder = Eingaben · Graue Felder = Formeln · Dropdowns kommen aus „Stammdaten“.
Projektname | Mobiler Fahrradservice 2026 |  | Gesamtbudget brutto | 10700 |  | Positionen | 18
Projektleitung | Mara Schneider |  | Istkosten brutto | 10316 |  | Bezahlte Positionen | 6
Zeitraum | 01.03.2026 – 31.05.2026 |  | Offene Kosten | 6349.27 |  | Überfällige offene Kosten | 5549.59
Stand | 2026-05-13 |  | Restbudget | 384 |  | Größte Kategorie | Personal
Währung | EUR |  | Budgetnutzung | 96.41% |  | Status | Budget kritisch
Hinweis | Beispieldaten ersetzen; Formeln nicht überschreiben. |  | MwSt. gesamt | 1502.9 |  | Ø Brutto je Position | 573.1111
Kategorie | Budget brutto | Istkosten brutto | Offen | Abweichung | Abweichung % | Budgetnutzung | Status
Ausstattung | 2400 | 1642.2 | 761.6 | -757.8 | -31.57% | 68.42% | Im Budget
Material & Verbrauch | 1200 | 1237.6 | 309.4 | 37.6 | 3.133% | 103.1% | Überschritten
Personal | 3600 | 3311.04 | 2399.04 | -288.96 | -8.027% | 91.97% | Kritisch
Marketing | 1100 | 1239.98 | 740.18 | 139.98 | 12.73% | 112.7% | Überschritten
Logistik | 800 | 1029.35 | 1029.35 | 229.35 | 28.67% | 128.7% | Überschritten
Software & Tools | 650 | 853.23 | 571.2 | 203.23 | 31.27% | 131.3% | Überschritten
Genehmigungen | 450 | 360 | 360 | -90 | -20% | 80% | Im Budget
Sonstiges | 500 | 642.6 | 178.5 | 142.6 | 28.52% | 128.5% | Überschritten
GESAMT | 10700 | 10316 | 6349.27 | -384 | -3.589% | 96.41% | Budget kritisch
Tipp: Neue Kosten in die Tabelle eintragen; Kategorie, Status, Einheit, MwSt. und Budgetrelevanz per Dropdown wählen. Die Auswertung aktualisiert sich automatisch.
Kostenerfassung
Pos. | Datum | Kostenstelle | Kategorie | Kostenart | Beschreibung | Lieferant | Status | Menge | Einheit | Einzelpreis netto | MwSt.-Satz | Rabatt | Nettobetrag | MwSt.-Betrag | Bruttobetrag | Fällig am | Offen | Budgetrelevant | Notiz
1 | 2026-02-25 | Vorbereitung | Marketing | Lokale Flyer-Kampagne | Gestaltung und Druck von 4.000 Flyern | Druckerei Nordbogen | Bezahlt | 1 | Pauschal | 420 | 19% | 0% | 420 | 79.8 | 499.8 | 2026-03-05 | 0 | Ja | Erste Verteilung an Partnercafés
2 | 2026-02-28 | Vorbereitung | Marketing | Social-Media-Anzeigen | Startkampagne für Online-Buchungen | MediaPilot Agentur | Bestellt | 1 | Pauschal | 560 | 19% | 5% | 532 | 101.08 | 633.08 | 2026-03-15 | 633.08 | Ja | Rabatt wegen Paketbuchung
3 | 2026-03-01 | Vorbereitung | Ausstattung | Mobile Montageständer | Vier faltbare Montageständer für Vor-Ort-Service | Werkzeughandel Lenz | Bezahlt | 4 | Stück | 185 | 19% | 0% | 740 | 140.6 | 880.6 | 2026-03-08 | 0 | Ja
4 | 2026-03-02 | Vorbereitung | Ausstattung | Werkzeugsets | Basissätze für zwei Serviceteams | RadPro Einkauf | Erhalten | 2 | Set | 320 | 19% | 0% | 640 | 121.6 | 761.6 | 2026-03-20 | 761.6 | Ja | Rechnung liegt vor
5 | 2026-03-04 | Betrieb | Material & Verbrauch | Ersatzteil-Erstbestand | Schläuche, Bremsbeläge, Züge und Kleinteile | BikeParts24 | Bezahlt | 1 | Pauschal | 780 | 19% | 0% | 780 | 148.2 | 928.2 | 2026-03-12 | 0 | Ja
6 | 2026-03-05 | Vorbereitung | Personal | Schulung Serviceteam | Technik- und Prozessschulung | Interne Abrechnung | Bezahlt | 24 | Stunden | 38 | 0% | 0% | 912 | 0 | 912 | 2026-03-10 | 0 | Ja | Interne Kosten ohne MwSt.
7 | 2026-03-07 | Vorbereitung | Genehmigungen | Sondernutzung | Genehmigung für Pop-up-Standflächen | Stadtverwaltung Musterstadt | Bestellt | 1 | Pauschal | 360 | 0% | 0% | 360 | 0 | 360 | 2026-03-25 | 360 | Ja | Gebühr erwartet
8 | 2026-03-08 | Betrieb | Software & Tools | Buchungssystem | Online-Terminbuchung für drei Monate | TerminHub GmbH | Bezahlt | 3 | Monat | 79 | 19% | 0% | 237 | 45.03 | 282.03 | 2026-03-09 | 0 | Ja
9 | 2026-03-10 | Betrieb | Logistik | Transporter-Miete | Transportfahrzeug für Einsatzwochenenden | NordMobil Verleih | Erhalten | 8 | Tag | 95 | 19% | 0% | 760 | 144.4 | 904.4 | 2026-04-05 | 904.4 | Ja
10 | 2026-03-12 | Betrieb | Logistik | Treibstoff und Wege | Fahrten zwischen Servicepunkten | Tankkarte | Zur Prüfung | 300 | km | 0.35 | 19% | 0% | 105 | 19.95 | 124.95 | 2026-04-10 | 124.95 | Ja | Kilometerpauschale prüfen
11 | 2026-03-14 | Betrieb | Personal | Wochenend-Einsatzkräfte | Zwei externe Servicekräfte für Auftaktwochenende | ServiceTeam Nord | Bestellt | 32 | Stunden | 42 | 19% | 0% | 1344 | 255.36 | 1599.36 | 2026-04-12 | 1599.36 | Ja
12 | 2026-03-18 | Betrieb | Material & Verbrauch | Nachbestellung Bremsbeläge | Verbrauchsmaterial nach erster Einsatzwoche | BikeParts24 | Geplant | 1 | Pauschal | 260 | 19% | 0% | 260 | 49.4 | 309.4 | 2026-04-20 | 309.4 | Ja
13 | 2026-03-20 | Verwaltung | Sonstiges | Versicherung Zusatzpaket | Kurzfristige Betriebshaftpflicht-Erweiterung | Versicherung Kontor | Bezahlt | 1 | Pauschal | 390 | 19% | 0% | 390 | 74.1 | 464.1 | 2026-03-28 | 0 | Ja
14 | 2026-03-21 | Nachbereitung | Marketing | Kundenfeedback-Karten | Druck kleiner Feedbackkarten mit QR-Code | Druckerei Nordbogen | Geplant | 1000 | Stück | 0.09 | 19% | 0% | 90 | 17.1 | 107.1 | 2026-04-15 | 107.1 | Ja
15 | 2026-03-23 | Verwaltung | Software & Tools | Auswertungs-Dashboard | Einrichtung einfacher Reporting-Vorlage | Datenblick Studio | Freigegeben | 1 | Pauschal | 480 | 19% | 0% | 480 | 91.2 | 571.2 | 2026-04-30 | 571.2 | Ja | Optionaler Zusatz
16 | 2026-03-25 | Reserve | Sonstiges | Ersatz-Beschilderung | Reserve für beschädigte Standbeschilderung | SignWerkstatt | Geplant | 1 | Pauschal | 150 | 19% | 0% | 150 | 28.5 | 178.5 | 2026-05-05 | 178.5 | Ja
17 | 2026-03-26 | Vorbereitung | Ausstattung | Markenaufkleber groß | Ursprüngliche Sonderbeklebung, nicht benötigt | Werbetechnik Karo | Storniert | 1 | Pauschal | 310 | 19% | 0% | 310 | 58.9 | 368.9 | 2026-04-08 | 0 | Nein | Nicht budgetrelevant
18 | 2026-03-30 | Betrieb | Personal | Zusätzliche Einsatzschicht | Puffer für stark gebuchte Samstage | ServiceTeam Nord | Geplant | 16 | Stunden | 42 | 19% | 0% | 672 | 127.68 | 799.68 | 2026-05-15 | 799.68 | Ja

## Stammdaten
Stammdaten – Kategorien, Budgets und Listen
Kategorie | Budget brutto | Standard-MwSt. | Warnschwelle | Beschreibung | Aktiv | Kostenstellen | Status | Einheiten | MwSt.-Satz | Beschreibung | Budgetrelevant
Ausstattung | 2400 | 19% | 90% | Arbeitsmittel, Stationen und langlebige Ausstattung | Ja | Vorbereitung | Geplant | Stück | 0% | 0 % – steuerfrei / nicht steuerbar | Ja
Material & Verbrauch | 1200 | 19% | 90% | Ersatzteile, Verbrauchsmaterial und Kleinteile | Ja | Betrieb | Bestellt | Stunden | 7% | 7 % – ermäßigter Satz | Nein
Personal | 3600 | 0% | 90% | Schulung, Einsatzzeiten und externe Unterstützung | Ja | Nachbereitung | Erhalten | Tag | 19% | 19 % – Regelsteuersatz
Marketing | 1100 | 19% | 90% | Kampagnen, Drucksachen und lokale Sichtbarkeit | Ja | Verwaltung | Bezahlt | Monat
Logistik | 800 | 19% | 90% | Transport, Lagerung, Treibstoff und Wege | Ja | Reserve | Storniert | km
Software & Tools | 650 | 19% | 90% | Buchungssysteme, Lizenzen und digitale Werkzeuge | Ja |  | Zur Prüfung | Pauschal
Genehmigungen | 450 | 0% | 90% | Gebühren, Erlaubnisse und Nachweise | Ja |  | Freigegeben | Lizenz
Sonstiges | 500 | 19% | 90% | Reserve und nicht eindeutig zuordenbare Kosten | Ja |  |  | Set
GESAMT | 10700