## Kabelliste
Kabelliste Vorlage
Projekt | Beispielprojekt 2026 – allgemeine Elektro- und Dateninstallation |  |  |  | Stand | 17.06.2026 |  |  |  | Kennzahl | Wert | Kommentar
Dokument | Kabelliste / Kabelzugliste |  |  |  | Version | 1.0 |  |  |  | Kabel gesamt | 10 | Anzahl gefüllter Kabel-IDs
Ersteller | Planung |  |  |  | Hinweis | Beispieldaten ersetzen und Liste projektbezogen fortführen. |  |  |  | Geplante Länge | 351 | Summe ohne Reserve
[10 empty] | Bestelllänge inkl. Reserve | 396 | Auf volle 0,5 m gerundet
[10 empty] | Montiert | 6 | Status Montage = Montiert
[10 empty] | Prüfung offen/n.i.O. | 5 | Offene oder fehlerhafte Prüfungen
Kabel-ID | Projektbereich | Anlage / Ort | Kabeltyp | Aderzahl | Querschnitt | Schirmung | Spannungsebene | Quelle Ort | Quelle Gerät | Quelle Klemme | Ziel Ort | Ziel Gerät | Ziel Klemme | Funktion / Signal | Verlegeart | Trasse / Kabelweg | Länge geplant (m) | Reserve (%) | Zuschlag (m) | Bestelllänge (m) | Status Planung | Status Montage | Prüfung | Verantwortlich | Termin | Bemerkung | Autom. Hinweis
K-2026-001 | Allgemein | Technikraum EG | NYM-J 5x2,5 | 5 | 2,5 mm² | Nein | 400 V | UV-EG | QF1 | X1:1-5 | Werkstatt | M1 | X2:1-5 | Versorgung Steckdosenfeld | Kabelrinne | TR-EG-01 | 28 | 10% | 2.8 | 31 | Freigegeben | Montiert | i.O. | Montage | 12.02.2026 | Beispiel vollständig geprüft | Dokumentation vollständig
K-2026-002 | Allgemein | Büro 1.OG | Cat.7 S/FTP | 8 | 4x2 AWG23 | Gesamt | Daten | Serverschrank | Patchpanel PP-01 | Port 12 | Büro 1.12 | Datendose DD-12 | RJ45-A | Netzwerk Arbeitsplatz | Doppelboden | IT-OG1-02 | 34.5 | 10% | 3.5 | 38 | Geprüft | Montiert | i.O. | QS | 04.03.2026 | Länge inkl. Etagenreserve | Dokumentation vollständig
K-2026-003 | Sicherheit | Flur EG | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 4 | 0,8 mm | Gesamt | Signal | Brandmeldezentrale | BMZ | Klemme 21-24 | Flur EG | Meldergruppe 03 | M03 | Meldelinie | Kabelkanal | BMZ-EG-01 | 42 | 15% | 6.3 | 48.5 | Freigegeben | In Montage | Offen | Montage | 09.04.2026 | Prüfung nach Montage durchführen | In Bearbeitung
K-2026-004 | Steuerung | Technikraum UG | LiYY 4x0,75 | 4 | 0,75 mm² | Nein | 24 V DC | Schaltschrank SS-01 | SPS DO-04 | A4.1 | Lüftungsgerät | Ventil V-12 | Y12 | Steuersignal | Kabelrinne | TR-UG-03 | 18 | 15% | 2.7 | 21 | Freigegeben | Montiert | i.O. | QS | 16.05.2026 | Signal dokumentiert | Dokumentation vollständig
K-2026-005 | Außenbereich | Tor / Zufahrt | H07RN-F 5G2,5 | 5 | 2,5 mm² | Nein | 400 V | UV-Außen | LS-Schalter F3 | X3:1-5 | Torsteuerung | Antrieb T1 | X1:1-5 | Antrieb Versorgung | Rohr | AU-01 | 55 | 12% | 6.6 | 62 | Neu | Geplant | Offen | Planung | 20.06.2026 | Trassenfreigabe ausstehend | In Bearbeitung
K-2026-006 | IT | Backbone | LWL OM4 12F | 12 | 12 Fasern | Nein | Daten | Serverschrank A | LWL-Patchfeld A | F01-F12 | Serverschrank B | LWL-Patchfeld B | F01-F12 | Daten Backbone | Kabelrinne | IT-TR-01 | 72.5 | 12% | 8.7 | 81.5 | Geprüft | Montiert | i.O. | QS | 03.07.2026 | Dämpfungsmessung eintragen | Dokumentation vollständig
K-2026-007 | Sicherheit | Treppenhaus | Funktionserhalt E30 | 5 | je nach Auslegung | Nein | 230 V | Sicherheitsverteiler | SV-01 | X7:1-5 | Treppenhaus | Notlichtgruppe | NL-01 | Sicherheitsbeleuchtung | Kabelrinne | SICH-02 | 31 | 15% | 4.7 | 36 | Freigegeben | In Montage | Offen | Montage | 11.08.2026 | Funktionserhalt dokumentieren | In Bearbeitung
K-2026-008 | Allgemein | Büro 2.OG | NYM-J 3x1,5 | 3 | 1,5 mm² | Nein | 230 V | UV-OG2 | LS B16 | X4:1-3 | Büro 2.07 | Leuchtenkreis | L2.07 | Beleuchtung | Unterputz | OG2-LICHT-01 | 24 | 10% | 2.4 | 26.5 | Geprüft | Montiert | i.O. | QS | 02.09.2026 | Beschriftung angebracht | Dokumentation vollständig
K-2026-009 | Steuerung | Werkstatt | LiYY 4x0,75 | 4 | 0,75 mm² | Nein | 24 V DC | Schaltschrank SS-02 | SPS DI-02 | E2.3 | Sensorfeld | Sensor S-23 | S23 | Sensorsignal | Kabelkanal | WK-ST-01 | 16.5 | 15% | 2.5 | 19 | Geprüft | Montiert | n.i.O. | QS | 07.10.2026 | Ader 3 erneut prüfen | Nachprüfung erforderlich
K-2026-010 | Daten | Besprechung | Cat.7 S/FTP | 8 | 4x2 AWG23 | Gesamt | Daten | Serverschrank | Patchpanel PP-02 | Port 07 | Besprechungsraum | Bodentank BT-01 | RJ45-07 | Medientechnik | Doppelboden | IT-EG-04 | 29.5 | 10% | 3 | 32.5 | Neu | Geplant | Offen | Planung | 15.11.2026 | Reserve für Möblierung beachten | In Bearbeitung

## Aderbelegung
Aderbelegung / Anschlussübersicht 2026
Kabel-ID | Kabeltyp | Ader Nr. | Aderfarbe | Signal / Funktion | Quelle Gerät | Quelle Klemme | Ziel Gerät | Ziel Klemme | Durchgang | Isolationsprüfung | Bemerkung | Status
K-2026-001 | NYM-J 5x2,5 | 1 | braun | L1 | QF1 | X1:1 | M1 | X2:1 | i.O. | i.O. | Beispielader | Vollständig
K-2026-001 | NYM-J 5x2,5 | 2 | schwarz | L2 | QF1 | X1:2 | M1 | X2:2 | i.O. | i.O. |  | Vollständig
K-2026-001 | NYM-J 5x2,5 | 3 | grau | L3 | QF1 | X1:3 | M1 | X2:3 | i.O. | i.O. |  | Vollständig
K-2026-001 | NYM-J 5x2,5 | 4 | blau | N | QF1 | X1:4 | M1 | X2:4 | i.O. | i.O. |  | Vollständig
K-2026-001 | NYM-J 5x2,5 | 5 | grün-gelb | PE | QF1 | X1:5 | M1 | X2:5 | i.O. | i.O. |  | Vollständig
K-2026-003 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 1 | rot | Meldelinie + | BMZ | 21 | Meldergruppe 03 | M03+ | Offen | Offen | Nach Montage prüfen | Prüfen
K-2026-003 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 2 | blau | Meldelinie - | BMZ | 22 | Meldergruppe 03 | M03- | Offen | Offen |  | Prüfen
K-2026-009 | LiYY 4x0,75 | 3 | weiß | Sensorsignal | SPS DI-02 | E2.3 | Sensor S-23 | S23 | n.i.O. | i.O. | Nachprüfung erforderlich | Prüfen

## Stammdaten
Kabeltyp | Aderzahl | Querschnitt / Ausführung | Standard-Reserve | Hinweis | Status Planung | Status Montage | Prüfung | Verlegeart | Spannungsebene | Verantwortlich | Schirmung | Aderfarbe | Reserve | Prüfergebnis
NYM-J 3x1,5 | 3 | 1,5 mm² | 10% | Allgemeine Gebäudeinstallation | Neu | Geplant | Offen | Kabelrinne | 230 V | Planung | Nein | braun | 0% | Offen
NYM-J 5x2,5 | 5 | 2,5 mm² | 10% | Stromkreis / Drehstrom | Geprüft | In Montage | i.O. | Rohr | 400 V | Montage | Ja | blau | 5% | i.O.
H07RN-F 5G2,5 | 5 | 2,5 mm² | 12% | Flexible Anschlussleitung | Freigegeben | Montiert | n.i.O. | Unterputz | 24 V DC | QS | Paarweise | grün-gelb | 10% | n.i.O.
LiYY 4x0,75 | 4 | 0,75 mm² | 15% | Steuerleitung | Zurückgestellt | Geändert | Nicht erforderlich | Doppelboden | SELV | Projektleitung | Gesamt | schwarz | 12% | Nicht erforderlich
J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 4 | 0,8 mm | 15% | Signal / Kommunikation |  | Entfallen |  | Erdverlegung | Daten | Extern |  | grau | 15%
Cat.7 S/FTP | 8 | 4x2 AWG23 | 10% | Datenleitung |  |  |  | Kabelkanal | Signal |  |  | weiß | 20%
LWL OM4 12F | 12 | 12 Fasern | 12% | Glasfaser / Daten | [7 empty] | rot
Funktionserhalt E30 | 5 | je nach Auslegung | 15% | Sicherheitsrelevante Leitung | [7 empty] | orange
violett