## Kostenplanung
BAUKOSTENPLANUNG
Projektname | Modernisierungsprojekt Gewerbebau |  | Budget (geplant) | 1294330
Standort | Frankfurt am Main |  | Ausgegeben (Realität) | 26350
Projektleiter | Projektteam |  | Verfügbarer Puffer | 1267980
Startdatum | 01.03.2026
Geplantes Enddatum | 30.11.2026
Pos | Kategorie | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis | Status
1 | Grundlagen | Vermessung und Baugrunduntersuchung | 1 | Lot | 3500 | 3500 | Bezahlt
2 | Grundlagen | Bauantragsplanung und Genehmigungen | 1 | Lot | 2800 | 2800 | Beauftragt
3 | Erdarbeiten | Aushub und Bodenabtrag (500 m³) | 500 | m³ | 8.5 | 4250 | Bezahlt
4 | Erdarbeiten | Baggerarbeiten und Verdichtung | 1 | Lot | 6200 | 6200 | Bezahlt
5 | Gründung | Pfahlgründung mit Stahlrohrpfählen | 120 | m | 185 | 22200 | Offen
6 | Gründung | Fundamentplatte und Drainagesystem | 1200 | m² | 125 | 150000 | Beauftragt
7 | Rohbau | Stahlbetonskelettbau | 1 | Lot | 78500 | 78500 | Beauftragt
8 | Rohbau | Außenfassade (Klinker und Wärmeschutz) | 2400 | m² | 165 | 396000 | Offen
9 | Dach | Dachkonstruktion und Eindeckung | 1800 | m² | 95 | 171000 | Offen
10 | Dach | Dachrinnen, Fallrohre und Abdichtung | 480 | m | 28.5 | 13680 | Offen
11 | Fenster | Fenster und Türrahmen (Holz-Aluminium) | 85 | Stk | 420 | 35700 | Beauftragt
12 | Fenster | Außentüren mit Eingangsvorbau | 6 | Stk | 1850 | 11100 | Offen
13 | Heizung | Gas-Brennwertkessel und Rohrleitungssystem | 1 | Lot | 12400 | 12400 | Bezahlt
14 | Heizung | Radiatoreninstallation und Armaturen | 1 | Lot | 8900 | 8900 | Beauftragt
15 | Wasser/Sanitär | Trinkwasser- und Abwasserleitungen | 1 | Lot | 15200 | 15200 | Beauftragt
16 | Wasser/Sanitär | Sanitärarmaturen und Installationen | 1 | Lot | 9800 | 9800 | Offen
17 | Elektro | Stromleitungsanlage und Verteiler | 1 | Lot | 22300 | 22300 | Offen
18 | Elektro | Leuchten, Schalter und Steckdosen | 1 | Lot | 11500 | 11500 | Offen
19 | Innenausbau | Trennwände und Deckenabhängungen | 1800 | m² | 35 | 63000 | Offen
20 | Innenausbau | Bodenvorbereitung und Estrich | 2000 | m² | 28 | 56000 | Offen
21 | Bodenbeläge | Parkett und Designbelag | 1200 | m² | 42 | 50400 | Offen
22 | Bodenbeläge | Fliesen in Nassräumen | 350 | m² | 58 | 20300 | Offen
23 | Wandverkleidung | Verputz und Spachtelung | 3200 | m² | 22 | 70400 | Offen
24 | Wandverkleidung | Malerarbeiten und Tapeten | 3200 | m² | 18.5 | 59200 | Offen
RESUMEN POR KATEGORÍA
Kategorie | Gesamtkosten | Status
Grundlagen | 6300 | Planung
Erdarbeiten | 10450 | Planung
Gründung | 172200 | Planung
Rohbau | 474500 | Planung
Dach | 184680 | Planung
Fenster | 46800 | Planung
Heizung | 21300 | Planung
Wasser/Sanitär | 25000 | Planung
Elektro | 33800 | Planung
Innenausbau | 119000 | Planung
Bodenbeläge | 70700 | Planung
Wandverkleidung | 129600 | Planung
GESAMTBERECHNUNG
Summe Baukosten | 1294330
Rücklagen (10%) | 129433
Gesamtbudget | 1423763