## Übersicht
Baukosten Tabelle Excel Vorlage
Corporate Dashboard für Budget, Prognose, Ist-Kosten und Kostenabweichungen – Beispieljahr 2026
Projekt | Musterprojekt Bauvorhaben | [5 empty] | Kostenstatus
Stand | 18.06.2026 | [5 empty] | Über Budget
Bearbeiter | Projektteam
Währung | EUR
Budget inkl. Reserve | Prognosekosten | Bezahlt | Restbudget | Abweichung | Bezahlt in %
553477 | 562613 | 220600 | -9136 | 9136 | 39.86%
KG | Kostenbereich | Budget | Prognose | Bezahlt | Abweichung | Anteil Budget |  | Status | Anzahl
100 | Grundstück | 192060 | 188100 | 188100 | -3960 | 34.7% |  | Geplant | 10
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 17748.4 | 21700 | 6000 | 3951.6 | 3.207% |  | Angebot angefragt | 2
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 141749 | 136200 | 4000 | -5549 | 25.61% |  | Beauftragt | 5
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | 89362 | 83300 | 0 | -6062 | 16.15% |  | In Ausführung | 4
500 | Außenanlagen | 21840.6 | 20713 | 0 | -1127.6 | 3.946% |  | Bezahlt | 2
600 | Ausstattung | 13716 | 13000 | 0 | -716 | 2.478% |  | Abgeschlossen | 1
700 | Baunebenkosten | 77001 | 99600 | 22500 | 22599 | 13.91%
So nutzt man die Vorlage
1. In „Baukosten“ Positionen, Mengen und Einheitspreise anpassen. 2. Das Budget wird automatisch aus Menge × Einheitspreis berechnet. 3. Beauftragt, bezahlt und erwartete offene Kosten eintragen, sobald Angebote oder Rechnungen vorliegen. 4. Die Übersicht aktualisiert Budget, Prognose, Abweichung und Status automatisch.
2. Budget wird automatisch aus Menge × Einheitspreis berechnet.
3. Beauftragt, bezahlt und erwartete offene Kosten eintragen, sobald Angebote oder Rechnungen vorliegen.
4. Die Übersicht aktualisiert Budget, Prognose, Abweichung und Status automatisch.

## Baukosten
Baukosten Tabelle 2026
Generische Vorlage zur Budgetplanung, Kostenkontrolle und Prognose für Bauprojekte
KG | Kostenbereich | Position | Einheit | Menge | Einheitspreis netto | Budget netto | Reserve % | Budget inkl. Reserve | Beauftragt netto | Bezahlt netto | Erwartet offen | Prognose netto | Abweichung € | Abweichung % | Status | Fälligkeit | Kommentar
100 | Grundstück | Grundstückserwerb / Kaufnebenkosten | pauschal | 1 | 185000 | 185000 | 2% | 188700 | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | -3700 | -1.961% | Bezahlt | 30.01.2026 | Beispielwert, frei anpassbar
100 | Grundstück | Vermessung und Lageplan | pauschal | 1 | 3200 | 3200 | 5% | 3360 | 3100 | 3100 | 0 | 3100 | -260 | -7.738% | Abgeschlossen | 20.02.2026
200 | Vorbereitende Maßnahmen | Baustelleneinrichtung | pauschal | 1 | 12500 | 12500 | 10% | 13750 | 11800 | 6000 | 6000 | 17800 | 4050 | 29.45% | In Ausführung | 15.03.2026
200 | Vorbereitende Maßnahmen | Abriss / Rückbau kleiner Bestände | m² | 85 | 42 | 3570 | 12% | 3998.4 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | -98.4 | -2.461% | Angebot angefragt | 28.03.2026
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Erdarbeiten und Aushub | m³ | 320 | 29 | 9280 | 10% | 10208 | 9300 | 4000 | 5000 | 14300 | 4092 | 40.09% | In Ausführung | 10.04.2026
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Fundament / Bodenplatte | m² | 145 | 168 | 24360 | 8% | 26308.8 | 23800 | 0 | 0 | 23800 | -2508.8 | -9.536% | Beauftragt | 25.04.2026
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Außenwände / Rohbau | m² | 260 | 155 | 40300 | 8% | 43524 | 39500 | 0 | 0 | 39500 | -4024 | -9.245% | Beauftragt | 20.05.2026
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Dachkonstruktion und Eindeckung | m² | 165 | 142 | 23430 | 10% | 25773 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | -773 | -2.999% | Geplant | 15.06.2026
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Fenster und Außentüren | Stk. | 18 | 980 | 17640 | 10% | 19404 | 17800 | 0 | 0 | 17800 | -1604 | -8.266% | Beauftragt | 03.07.2026
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Innenputz / Trockenbau | m² | 410 | 36 | 14760 | 12% | 16531.2 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | -731.2 | -4.423% | Geplant | 12.08.2026
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | Elektroinstallation | pauschal | 1 | 24500 | 24500 | 10% | 26950 | 23200 | 0 | 1800 | 25000 | -1950 | -7.236% | Beauftragt | 28.08.2026
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | Heizung / Wärmeerzeugung | pauschal | 1 | 30500 | 30500 | 10% | 33550 | 0 | 0 | 31900 | 31900 | -1650 | -4.918% | Geplant | 15.09.2026
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | Sanitärinstallation | pauschal | 1 | 18500 | 18500 | 10% | 20350 | 18200 | 0 | 0 | 18200 | -2150 | -10.57% | Beauftragt | 25.09.2026
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | Lüftung / Nebenanlagen | pauschal | 1 | 7600 | 7600 | 12% | 8512 | 0 | 0 | 8200 | 8200 | -312 | -3.665% | Angebot angefragt | 10.10.2026
500 | Außenanlagen | Zuwegung und Einfahrt | m² | 95 | 84 | 7980 | 12% | 8937.6 | 0 | 0 | 8100 | 8100 | -837.6 | -9.372% | Geplant | 30.10.2026
500 | Außenanlagen | Entwässerung außen | pauschal | 1 | 6900 | 6900 | 10% | 7590 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | -290 | -3.821% | Geplant | 08.11.2026
500 | Außenanlagen | Terrasse / einfache Außenflächen | m² | 42 | 115 | 4830 | 10% | 5313 | 0 | 0 | 0 | 5313 | 0 | 0% | Geplant | 22.11.2026
600 | Ausstattung | Einbaumöbel / feste Ausstattung | pauschal | 1 | 8500 | 8500 | 8% | 9180 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | -480 | -5.229% | Geplant | 05.12.2026
600 | Ausstattung | Beleuchtung / Ausstattungspaket | pauschal | 1 | 4200 | 4200 | 8% | 4536 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | -236 | -5.203% | Geplant | 12.12.2026
700 | Baunebenkosten | Architektur / Planung | pauschal | 1 | 36500 | 36500 | 5% | 38325 | 35500 | 12000 | 22000 | 57500 | 19175 | 50.03% | In Ausführung | 18.12.2026
700 | Baunebenkosten | Statik / Fachplanung | pauschal | 1 | 12400 | 12400 | 5% | 13020 | 11800 | 5800 | 5200 | 17000 | 3980 | 30.57% | In Ausführung | 20.07.2026
700 | Baunebenkosten | Genehmigungen / Gebühren | pauschal | 1 | 4800 | 4800 | 5% | 5040 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | -340 | -6.746% | Bezahlt | 05.03.2026
700 | Baunebenkosten | Versicherungen / Gutachten | pauschal | 1 | 5200 | 5200 | 8% | 5616 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | -216 | -3.846% | Geplant | 25.06.2026
700 | Baunebenkosten | Finanzierungs- und Reservetopf | pauschal | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | Geplant | 31.12.2026 | Allgemeiner Puffer

## Listen
Kostengruppe | Kostenbereich | Status | Priorität | Einheit
100 | Grundstück | Geplant | Hoch | pauschal
200 | Vorbereitende Maßnahmen | Angebot angefragt | Mittel | m²
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Beauftragt | Niedrig | m³
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | In Ausführung |  | lfm
500 | Außenanlagen | Bezahlt |  | Stk.
600 | Ausstattung | Abgeschlossen |  | Std.
700 | Baunebenkosten |  |  | kg
Tage