## Übersicht 2026
Baukosten Tabelle Excel Vorlage
Generische Vorlage für Baukostenplanung, Kostenkontrolle und Zahlungsübersicht – mit Beispieldaten.
Projektname | Musterprojekt Baukosten 2026 |  | Bearbeitungshinweis | Weiße Felder in „Baukosten“ können angepasst werden.
Bauort | Deutschland |  | Standard-MwSt. | 19%
Bauart | Neubau / Sanierung / Umbau |  | Sicherheitspuffer | 10%
Stand | 2026-06-18 |  | Währung | EUR
Budget netto |  | Forecast netto |  | Bezahlt netto |  | Abweichung |  | Offen |  | Pufferbedarf
625175 |  | 652150 |  | 239400 |  | 26975 |  | 412750 |  | 26975
Budget |  | Prognose |  | bereits gezahlt |  | Forecast - Budget |  | Rest aus Forecast |  | Mehrbedarf
KG | Kostengruppe | Budget netto | Forecast netto | Bezahlt netto | Abweichung | Abw. % | Status |  | Schnellcheck
100 | Grundstück | 155000 | 155150 | 155150 | 150 | 0.09677% | OK |  | Positionen mit hohem Risiko | 4
200 | Vorbereitung | 15200 | 15850 | 11250 | 650 | 4.276% | OK |  | Positionen über +10 % | 0
300 | Baukonstruktion | 255665 | 269150 | 40000 | 13485 | 5.274% | OK |  | Offene Zahlungen | 24
400 | Technische Anlagen | 87000 | 91400 | 0 | 4400 | 5.057% | OK |  | Bezahlt in % vom Forecast | 36.71%
500 | Außenanlagen | 23990 | 24900 | 0 | 910 | 3.793% | OK |  | Budgetreserve in % | 4.136%
600 | Ausstattung | 26820 | 29700 | 0 | 2880 | 10.74% | Prüfen
700 | Baunebenkosten | 49000 | 51800 | 33000 | 2800 | 5.714% | OK |  | So nutzen Sie die Vorlage: 1. Projektangaben und Puffer prüfen. 2. In „Baukosten“ Positionen ergänzen oder ersetzen. 3. Forecast, Beauftragung, Zahlungen und Fälligkeiten laufend aktualisieren. 4. In „Übersicht 2026“ und „Monatsplan“ Abweichungen kontrollieren.
800 | Finanzierung / Reserve | 12500 | 14200 | 0 | 1700 | 13.6% | Prüfen
Gesamt |  | 625175 | 652150 | 239400 | 26975 | 4.315% | OK

## Baukosten
Baukosten Tabelle 2026 – detaillierte Kostenplanung
Bearbeiten Sie die weißen Eingabefelder. Die grau hinterlegten Spalten berechnen Budget, Abweichungen, offene Beträge und Bruttowerte automatisch.
Pos. | KG | Kostengruppe | Gewerk / Kostenart | Beschreibung / Leistung | Einheit | Menge | Einheitspreis netto | Budget netto | Forecast netto | Beauftragt netto | Bezahlt netto | Rest offen | Abw. Forecast vs. Budget | Abw. % | MwSt. % | Forecast brutto | Zahlungsstatus | Verantwortlich | Fälligkeit | Risiko | Notiz | Prüfhinweis
1 | 100 | Grundstück | Grundstückserwerb | Beispiel: Grundstückskaufpreis | Pauschal | 1 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0% | 19% | 172550 | Bezahlt | Bauherr | 2026-01-15 | Mittel | Nur Beispielwert | OK
2 | 100 | Grundstück | Notar & Grundbuch | Nebenkosten für Kaufabwicklung | Pauschal | 1 | 2750 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 150 | 5.455% | 19% | 3451 | Bezahlt | Bauherr | 2026-01-25 | Niedrig |  | OK
3 | 100 | Grundstück | Grunderwerbsteuer | Steuerliche Erwerbsnebenkosten | Pauschal | 1 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7250 | Bezahlt | Bauherr | 2026-02-05 | Niedrig | Satz regional anpassen | OK
4 | 200 | Vorbereitung | Bodengutachten | Geotechnische Untersuchung | Stück | 1 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 150 | 8.333% | 19% | 2320.5 | Bezahlt | Planung | 2026-02-12 | Niedrig |  | OK
5 | 200 | Vorbereitung | Baustelleneinrichtung | Zufahrt, Bauzaun, Container, Strom/Wasser | Pauschal | 1 | 8200 | 8200 | 9100 | 8500 | 4500 | 4600 | 900 | 10.98% | 19% | 10829 | Teilbezahlt | Bauleitung | 2026-03-01 | Mittel |  | Budget prüfen
6 | 200 | Vorbereitung | Abbruch / Rückbau | Kleinere Rückbauarbeiten vor Baubeginn | Pauschal | 1 | 5200 | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | -400 | -7.692% | 19% | 5712 | Bezahlt | Bauleitung | 2026-03-10 | Niedrig |  | OK
7 | 300 | Baukonstruktion | Erdarbeiten | Aushub, Abfuhr, Verfüllung | m³ | 240 | 42 | 10080 | 11000 | 10300 | 7000 | 4000 | 920 | 9.127% | 19% | 13090 | Teilbezahlt | Rohbau | 2026-03-25 | Mittel |  | Zahlung offen
8 | 300 | Baukonstruktion | Fundament / Bodenplatte | Betonarbeiten inkl. Bewehrung | m² | 155 | 185 | 28675 | 30100 | 29800 | 15000 | 15100 | 1425 | 4.969% | 19% | 35819 | Teilbezahlt | Rohbau | 2026-04-12 | Mittel |  | Zahlung offen
9 | 300 | Baukonstruktion | Rohbau Wände | Außen- und Innenwände | m² | 310 | 135 | 41850 | 42900 | 41000 | 18000 | 24900 | 1050 | 2.509% | 19% | 51051 | Teilbezahlt | Rohbau | 2026-05-03 | Mittel |  | Zahlung offen
10 | 300 | Baukonstruktion | Decken / Treppen | Geschossdecke und Treppenlauf | Pauschal | 1 | 38200 | 38200 | 39750 | 38500 | 0 | 39750 | 1550 | 4.058% | 19% | 47302.5 | Beauftragt | Rohbau | 2026-05-24 | Mittel |  | Zahlung offen
11 | 300 | Baukonstruktion | Dachkonstruktion | Dachstuhl, Dämmung, Eindeckung | m² | 180 | 245 | 44100 | 46200 | 45400 | 0 | 46200 | 2100 | 4.762% | 19% | 54978 | Beauftragt | Dach | 2026-06-15 | Hoch | Angebot prüfen | Zahlung offen
12 | 300 | Baukonstruktion | Fenster & Außentüren | Fenster, Haustür, Montage | Pauschal | 1 | 28600 | 28600 | 31800 | 30000 | 0 | 31800 | 3200 | 11.19% | 19% | 37842 | Beauftragt | Ausbau | 2026-07-05 | Hoch | Mehrkosten durch Materialwahl | Budget prüfen
13 | 300 | Baukonstruktion | Fassade | Putz, Dämmung, Gerüstanteil | m² | 260 | 105 | 27300 | 28600 | 27000 | 0 | 28600 | 1300 | 4.762% | 19% | 34034 | Geplant | Ausbau | 2026-07-28 | Mittel |  | Zahlung offen
14 | 300 | Baukonstruktion | Innenputz / Trockenbau | Wände, Decken, Spachtelarbeiten | m² | 520 | 38 | 19760 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 740 | 3.745% | 19% | 24395 | Geplant | Ausbau | 2026-08-18 | Mittel |  | Zahlung offen
15 | 300 | Baukonstruktion | Estrich | Estrich inkl. Randdämmung | m² | 150 | 42 | 6300 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 200 | 3.175% | 19% | 7735 | Geplant | Ausbau | 2026-09-05 | Niedrig |  | Zahlung offen
16 | 300 | Baukonstruktion | Bodenbeläge | Fliesen, Parkett/Vinyl als Beispielmix | m² | 150 | 72 | 10800 | 11800 | 0 | 0 | 11800 | 1000 | 9.259% | 19% | 14042 | Geplant | Innenausbau | 2026-10-02 | Mittel |  | Zahlung offen
17 | 400 | Technische Anlagen | Sanitärinstallation | Leitungen, Objekte, Montage | Pauschal | 1 | 23800 | 23800 | 25200 | 24500 | 0 | 25200 | 1400 | 5.882% | 19% | 29988 | Beauftragt | TGA | 2026-08-02 | Hoch |  | Zahlung offen
18 | 400 | Technische Anlagen | Heizung / Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger, Speicher, Verteilung | Pauschal | 1 | 31800 | 31800 | 34500 | 33000 | 0 | 34500 | 2700 | 8.491% | 19% | 41055 | Beauftragt | TGA | 2026-08-20 | Hoch | Förderfähigkeit separat prüfen | Zahlung offen
19 | 400 | Technische Anlagen | Elektroinstallation | Verteiler, Leitungen, Schalter, Netzwerk | Pauschal | 1 | 22500 | 22500 | 24100 | 23800 | 0 | 24100 | 1600 | 7.111% | 19% | 28679 | Beauftragt | TGA | 2026-09-12 | Mittel |  | Zahlung offen
20 | 400 | Technische Anlagen | Lüftung / Zusatztechnik | Optionale technische Ausstattung | Pauschal | 1 | 8900 | 8900 | 7600 | 0 | 0 | 7600 | -1300 | -14.61% | 19% | 9044 | Geplant | TGA | 2026-09-28 | Mittel | Kann entfallen | Zahlung offen
21 | 500 | Außenanlagen | Entwässerung außen | Anschluss- und Entwässerungsarbeiten | Pauschal | 1 | 9800 | 9800 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 600 | 6.122% | 19% | 12376 | Geplant | Außenanlagen | 2026-10-18 | Mittel |  | Zahlung offen
22 | 500 | Außenanlagen | Wege / Terrasse | Pflaster, Terrasse, kleine Nebenflächen | m² | 95 | 82 | 7790 | 8600 | 0 | 0 | 8600 | 810 | 10.4% | 19% | 10234 | Geplant | Außenanlagen | 2026-11-05 | Mittel |  | Budget prüfen
23 | 500 | Außenanlagen | Garten / Begrünung | Rasen, Pflanzflächen, Einfassung | Pauschal | 1 | 6400 | 6400 | 5900 | 0 | 0 | 5900 | -500 | -7.812% | 19% | 7021 | Geplant | Außenanlagen | 2026-11-20 | Niedrig |  | Zahlung offen
24 | 600 | Ausstattung | Küche / Einbauten | Beispielbudget für feste Einbauten | Pauschal | 1 | 18500 | 18500 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 2500 | 13.51% | 19% | 24990 | Geplant | Bauherr | 2026-12-01 | Mittel | Kann individuell ersetzt werden | Budget prüfen
25 | 600 | Ausstattung | Malerarbeiten | Innenanstrich und Kleinmaterial | m² | 520 | 16 | 8320 | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 380 | 4.567% | 19% | 10353 | Geplant | Innenausbau | 2026-11-30 | Niedrig |  | Zahlung offen
26 | 700 | Baunebenkosten | Architektur / Planung | Planungsleistungen als Beispielposition | Pauschal | 1 | 32500 | 32500 | 34200 | 30000 | 22000 | 12200 | 1700 | 5.231% | 19% | 40698 | Teilbezahlt | Planung | 2026-04-30 | Mittel |  | Zahlung offen
27 | 700 | Baunebenkosten | Statik / Nachweise | Tragwerksplanung, Energie, Schallschutz | Pauschal | 1 | 9800 | 9800 | 10500 | 10100 | 5000 | 5500 | 700 | 7.143% | 19% | 12495 | Teilbezahlt | Planung | 2026-05-18 | Mittel |  | Zahlung offen
28 | 700 | Baunebenkosten | Genehmigungen / Gebühren | Bauantrag, Prüfgebühren, amtliche Kosten | Pauschal | 1 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 200 | 4.348% | 0% | 4800 | Bezahlt | Planung | 2026-03-20 | Niedrig |  | OK
29 | 700 | Baunebenkosten | Versicherungen / Sicherheit | Bauherrenhaftpflicht, Bauleistungsversicherung | Pauschal | 1 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 1200 | 1100 | 200 | 9.524% | 19% | 2737 | Teilbezahlt | Bauherr | 2026-04-05 | Niedrig |  | Zahlung offen
30 | 800 | Finanzierung / Reserve | Finanzierungsnebenkosten | Zinsen, Bereitstellung, Reserven | Pauschal | 1 | 12500 | 12500 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 1700 | 13.6% | 0% | 14200 | Geplant | Bauherr | 2026-12-15 | Mittel | Nicht als Steuerberatung verstehen | Budget prüfen

## Monatsplan
Monatsplan 2026 – Forecast, Ist und Liquiditätsbedarf
Die Monatswerte werden automatisch aus der Baukosten-Tabelle anhand der Fälligkeit aggregiert.
Monat | Forecast netto | Bezahlt netto | Rest offen | Kumuliert Forecast | Kumuliert Bezahlt | Liquidität inkl. Puffer
2026-01-01 | 147900 | 147900 | 0 | 147900 | 147900 | 147900
2026-02-01 | 9200 | 9200 | 0 | 157100 | 157100 | 9200
2026-03-01 | 29700 | 21100 | 8600 | 186800 | 178200 | 29700
2026-04-01 | 66600 | 38200 | 28400 | 253400 | 216400 | 66600
2026-05-01 | 93150 | 23000 | 70150 | 346550 | 239400 | 93150
2026-06-01 | 46200 | 0 | 46200 | 392750 | 239400 | 46200
2026-07-01 | 60400 | 0 | 60400 | 453150 | 239400 | 60400
2026-08-01 | 80200 | 0 | 80200 | 533350 | 239400 | 80200
2026-09-01 | 38200 | 0 | 38200 | 571550 | 239400 | 38200
2026-10-01 | 22200 | 0 | 22200 | 593750 | 239400 | 22200
2026-11-01 | 23200 | 0 | 23200 | 616950 | 239400 | 23200
2026-12-01 | 35200 | 0 | 35200 | 652150 | 239400 | 35200
Formulas:
Forecast netto = SUMIFS(Baukosten!$J4:J200,Baukosten!$T4:T200,">="&[Monat],Baukosten!$T4:T200,"<"&EDATE([Monat],1))
Bezahlt netto = SUMIFS(Baukosten!$L4:L200,Baukosten!$T4:T200,">="&[Monat],Baukosten!$T4:T200,"<"&EDATE([Monat],1))