## Übersicht
Bautagebuch – Tagesübersicht
Anwesende Firmen
Bauvorhaben |  | Neubau Wohnanlage Lindenhof |  |  |  | Datum |  | 2026-03-17 |  |  | 5
Baustelle / Adresse |  | Musterstraße 18, 80331 München |  |  |  | Wochentag |  | Dienstag
Bauherr / Auftraggeber |  | Lindenhof Projekt GmbH |  |  |  | KW |  | 12 |  |  | Anzahl Lieferungen
Bauleiter |  | Thomas Berger |  |  |  | Wetter |  | bewölkt, trocken |  |  | 4
[6 empty] | Temperatur |  | 8–14 °C
[6 empty] | Wind |  | schwach |  |  | Offene Mängel
[6 empty] | Niederschlag |  | 0 mm |  |  | 3
Besprechungen / Anweisungen
Allgemeiner Baufortschritt | [10 empty] | 6
Rohbau im Bauteil A planmäßig fortgeführt. Schalungsarbeiten im 2. Obergeschoss abgeschlossen, Bewehrung für die Decke Südseite zu 80 % eingebaut. Keine witterungsbedingten Unterbrechungen. Elektro-Rohinstallation im EG wurde parallel vorbereitet. | [7 empty] | Status des Tages |  | planmäßig
[8 empty] | Kurzbewertung |  | Die Arbeiten lagen im Tagesziel. Zwei kleinere Materialabweichungen wurden dokumentiert und an den Lieferanten gemeldet.
Baustellenbesetzung | [5 empty] | Ausgeführte Leistungen
Gewerk / Firma | Personen | von | bis | Bemerkungen |  | Bereich / Bauteil | Geplante Leistung | Tatsächlich ausgeführt | Status | Firma | Bemerkung
Rohbau Müller GmbH | 12 | 07:00 | 16:30 | volle Besetzung |  | Bauteil A / 2. OG | Deckenbewehrung Süd | 80 % abgeschlossen | in Arbeit | Rohbau Müller GmbH | Rest am Folgetag
Elektro Kamm | 4 | 07:30 | 15:30 | EG Leitungswege |  | EG Technikraum | Kabeltrassen vorbereiten | komplett erledigt | erledigt | Elektro Kamm | für Prüfung bereit
Sanitär Süd | 3 | 08:00 | 15:00 | Materialmaßaufnahme |  | Anlieferzone | Betonstahl entladen | ordnungsgemäß eingelagert | erledigt | Rohbau Müller GmbH
Kranservice Alpina | 2 | 07:00 | 12:00 | Wartung Turmdrehkran |  | Turmdrehkran | Wartung | Wartung durchgeführt | erledigt | Kranservice Alpina | Dokumentation liegt vor
Lieferungen & Geräte | [5 empty] | Besprechungen / Anweisungen
Artikel / Gerät | Menge | Einheit | Lieferant | Zustand | Kommentar | Uhrzeit | Thema / Anweisung | Teilnehmer / Anweiser | Ergebnis / Kurznotiz
Betonstahl B500 | 12.5 | t | Stahlhandel Weiss | i.O. | vollständig | 08:15 | Tagesanlauf | Bauleiter, Poliere | Betonage auf Mittwoch bestätigt
Schalungsplatten | 40 | Stk. | FormTec | unvollständig | 2 Stück fehlen | 11:30 | Lieferabweichung Schalung | Bauleiter, FormTec | Nachlieferung bis 18.03. zugesagt
Kranersatzteile | 1 | Set | Alpina Service | i.O. |  | 15:45 | Sicherheitsrundgang | SiGeKo, Bauleiter | keine kritischen Feststellungen
Mängelüberblick | [5 empty] | Fotos / Nachweise
Bauteil / Ort | Mangel | Priorität | Status | Verantwortlich |  | Fotos erstellt? |  | Ja
Treppenhaus A | Kantenschutz fehlt an Podest | hoch | neu | Rohbau Müller GmbH |  | Anzahl Fotos |  | 18
Lagerfläche Nord | 2 Schalungsplatten fehlen | mittel | in Bearbeitung | FormTec |  | Speicherort / Ordner / Link |  | Projektserver / Bautagebuch / 2026-03-17
Technikraum EG | Leerrohrkennzeichnung unvollständig | niedrig | behoben | Elektro Kamm |  | Bemerkung |  | Fotos dokumentieren Deckenbewehrung, Anlieferung Betonstahl und Sicherungsmaßnahmen im Treppenhaus.

## Bautagesbericht
Bautagesbericht
Bauvorhaben |  | Neubau Wohnanlage Lindenhof |  |  |  |  | Datum |  | 2026-03-17 | Wind | schwach
Baustelle / Adresse |  | Musterstraße 18, 80331 München |  |  |  |  | Wochentag |  | Dienstag | Niederschlag | 0 mm
[7 empty] | Wetter |  | bewölkt, trocken
[7 empty] | Temperatur |  | 8–14 °C
Baustellenbesetzung
Gewerk / Firma | Personen gesamt | Fachkräfte | Helfer | Sonstige | Krank / Abwesend | von | bis | Bemerkungen
Rohbau Müller GmbH | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 07:00 | 16:30 | 2. OG / Decke Süd
Elektro Kamm | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 07:30 | 15:30 | EG / Leitungsführung
Sanitär Süd | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:00 | 15:00 | Vorbereitung Installationsschächte
Kranservice Alpina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | 12:00 | Wartung Turmdrehkran
Betonprüfung LaborTec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 12:00 | Probenahme / Bewehrungskontrolle
Tagewerk / Arbeitsleistungen
Bereich / Bauteil | Geplante Arbeit | Ausgeführte Arbeit | Stand Tagesende | Behinderung / Abweichung | Verantwortliche Firma | Status | Bemerkung
Bauteil A / 2. OG | Deckenbewehrung Süd fertigstellen | Bewehrung zu 80 % eingebaut | Rest 20 % offen | zusätzliche Abstandhalter erforderlich | Rohbau Müller GmbH | in Arbeit | Fortsetzung am 18.03.
Bauteil A / 2. OG | Aussparungen prüfen | vollständig geprüft | abgeschlossen |  | Bauleitung | erledigt | Freigabe zur Betonage vorbereitet
EG Technikraum | Kabeltrassen vorbereiten | Montage beendet | abgeschlossen |  | Elektro Kamm | erledigt | Prüfung durch Bauleitung erfolgt
Anlieferzone | Betonstahl entladen und lagern | ordnungsgemäß eingelagert | abgeschlossen |  | Rohbau Müller GmbH | erledigt | mit Lieferschein geprüft
Turmdrehkran | Wartung gem. Plan | Wartung durchgeführt | abgeschlossen |  | Kranservice Alpina | erledigt | Wartungsbericht abgelegt
Treppenhaus A | Kantenschutz ergänzen | noch nicht begonnen | offen | Material fehlte | Rohbau Müller GmbH | behindert | Mangel in Liste erfasst
Besondere Vorkommnisse
Eine Lieferung von Schalungsplatten war unvollständig (2 Stück fehlend). Der Lieferant sagte Nachlieferung für den Folgetag zu. Im Treppenhaus A wurde fehlender Kantenschutz festgestellt und sofort zur Nacharbeit angewiesen. Ansonsten verlief der Bautag ohne Unfall oder größere Störung.
Fotos / Dokumentation
Foto-Nr. | Uhrzeit | Beschreibung | Speicherort / Link | Verantwortlich | Bemerkung
1 | 09:10 | Deckenbewehrung Südseite | Projektserver / Fotos / 2026-03-17 | Thomas Berger | Übersicht 2. OG
2 | 10:45 | Anlieferung Betonstahl | Projektserver / Fotos / 2026-03-17 | Lisa Hartmann | Lieferschein sichtbar
3 | 14:20 | Treppenhaus A – fehlender Kantenschutz | Projektserver / Fotos / 2026-03-17 | Thomas Berger | Mangelaufnahme
Unterschrift Bauleitung | [7 empty] | Unterschrift Auftragnehmer / Vorarbeiter

## Lieferungen
Lieferungen
Bauvorhaben |  | Neubau Wohnanlage Lindenhof |  |  |  | Datum | 2026-03-17
Baustelle / Adresse |  | Musterstraße 18, 80331 München
Lieferübersicht
Lieferschein-Nr. | Uhrzeit | Artikel / Material / Bauteil | Menge | Einheit | Lieferant | Zustand | Verwendungsort / Bauteil | Geprüft von | Kommentar
LS-260317-01 | 07:20 | Betonstahl B500 | 12,5 | t | Stahlhandel Weiss | i.O. | Bauteil A / 2. OG | Thomas Berger | vollständig angeliefert
LS-260317-02 | 09:40 | Schalungsplatten | 40 | Stk. | FormTec | unvollständig | Lagerfläche Nord | Markus Stein | 2 Stück fehlen
LS-260317-03 | 11:15 | Kranersatzteile | 1 | Set | Alpina Service | i.O. | Turmdrehkran | Jan Ebert | direkt montiert
LS-260317-04 | 13:05 | Leerrohre M25 | 120 | m | Elektro Depot Süd | i.O. | EG Technikraum | Lisa Hartmann | für Elektro-Rohbau
Zusammenfassung
Anzahl Lieferungen |  | 4 |  |  | Beanstandete Lieferungen |  | 1
Hinweis: | Lieferungen mit Abweichungen sind im Kommentar oder in der Mängelliste zu dokumentieren.

## Mängelliste
Mängelliste
Bauvorhaben |  | Neubau Wohnanlage Lindenhof |  |  |  | Datum | 2026-03-17
Baustelle / Adresse |  | Musterstraße 18, 80331 München
Neu heute |  |  |  | Behoben heute |  |  |  | Offen gesamt
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
Mangelregister
Mangel-ID | Datum festgestellt | Bauteil / Ort | Beschreibung | Kategorie | Priorität | Verantwortlich | Frist | Status | Datum behoben | Bemerkung / Nachverfolgung
M-001 | 2026-03-17 | Treppenhaus A | Kantenschutz fehlt an Podest | Sicherheit | hoch | Rohbau Müller GmbH | 2026-03-18 | neu |  | Nachrüstung angewiesen
M-002 | 2026-03-17 | Lagerfläche Nord | 2 Schalungsplatten fehlen | Material | mittel | FormTec | 2026-03-18 | in Bearbeitung |  | Nachlieferung zugesagt
M-003 | 2026-03-17 | Technikraum EG | Leerrohrkennzeichnung unvollständig | Ausführung | niedrig | Elektro Kamm | 2026-03-17 | behoben | 2026-03-17 | Kennzeichnung ergänzt
M-004 | 2026-03-16 | Bauteil A / 1. OG | Aussparung Achse 3 leicht versetzt | Ausführung | mittel | Rohbau Müller GmbH | 2026-03-19 | in Bearbeitung |  | Korrekturmaß abgestimmt

## Besprechungen & Anweisungen
Besprechungen & Anweisungen
Bauvorhaben |  | Neubau Wohnanlage Lindenhof |  |  |  | Datum | 2026-03-17
Baustelle / Adresse |  | Musterstraße 18, 80331 München
Besprechungen
Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Art | Teilnehmer | Thema | Beschlüsse / Ergebnisse | Verantwortlich | Frist | Status
08:15 | 08:30 | Baubesprechung | Bauleiter, Poliere | Tagesanlauf | Betonage auf Mittwoch bestätigt | Thomas Berger | 18.03.2026 | erledigt
11:30 | 11:45 | Telefonat | Bauleiter, FormTec | Lieferabweichung Schalung | Nachlieferung bis Folgetag zugesagt | FormTec | 18.03.2026 | in Arbeit
15:45 | 16:00 | Begehung | SiGeKo, Bauleiter | Sicherheitsrundgang | keine kritischen Feststellungen | SiGeKo | 17.03.2026 | erledigt
Anweisungen
Uhrzeit | Anweiser | Angewiesener | Bereich / Bauteil | Anweisung | Termin / Frist | Status | Bemerkung
09:50 | Thomas Berger | Rohbau Müller GmbH | Treppenhaus A | Kantenschutz sofort ergänzen | 18.03.2026 | offen | Mangel M-001
12:10 | Thomas Berger | FormTec | Lagerfläche Nord | fehlende Schalungsplatten nachliefern | 18.03.2026 | bestätigt | Bezug auf LS-260317-02
14:30 | Lisa Hartmann | Elektro Kamm | EG Technikraum | Leerrohrkennzeichnung vervollständigen | 17.03.2026 | erledigt | Nachkontrolle erfolgt
Unterschrift Bauleitung |  |  |  |  | Unterschrift Empfänger / Firma