## Firmenliste
Bautagebuch – Firmenliste & Projektdaten | [9 empty] | Firmennamen | Rollen
[10 empty] | Sonnenblick Immobilien GmbH | Bauherr
Projektdaten | [9 empty] | Hansa Bau GmbH | Bauleiter
Bauvorhaben | Neubau Mehrfamilienhaus Sonnenweg 12 |  | Projektcode | BW-2026-017 | [5 empty] | Atelier Nord GmbH | Architekt
Adresse | Sonnenweg 12, 80331 München |  | Bauherr | Sonnenblick Immobilien GmbH | [5 empty] | Beton & Co. GmbH | Rohbau
Bauleiter | Markus Weber |  | Architekt | Atelier Nord GmbH | [5 empty] | Lichtpunkt GmbH | Elektro
Generalunternehmer | Hansa Bau GmbH |  | Telefon | +49 89 555 210 | [5 empty] | Müller Technik GmbH | Sanitär/HLK
E-Mail | projekt@hansabau.de |  | Bemerkung | Beispieldaten – frei editierbar | [5 empty] | SicherHoch GmbH | Gerüstbau
[10 empty] | PrüfStatik Bayern | Prüfingenieur
Unternehmen und Kontakte | [9 empty] | Südbeton AG | Lieferant
ID | Aktiv | Rolle | Gewerk | Firmenname | Vorname | Nachname | Telefon | E-Mail | Notizen
1 | Ja | Bauherr | Auftraggeber | Sonnenblick Immobilien GmbH | Anna | Keller | +49 89 440011 | a.keller@sonnenblick.de | Projektfreigabe und Budget
2 | Ja | Bauleiter | Bauleitung | Hansa Bau GmbH | Markus | Weber | +49 89 555210 | m.weber@hansabau.de | Tagesberichte und Koordination
3 | Ja | Architekt | Planung | Atelier Nord GmbH | Leon | Fischer | +49 89 778899 | l.fischer@ateliernord.de | Ausführungsplanung
4 | Ja | Rohbau | Rohbau | Beton & Co. GmbH | Jan | Schröder | +49 89 667700 | j.schroeder@betonco.de | Decken- und Schalungsarbeiten
5 | Ja | Elektro | Elektro | Lichtpunkt GmbH | Sven | Bauer | +49 89 123456 | s.bauer@lichtpunkt.de | Rohinstallation EG/OG
6 | Ja | Sanitär/HLK | TGA | Müller Technik GmbH | Petra | Müller | +49 89 222333 | p.mueller@mtg.de | Steigleitungen und Rohinstallation
7 | Ja | Gerüstbau | Gerüstbau | SicherHoch GmbH | Uwe | Kraus | +49 89 676767 | u.kraus@sicherhoch.de | Fassadengerüst
8 | Ja | Prüfingenieur | Prüfung | PrüfStatik Bayern | Claudia | Reiter | +49 89 909090 | c.reiter@pruefstatik.de | Stichproben / Abnahmen
9 | Ja | Lieferant | Material | Südbeton AG | Nina | Hartmann | +49 89 565656 | n.hartmann@suedbeton.de | Transportbeton und Zusatzmittel

## Textvorschläge
Textvorschläge für das Bautagebuch
Bearbeitbare Textbausteine |  |  | Wetterliste | Tätigkeiten | Weisungen | Zusatzaufträge | Bedenken | Prüfungen | Vorkommnisse
Aktiv | Kategorie | Textvorschlag | Trocken und kühl, Arbeiten ohne wetterbedingte Unterbrechung möglich. | Schalungsarbeiten im Erdgeschoss fortgeführt. | Bauleiter ordnet zusätzliche Sicherung der Durchbrüche an. | Zusätzliche Kernbohrung im Technikraum beauftragt. | Hinweis auf Kollision zwischen Elektrotrasse und Lüftungsführung. | Betondeckung stichprobenartig kontrolliert – ohne Beanstandung. | Lieferverzögerung von Installationsmaterial um ca. 90 Minuten.
Ja | Wetter | Trocken und kühl, Arbeiten ohne wetterbedingte Unterbrechung möglich. | Leichter Regen am Vormittag, Außenarbeiten zeitweise eingeschränkt. | Bewehrung im Treppenhaus montiert und geprüft. | Architekt verlangt Anpassung der Öffnung gemäß Planrevision. | Temporäre Schutzabdeckung für Treppenlauf angeordnet. | Bedenken wegen fehlender Freigabe für Detailanschluss Fassade angemeldet. | Achsmaße überprüft, Abweichung innerhalb der Toleranz. | Kurzfristige Sperrung der Zufahrt durch Fremdverkehr.
Ja | Wetter | Leichter Regen am Vormittag, Außenarbeiten zeitweise eingeschränkt. | Bedeckt und windig, Gerüstkontrolle durchgeführt. | Rohinstallation Elektro im 1. Obergeschoss ausgeführt. |  |  |  |  | Keine Unfälle oder sicherheitsrelevanten Ereignisse.
Ja | Wetter | Bedeckt und windig, Gerüstkontrolle durchgeführt. | Sonnig und trocken, gute Bedingungen für Betonage. | Steigleitungen Sanitär montiert und gegen Beschädigung gesichert.
Ja | Wetter | Sonnig und trocken, gute Bedingungen für Betonage. |  | Materialanlieferung geprüft und auf Vollständigkeit kontrolliert.
Ja | Tätigkeiten | Schalungsarbeiten im Erdgeschoss fortgeführt.
Ja | Tätigkeiten | Bewehrung im Treppenhaus montiert und geprüft.
Ja | Tätigkeiten | Rohinstallation Elektro im 1. Obergeschoss ausgeführt.
Ja | Tätigkeiten | Steigleitungen Sanitär montiert und gegen Beschädigung gesichert.
Ja | Tätigkeiten | Materialanlieferung geprüft und auf Vollständigkeit kontrolliert.
Ja | Weisungen | Bauleiter ordnet zusätzliche Sicherung der Durchbrüche an.
Ja | Weisungen | Architekt verlangt Anpassung der Öffnung gemäß Planrevision.
Ja | Zusatzauftrag | Zusätzliche Kernbohrung im Technikraum beauftragt.
Ja | Zusatzauftrag | Temporäre Schutzabdeckung für Treppenlauf angeordnet.
Ja | Bedenken | Hinweis auf Kollision zwischen Elektrotrasse und Lüftungsführung.
Ja | Bedenken | Bedenken wegen fehlender Freigabe für Detailanschluss Fassade angemeldet.
Ja | Prüfung | Betondeckung stichprobenartig kontrolliert – ohne Beanstandung.
Ja | Prüfung | Achsmaße überprüft, Abweichung innerhalb der Toleranz.
Ja | Vorkommnis | Lieferverzögerung von Installationsmaterial um ca. 90 Minuten.
Ja | Vorkommnis | Kurzfristige Sperrung der Zufahrt durch Fremdverkehr.
Ja | Vorkommnis | Keine Unfälle oder sicherheitsrelevanten Ereignisse.

## Baubericht Eingabe
Bautagebuch – Baubericht Eingabe
Berichtskopf
Berichtsnummer | 2026-031 |  | Vorgeschlagenes Datum | 2026-06-17 |  | Berichtsdatum | 2026-03-23 |  | Wochentag | Montag
Bauvorhaben | Neubau Mehrfamilienhaus Sonnenweg 12 |  |  |  | Adresse | Sonnenweg 12, 80331 München
Bauleiter | Markus Weber |  |  |  | Architekt | Atelier Nord GmbH
Wetter / Witterung
Wetterlage | Sonnig und trocken, gute Bedingungen für Betonage. |  | Temperatur (°C) | 11 |  | Luftfeuchte (%) | 58 |  | Niederschlag (mm) | 0
Wind | Schwach |  | Bemerkung | Am Nachmittag sonnig, morgens kühl. Außenarbeiten ohne Unterbrechung möglich.
Personal / Unternehmen vor Ort
Unternehmen | Rolle/Gewerk | Bereich | Arbeiter | Beginn | Ende | Pause (Std.) | Arbeitsstunden | Bemerkung
Beton & Co. GmbH | Rohbau | EG / Decke | 6 | 7:00 | 16:30 | 0.75 | 8.75 | Schalung und Bewehrung
Lichtpunkt GmbH | Elektro | EG | 3 | 7:30 | 15:30 | 0.5 | 7.5 | Rohinstallation und Dosen setzen
Müller Technik GmbH | Sanitär/HLK | Schacht 1 / EG | 2 | 8:00 | 15:30 | 0.5 | 7 | Steigleitungen vorbereitet
SicherHoch GmbH | Gerüstbau | Fassade Nord | 2 | 7:00 | 14:00 | 0.5 | 6.5 | Gerüstfeld angepasst
Hansa Bau GmbH | Bauleiter | Gesamtbaustelle | 1 | 7:00 | 17:00 | 1 | 9 | Koordination / Besprechungen
PrüfStatik Bayern | Prüfingenieur | Treppenhaus | 1 | 10:00 | 11:30 | 0 | 1.5 | Stichprobe Bewehrung
Summe |  |  | 15 |  |  |  | 40.25
Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt
Textvorschlag | Schalungsarbeiten im Erdgeschoss fortgeführt.
Schalung an der Decke über Erdgeschoss weitgehend abgeschlossen. Bewehrung im Bereich Treppenhaus und Aufzugskern verlegt, inklusive Stichprobenkontrolle durch Prüfingenieur. Elektro-Rohinstallation im EG parallel fortgeführt. Sanitär-Steigleitungen vorbereitet und gegen Beschädigung gesichert.
Verdeckte Leistungen
Bewehrung im Bereich Treppenhaus vor Betonage dokumentiert. Leitungsführung im Installationsschacht fotografisch festgehalten.
Materialien und Lieferungen
Material / Lieferung | Lieferant | Menge | Uhrzeit | Status | Bemerkung
Transportbeton C30/37 | Südbeton AG | 18 m³ | 09:20 | angeliefert | Lieferschein geprüft
Bewehrungsstahl B500 | Beton & Co. GmbH | 1,2 t | 07:15 | vor Ort | für Treppenhaus
Kabelrohre M25 | Lichtpunkt GmbH | 6 Bund | 08:10 | angeliefert | ohne Beanstandung
HT-Rohr DN100 | Müller Technik GmbH | 24 Stk. | 11:00 | teilweise verbaut | Rest im Container
Geräte und Maschinen
Gerät / Maschine | Unternehmen | Einsatz | Zeitraum | Status | Bemerkung
Turmdrehkran | Hansa Bau GmbH | Materialumschlag | 07:00–16:30 | einsatzbereit | ohne Störung
Betonpumpe | Südbeton AG | Betonage Decke | 09:15–10:45 | einsatzbereit | Zugang frei
Bohrhammer | Lichtpunkt GmbH | Durchbrüche EG | 08:00–12:00 | eingesetzt | Staubschutz verwendet
Behinderungen / Verzögerungen
Keine wesentlichen Verzögerungen. Kurze Wartezeit von ca. 20 Minuten bei der Betonpumpe durch Rangierbewegung im Zufahrtsbereich.
Weisungen | [5 empty] | Zusatzaufträge
Textvorschlag | Bauleiter ordnet zusätzliche Sicherung der Durchbrüche an. |  |  |  |  | Textvorschlag | Temporäre Schutzabdeckung für Treppenlauf angeordnet.
Bauleiter Markus Weber weist an, sämtliche offenen Durchbrüche im EG bis Feierabend mit Absperrung und Kennzeichnung zu sichern. | [5 empty] | Zusätzliche Abdeckung für den Treppenlauf im Bereich Materialtransport angeordnet, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bedenkenanmeldungen | [5 empty] | Prüfungen / Messungen
Textvorschlag | Hinweis auf Kollision zwischen Elektrotrasse und Lüftungsführung. |  |  |  |  | Textvorschlag | Betondeckung stichprobenartig kontrolliert – ohne Beanstandung.
Hinweis an Planung: Im Schacht 1 zeichnet sich eine enge Führung zwischen Elektrotrasse und geplanter Lüftungsführung ab. Klärung vor weiterer Montage empfohlen. | [5 empty] | Prüfingenieurin Claudia Reiter kontrollierte Bewehrung und Betondeckung im Bereich Treppenhaus. Ergebnis ohne Beanstandung; Betonage freigegeben.
Besondere Vorkommnisse
Textvorschlag | Keine Unfälle oder sicherheitsrelevanten Ereignisse.
Sicherheitsunterweisung für neues Personal am Morgen durchgeführt. Keine Unfälle. Baustelle bei Feierabend aufgeräumt und verkehrssicher verlassen.
Erstellt von | [5 empty] | Geprüft von
Markus Weber, Bauleiter | [5 empty] | Anna Keller, Bauherr
Hinweis | Grüne Felder sind für Eingaben gedacht. Alle Inhalte sind frei editierbar; das Workbook ist nicht geschützt.
Note on H4: Manuell editierbares Berichtsdatum. E4 zeigt einen Vorschlag mit HEUTE().

## Baubericht Druck
Logo links (Platzhalter) |  |  | Bautagebuch – Druckansicht | [5 empty] | Logo rechts (Platzhalter)
Tagesbericht
Berichtsnummer |  | 2026-031 |  | Berichtsdatum |  | 2026-03-23 |  | Wochentag |  | Montag
Bauvorhaben |  | Neubau Mehrfamilienhaus Sonnenweg 12 | [5 empty] | Bauleiter |  | Markus Weber
Wetter / Witterung
Wetterlage |  | Sonnig und trocken, gute Bedingungen für Betonage. |  |  |  |  | Temperatur |  | 11 °C
Luftfeuchte |  | 58 % |  |  |  |  | Niederschlag |  | 0 mm
Wind |  | Schwach
Am Nachmittag sonnig, morgens kühl. Außenarbeiten ohne Unterbrechung möglich.
Personal / Unternehmen vor Ort
Unternehmen | Rolle/Gewerk | Bereich | Arbeiter | Beginn | Ende | Pause (Std.) | Arbeitsstunden | Bemerkung
Beton & Co. GmbH | Rohbau | EG / Decke | 6 | 7:00 | 16:30 | 0.75 | 8.75 | Schalung und Bewehrung
Lichtpunkt GmbH | Elektro | EG | 3 | 7:30 | 15:30 | 0.5 | 7.5 | Rohinstallation und Dosen setzen
Müller Technik GmbH | Sanitär/HLK | Schacht 1 / EG | 2 | 8:00 | 15:30 | 0.5 | 7 | Steigleitungen vorbereitet
SicherHoch GmbH | Gerüstbau | Fassade Nord | 2 | 7:00 | 14:00 | 0.5 | 6.5 | Gerüstfeld angepasst
Hansa Bau GmbH | Bauleiter | Gesamtbaustelle | 1 | 7:00 | 17:00 | 1 | 9 | Koordination / Besprechungen
PrüfStatik Bayern | Prüfingenieur | Treppenhaus | 1 | 10:00 | 11:30 | 0 | 1.5 | Stichprobe Bewehrung
Summe |  |  | 15 |  |  |  | 40.25
Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt
Schalung an der Decke über Erdgeschoss weitgehend abgeschlossen. Bewehrung im Bereich Treppenhaus und Aufzugskern verlegt, inklusive Stichprobenkontrolle durch Prüfingenieur. Elektro-Rohinstallation im EG parallel fortgeführt. Sanitär-Steigleitungen vorbereitet und gegen Beschädigung gesichert.
Verdeckte Leistungen
Bewehrung im Bereich Treppenhaus vor Betonage dokumentiert. Leitungsführung im Installationsschacht fotografisch festgehalten.
Materialien und Lieferungen
Material / Lieferung | Lieferant | Menge | Uhrzeit | Status | Bemerkung
Transportbeton C30/37 | Südbeton AG | 18 m³ | 09:20 | angeliefert | Lieferschein geprüft
Bewehrungsstahl B500 | Beton & Co. GmbH | 1,2 t | 07:15 | vor Ort | für Treppenhaus
Kabelrohre M25 | Lichtpunkt GmbH | 6 Bund | 08:10 | angeliefert | ohne Beanstandung
HT-Rohr DN100 | Müller Technik GmbH | 24 Stk. | 11:00 | teilweise verbaut | Rest im Container
Geräte und Maschinen
Gerät / Maschine | Unternehmen | Einsatz | Zeitraum | Status | Bemerkung
Turmdrehkran | Hansa Bau GmbH | Materialumschlag | 07:00–16:30 | einsatzbereit | ohne Störung
Betonpumpe | Südbeton AG | Betonage Decke | 09:15–10:45 | einsatzbereit | Zugang frei
Bohrhammer | Lichtpunkt GmbH | Durchbrüche EG | 08:00–12:00 | eingesetzt | Staubschutz verwendet
Behinderungen / Verzögerungen
Keine wesentlichen Verzögerungen. Kurze Wartezeit von ca. 20 Minuten bei der Betonpumpe durch Rangierbewegung im Zufahrtsbereich.
Weisungen | [5 empty] | Zusatzaufträge
Bauleiter Markus Weber weist an, sämtliche offenen Durchbrüche im EG bis Feierabend mit Absperrung und Kennzeichnung zu sichern. | [5 empty] | Zusätzliche Abdeckung für den Treppenlauf im Bereich Materialtransport angeordnet, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bedenkenanmeldungen | [5 empty] | Prüfungen / Messungen
Hinweis an Planung: Im Schacht 1 zeichnet sich eine enge Führung zwischen Elektrotrasse und geplanter Lüftungsführung ab. Klärung vor weiterer Montage empfohlen. | [5 empty] | Prüfingenieurin Claudia Reiter kontrollierte Bewehrung und Betondeckung im Bereich Treppenhaus. Ergebnis ohne Beanstandung; Betonage freigegeben.
Besondere Vorkommnisse
Sicherheitsunterweisung für neues Personal am Morgen durchgeführt. Keine Unfälle. Baustelle bei Feierabend aufgeräumt und verkehrssicher verlassen.
Erstellt von | [5 empty] | Geprüft von
Markus Weber, Bauleiter | [5 empty] | Anna Keller, Bauherr