## Kabelliste
Kabelliste
Projektname | Verkabelung Neubau Bürotrakt |  |  |  | Projektübersicht / Kennzahlen
Standort | Gebäude A, 3. OG |  |  |  | Anzahl Kabel insgesamt: |  | 8
Projektleiter | Max Mustermann |  |  |  | Länge gesamt (m): |  | 154
Datum | 2025-11-24 |  |  |  | Anzahl Kabel pro Status:
Version | v1.0 |  |  |  | Letzte Aktualisierung: |  | 2025-11-24
Kabel-ID | Kabelbezeichnung | Kabeltyp | Kategorie / System | Querschnitt (mm²) | Aderzahl | Farbcode | Länge (m) | Start-Standort (Raum/Gerät) | Start-Anschluss / Port | End-Standort (Raum/Gerät) | End-Anschluss / Port | Schaltkreis / System-ID | Zuordnung (Anlage/Bereich) | Status | Prüfdatum | Verantwortlich | Bemerkungen / Link Datenblatt
K-001 | Patchkabel Cat6a 3m | Datenkabel | IT / Netzwerk |  | 8 | blau | 3 | Serverraum R1 | Patchpanel 1 Port 01 | Büro 3.12 | Datendose 3.12-01 | VLAN10 | Bürotrakt Nord | getestet | 2025-11-10 | T. Schneider | Link: https://example.com/cat6a
K-002 | Patchkabel Cat6a 5m | Datenkabel | IT / Netzwerk |  | 8 | blau | 5 | Serverraum R1 | Patchpanel 1 Port 02 | Büro 3.15 | Datendose 3.15-01 | VLAN20 | Bürotrakt Nord | verlegt |  | T. Schneider
K-003 | NYM-J 3x1,5 Zuleitung Licht | Stromkabel | Beleuchtung | 1.5 | 3 | braun/blau/grün-gelb | 18.5 | Verteilerkasten EG | LS-Schalter L12 | Flur 3.OG | Abzweigdose F3-01 | Stromkreis 12 | Treppenhaus | geplant |  | E. Müller | Leitung noch zu verlegen
K-004 | NYM-J 5x2,5 Steckdosen | Stromkabel | Starkstrom | 2.5 | 5 | braun/schwarz/grau/blau/grün-gelb | 22 | Verteilerkasten EG | LS-Schalter L18 | Büro 3.20 | Steckdosenring B3.20 | Stromkreis 18 | Bürotrakt Nord | verlegt |  | E. Müller
K-005 | Steuerleitung J-Y(St)Y 2x2x0,8 | Steuerkabel | Gebäudeautomation | 0.8 | 4 | rot/blau/weiß/gelb | 30 | Technikraum GA | Klemme K-GA-05 | Dachzentralgerät | Klemme K-DZ-02 | GA-Bus 1 | Lüftungsanlage | getestet | 2025-11-18 | S. Wagner
K-006 | Mikrofonkabel Bühne L | Audio/Video | Bühnentechnik |  | 2 | schwarz | 15 | Bühne vorne links | Stagebox L-01 | FOH-Platz | Mischpult Kanal 1 | AudioBus1 | Veranstaltungssaal | getestet | 2025-11-05 | J. Becker
K-007 | Lautsprecherkabel rechts | Audio/Video | Bühnentechnik |  | 2 | rot/schwarz | 18 | Endstufe Rack | Out R | Lautsprecher rechts | Speaker R | AudioBus2 | Veranstaltungssaal | außer Betrieb | 2024-09-01 | J. Becker | Lautsprecher aktuell außer Betrieb
K-008 | Busleitung KNX | Steuerkabel | Gebäudeautomation |  | 2 | grün | 42.5 | Technikraum GA | KNX-Klemme TR1 | Sensoren Flur 3.OG | KNX-Klemme F3 | KNX-Linie 1 | Flure | geplant |  | S. Wagner | Geplante Erweiterung 2026
Legende / Hinweise zur Kabelliste
• Kabel-ID: Eindeutige Kennzeichnung je Kabel (z.B. K-001).
• Status „geplant“: Kabel ist vorgesehen, aber noch nicht verlegt.
• Status „verlegt“: Kabel ist physisch installiert.
• Status „getestet“: Kabel ist verlegt und erfolgreich geprüft.
• Status „außer Betrieb“: Kabel ist außer Nutzung, bleibt aber dokumentiert.