## Übersicht
MARKETINGPLAN | [11 empty] | AUTOMATISCHE AUSWERTUNG
Strategischer Rahmen, Budgetkontrolle und Leistungsübersicht · Stand 23.06.2026 | [11 empty] | Kanal | Plan | Ist
[12 empty] | Website / SEO | 16000 | 6800
STRATEGISCHER RAHMEN | STRATEGISCHER RAHMEN | STRATEGISCHER RAHMEN | STRATEGISCHER RAHMEN |  | PLANBUDGET | ISTKOSTEN |  |  | RESTBUDGET |  |  | Content | 9000 | 5100
Unternehmen / Projekt | Beispielunternehmen GmbH |  |  |  | 87500 | 42500 |  |  | 45000 |  |  | E-Mail | 12500 | 2100
Planungszeitraum | 01.01.2026 – 31.12.2026 | [10 empty] | Social Media | 10000 | 7800
Hauptziel | Qualifizierte Nachfrage steigern und Kundenbindung systematisch ausbauen | [10 empty] | Paid Search | 12000 | 11300
Kernzielgruppe | Bestehende und potenzielle Kunden in relevanten Marktsegmenten | [10 empty] | Display | 0 | 0
Positionierung | Verlässlicher Anbieter mit verständlichem Nutzen und konsistenter Kommunikation |  |  |  | BUDGETAUSLASTUNG | AKTIVE MASSNAHMEN |  |  | Ø FORTSCHRITT |  |  | Events | 7500 | 3600
Leitbotschaft | Mehr Orientierung, weniger Aufwand und messbarer Mehrwert |  |  |  | 48.57% | 6 |  |  | 45.83% |  |  | PR | 5000 | 1600
Verantwortung | Marketingkoordination | [10 empty] | Partner | 8000 | 0
Stand | 23.06.2026 | [10 empty] | Offline | 0 | 0
[12 empty] | Marktforschung | 4500 | 4200
[12 empty] | Cross-Channel | 3000 | 0
[12 empty] | Startmonat | Planbudget | Istkosten | Monatsstart
[12 empty] | Jan | 4500 | 4200 | 2026-01-01
[12 empty] | Feb | 31500 | 23200 | 2026-02-01
[12 empty] | Mär | 10000 | 7800 | 2026-03-01
[12 empty] | Apr | 6000 | 2100 | 2026-04-01
[12 empty] | Mai | 5000 | 1600 | 2026-05-01
[12 empty] | Jun | 7500 | 3600 | 2026-06-01
[12 empty] | Jul | 8000 | 0 | 2026-07-01
[12 empty] | Aug | 5500 | 0 | 2026-08-01
[12 empty] | Sep | 6500 | 0 | 2026-09-01
[12 empty] | Okt | 0 | 0 | 2026-10-01
[12 empty] | Nov | 0 | 0 | 2026-11-01
[12 empty] | Dez | 3000 | 0 | 2026-12-01
KPI-SCORECARD 2026 | KPI-SCORECARD 2026 | KPI-SCORECARD 2026 | KPI-SCORECARD 2026 | KPI-SCORECARD 2026 | KPI-SCORECARD 2026 | STATUS DER MASSNAHMEN | STATUS DER MASSNAHMEN | STATUS DER MASSNAHMEN | STATUS DER MASSNAHMEN | STATUS DER MASSNAHMEN | STATUS DER MASSNAHMEN
Kennzahl | Zielwert | Istwert | Erreichung | Bewertung | Einheit | Status | Anzahl | Anteil | Visualisierung
Leads | 1800 | 1710 | 95% | Im Plan | Anzahl | Nicht gestartet | 4 | 33.33% | 33.33%
Conversions | 220 | 186 | 84.55% | Im Plan | Anzahl | In Vorbereitung | 2 | 16.67% | 16.67%
Umsatz | 90000 | 98300 | 109.2% | Ziel erreicht | € | Läuft | 4 | 33.33% | 33.33%
Conversion Rate | 12% | 10.88% | 90.64% | Im Plan | % | Pausiert | 0 | 0% | 0%
ROMI | 120% | 131.3% | 109.4% | Ziel erreicht | % | Abgeschlossen | 2 | 16.67% | 16.67%
[6 empty] | Abgebrochen | 0 | 0% | 0%

## Maßnahmenplan
MARKETING-MASSNAHMENPLAN 2026
Planung, Budgetsteuerung, KPI-Tracking und Jahreskalender in einer Ansicht · Beispieldaten können direkt überschrieben werden
BEIGE = EINGABE | [5 empty] | BLAUGRAU = AUTOMATISCHE BERECHNUNG | [5 empty] | Budgets und KPI-Werte regelmäßig aktualisieren | [13 empty] | JAHRESZEITPLAN 2026
Nr. | Strategisches Ziel | Maßnahme | Kanal | Funnelphase | Zielgruppe | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Ende | Fortschritt | Planbudget | Istkosten | Budgetabw. | Leads | Conversions | Umsatz | Conversion Rate | ROMI | Haupt-KPI | Zielrichtung | Zielwert | Istwert | Zielerreichung | Notiz | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
1 | Marktverständnis verbessern | Zielgruppen- und Wettbewerbsanalyse | Marktforschung | Bekanntheit | Entscheider und Endkunden | Marketingkoordination | Hoch | Abgeschlossen | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 100% | 4500 | 4200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | -100% | Abgeschlossene Interviews | Mindestens | 20 | 22 | 110% | Grundlage für die Jahresplanung | 1
2 | Digitale Sichtbarkeit steigern | Website-Inhalte und SEO-Basis optimieren | Website / SEO | Bekanntheit | Interessenten | Content-Team | Hoch | Läuft | 2026-02-02 | 2026-07-31 | 72% | 10500 | 6800 | 3700 | 280 | 24 | 12500 | 8.571% | 83.82% | Organische Sitzungen | Mindestens | 32000 | 24600 | 76.88% | Monatlich anhand der Suchdaten prüfen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Expertise sichtbar machen | Redaktionsplan und Fachinhalte umsetzen | Content | Interesse | Interessenten und Bestandskunden | Content-Team | Mittel | Läuft | 2026-02-16 | 2026-09-30 | 58% | 9000 | 5100 | 3900 | 160 | 13 | 7800 | 8.125% | 52.94% | Veröffentlichte Inhalte | Mindestens | 24 | 14 | 58.33% | Themen nach Wirkung priorisieren |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Qualifizierte Nachfrage erzeugen | Suchkampagne testen und optimieren | Paid Search | Erwägung | Aktiv suchende Interessenten | Performance-Team | Hoch | Abgeschlossen | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 100% | 12000 | 11300 | 700 | 480 | 58 | 29000 | 12.08% | 156.6% | Kosten pro Lead | Höchstens | 28 | 23.5 | 119.1% | Erfolgreiche Anzeigengruppen übernehmen |  | 1 | 1 | 1
5 | Reichweite ausbauen | Social-Media-Kampagne umsetzen | Social Media | Interesse | Neue Zielgruppen | Social-Media-Team | Hoch | Läuft | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 86% | 10000 | 7800 | 2200 | 320 | 34 | 14500 | 10.62% | 85.9% | Interaktionsrate | Mindestens | 0.045 | 0.051 | 113.3% | Formate mit hoher Resonanz verlängern |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Leads entwickeln | E-Mail-Nurturing-Serie einrichten | E-Mail | Erwägung | Registrierte Kontakte | Marketingkoordination | Mittel | In Vorbereitung | 2026-04-13 | 2026-08-31 | 42% | 6000 | 2100 | 3900 | 210 | 26 | 13000 | 12.38% | 519% | Öffnungsrate | Mindestens | 0.32 | 0.35 | 109.4% | Automationen schrittweise freigeben |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Conversion unterstützen | Digitales Fach-Webinar durchführen | Events | Conversion | Qualifizierte Interessenten | Vertrieb | Hoch | Läuft | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 64% | 7500 | 3600 | 3900 | 180 | 25 | 17500 | 13.89% | 386.1% | Teilnahmen | Mindestens | 120 | 128 | 106.7% | Nachfassprozess mit Vertrieb abstimmen | [5 empty] | 1 | 1
8 | Vertrauen stärken | Presse- und Fachbeiträge platzieren | PR | Bekanntheit | Branchenöffentlichkeit | Geschäftsführung | Mittel | In Vorbereitung | 2026-05-04 | 2026-09-30 | 28% | 5000 | 1600 | 3400 | 80 | 6 | 4000 | 7.5% | 150% | Veröffentlichungen | Mindestens | 6 | 2 | 33.33% | Themenliste und Medienkontakte ausbauen |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Neue Zielgruppen erschließen | Partnerkampagne vorbereiten | Partner | Interesse | Ergänzende Zielgruppen | Produktmanagement | Mittel | Nicht gestartet | 2026-07-06 | 2026-09-30 | 0% | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Partner-Leads | Mindestens | 250 | 0 | 0% | Kooperationsmodell vor Kampagnenstart klären | [6 empty] | 1 | 1 | 1
10 | Conversion erhöhen | Landingpage-A/B-Test durchführen | Website / SEO | Conversion | Kampagnenbesucher | Performance-Team | Hoch | Nicht gestartet | 2026-08-03 | 2026-10-16 | 0% | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Conversion Rate | Mindestens | 0.08 | 0 | 0% | Testhypothese und Varianten dokumentieren | [7 empty] | 1 | 1 | 1
11 | Kundenbindung verbessern | Bestandskundenkampagne starten | E-Mail | Bindung | Bestehende Kunden | Marketingkoordination | Mittel | Nicht gestartet | 2026-09-07 | 2026-11-30 | 0% | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Wiederkaufsrate | Mindestens | 0.18 | 0 | 0% | Segmente nach Kundenwert differenzieren | [8 empty] | 1 | 1 | 1
12 | Lernen sichern | Jahresreport und Maßnahmenreview | Cross-Channel | Bindung | Interne Stakeholder | Marketingkoordination | Hoch | Nicht gestartet | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 0% | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Abgeschlossene Reviews | Mindestens | 1 | 0 | 0% | Erkenntnisse in die Planung 2027 übertragen | [11 empty] | 1

## Stammdaten
STAMMDATEN & AUSWAHLLISTEN | [5 empty] | SO WIRD DIE VORLAGE VERWENDET
Diese Listen steuern die Dropdown-Felder im Maßnahmenplan. Inhalte können erweitert oder ersetzt werden.
[6 empty] | 1 | Rahmen festlegen | In „Übersicht“ Zielgruppe, Positionierung und Jahresziele anpassen.
Kanal | Funnelphase | Priorität | Status | Verantwortlich | Zielrichtung | 2 | Maßnahmen planen | Im „Maßnahmenplan“ Aktionen, Termine, Budgets und Verantwortlichkeiten erfassen.
Website / SEO | Bekanntheit | Niedrig | Nicht gestartet | Marketingkoordination | Mindestens | 3 | Istwerte pflegen | Kosten, Leads, Conversions, Umsatz und KPI-Istwerte regelmäßig aktualisieren.
Content | Interesse | Mittel | In Vorbereitung | Content-Team | Höchstens | 4 | Ergebnisse steuern | Dashboard, Budgetabweichungen und Zielerreichung zur Priorisierung nutzen.
E-Mail | Erwägung | Hoch | Läuft | Performance-Team
Social Media | Conversion | Kritisch | Pausiert | Social-Media-Team |  | FARBLOGIK | FARBLOGIK | FARBLOGIK | FARBLOGIK | FARBLOGIK
Paid Search | Bindung |  | Abgeschlossen | Vertrieb |  | Beige | Eingabezellen
Display |  |  | Abgebrochen | Produktmanagement |  | Blaugrau | Automatisch berechnete Werte
Events |  |  |  | Geschäftsführung |  | Türkis | Aktive bzw. laufende Inhalte
PR |  |  |  | Externe Unterstützung |  | Ocker | Vorbereitung oder Aufmerksamkeit erforderlich
Partner
Offline
Marktforschung
Cross-Channel