## Maßnahmenplan
MARKETINGPLAN
| Unternehmen: | Muster GmbH |  |  | Planjahr: | 2026 |  | Stand: | 2026-06-24 |  | ■ Eingabefeld (blau) ■ Berechnet (grau)
[14 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Nr. | Maßnahme | Kanal | Funnel- Phase | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Mon.) | Status | Fort- schritt | Budget geplant | Ist- Kosten | Abwei- chung | Ziel / KPI | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 | SEO-Optimierung Kategorieseiten | SEO | Consideration | Marketing | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 6 | In Umsetzung | 90% | 6000 | 3400 | 2600 | Organischer Traffic +25 %
2 | Google-Ads Frühjahrskampagne | SEA | Conversion | Performance | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 3 | Abgeschlossen | 100% | 12000 | 11200 | 800 | ROAS ≥ 4,0
3 | Social-Media-Redaktion 2026 | Social Media | Awareness | Content-Team | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | In Umsetzung | 50% | 9600 | 4800 | 4800 | Reichweite 500.000 / Monat
4 | Newsletter & E-Mail-Automation | E-Mail | Bindung | Marketing | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | In Umsetzung | 45% | 3600 | 1500 | 2100 | Öffnungsrate ≥ 35 %
5 | Content- & Blog-Redaktionsplan | Content | Consideration | Content-Team | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | In Umsetzung | 50% | 7200 | 3600 | 3600 | 12 Beiträge · Sitzungen +15 %
6 | Messeauftritt Fachmesse | Events | Awareness | Vertrieb | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1 | Geplant | 0% | 15000 | 0 | 15000 | 150 qualifizierte Leads
7 | Influencer-Kooperation Sommer | Influencer | Awareness | Agentur | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 3 | In Umsetzung | 20% | 8000 | 1600 | 6400 | 1.200 Conversions
8 | Webinar-Reihe Produktwissen | Content | Conversion | Marketing | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 8 | In Umsetzung | 35% | 4000 | 1400 | 2600 | 600 Anmeldungen
9 | PR- & Pressearbeit | PR | Awareness | Agentur | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | In Umsetzung | 50% | 5000 | 2500 | 2500 | 20 Veröffentlichungen
10 | Retargeting Display-Kampagne | Display | Conversion | Performance | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 8 | In Umsetzung | 25% | 6000 | 1500 | 4500 | CPA ≤ 18 €
11 | Kundenbindungsprogramm | E-Mail | Bindung | Marketing | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10 | In Umsetzung | 40% | 3000 | 1200 | 1800 | Wiederkaufrate +10 %
12 | Website-Relaunch & SEO-Migration | SEO | Consideration | Agentur | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3 | Geplant | 0% | 10000 | 0 | 10000 | 0 Ranking-Verluste
| GESAMT / SUMME | [7 empty] | 42.08% | 89400 | 32700 | 56700
| Legende: |  | Laufzeit (Gantt) |  |  | Eingabe |  | Berechnet
Note on H4: Automatisch berechnete Laufzeit in Monaten aus Start- und Enddatum.
Note on M4: Abweichung = Budget geplant − Ist-Kosten. Positiv = Restbudget, negativ = Überschreitung.

## Dashboard
DASHBOARD · MARKETINGPLAN
Auswertung des Maßnahmenplans · Planjahr 2026
|  | Geplantes Budget |  |  |  | Ist-Kosten |  |  |  | Restbudget
|  | 89400 |  |  |  | 32700 |  |  |  | 56700
|  | Budgetauslastung |  |  |  | Maßnahmen gesamt |  |  |  | Ø Fortschritt
|  | 36.58% |  |  |  | 12 |  |  |  | 42.08%
BUDGET NACH KANAL
| Kanal | Geplant | Ist
| SEO | 16000 | 3400
| SEA | 12000 | 11200
| Social Media | 9600 | 4800
| E-Mail | 6600 | 2700
| Content | 11200 | 5000
| PR | 5000 | 2500
| Events | 15000 | 0
| Influencer | 8000 | 1600
| Display | 6000 | 1500
| Sonstiges | 0 | 0
| Summe | 89400 | 32700
BUDGET NACH FUNNEL-PHASE
| Phase | Geplant | Ist | Anteil
| Awareness | 37600 | 8900 | 42.06%
| Consideration | 23200 | 7000 | 25.95%
| Conversion | 22000 | 14100 | 24.61%
| Bindung | 6600 | 2700 | 7.383%
| Summe | 89400 | 32700 | 100%
STATUS-ÜBERSICHT
| Status | Anzahl | Budget geplant
| Geplant | 2 | 25000
| In Umsetzung | 9 | 52400
| Abgeschlossen | 1 | 12000
| Pausiert | 0 | 0
GEPLANTES BUDGET JE MONAT (nach Startmonat)
| Kennzahl | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
| Geplant | 27800 | 3600 | 15000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
| Ist | 14300 | 1500 | 12400 | 1400 | 1500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alle Werte aktualisieren sich automatisch aus dem Blatt »Maßnahmenplan«. Tragen Sie dort neue Maßnahmen ein.

## Stammdaten
STAMMDATEN · AUSWAHLLISTEN
Kanal | Funnel-Phase | Status | Verantwortlich
SEO | Awareness | Geplant | Marketing
SEA | Consideration | In Umsetzung | Content-Team
Social Media | Conversion | Abgeschlossen | Performance
E-Mail | Bindung | Pausiert | Agentur
Content |  |  | Vertrieb
PR |  |  | Geschäftsführung
Events |  |  | Extern
Influencer
Display
Sonstiges
Diese Listen speisen die Drop-down-Menüs im Maßnahmenplan. Einträge können ergänzt oder angepasst werden.