## Produktionsplan
Produktionsplan
Plan-Start (Datum) | 2026-02-10 | Horizont (Tage) | 31 | Stand | 2026-02-10
Anzahl Produkte | 10 | Gesamtmenge | 7110 | Überfällig | 0
Produkt | Geplante Menge | Fertigungszeit (Tage) | Geplanter çAbschluss | Geplanter Start | Status | % Fertig | Tatsächlicher Abschluss | Abweichung (Tage) | Kommentar
Laptop | 1000 | 10 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | In Arbeit | 35%
Monitor | 500 | 7 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | Geplant | 0%
Drucker | 300 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-19 | Fertig | 100% | 2026-02-24 | -1 | 1 Tag früher fertig
Tastatur | 1500 | 3 | 2026-02-15 | 2026-02-12 | Pausiert | 40% |  |  | Material fehlt
Maus | 2000 | 2 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | Storniert | 0% |  |  | Kunde storniert
Dockingstation | 250 | 8 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Geplant | 0%
Webcam | 800 | 4 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | In Arbeit | 60%
Headset | 600 | 6 | 2026-02-22 | 2026-02-16 | In Arbeit | 25%
Router | 120 | 9 | 2026-03-02 | 2026-02-18 | Geplant | 0%
Beamer | 40 | 12 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | Geplant | 0%
Formulas:
Geplanter Start = IF([Geplanter çAbschluss]="","",WORKDAY([Geplanter çAbschluss],-([Fertigungszeit (Tage)]-1)))
Abweichung (Tage) = IF([Geplanter çAbschluss]="","",IF([Tatsächlicher Abschluss]<>"",[Tatsächlicher Abschluss]-[Geplanter çAbschluss],IF(AND(TODAY()>[Geplanter çAbschluss],[Status]<>"Fertig",[Status]<>"Storniert"),TODAY()-[Geplanter çAbschluss],"")))