## Produktionsplan
Produktionsplan
Planungsbeginn | 2026-02-10 |  | Planungsende | 2026-03-12 |  | Heute | 2026-02-10 |  | Aufträge | 15
[9 empty] | Überfällig | 3
Trage Aufträge ein, wähle Status, und überprüfe Abweichungen. Filter sind aktiv.
Auftrags-ID | Produkt | Geplante Menge | Einheit | Fertigungszeit (Tage) | Geplanter Abschluss | Geplanter Start | Status | Priorität | Verantwortlich | Tatsächlicher Abschluss | Abweichung (Tage) | Notizen | LIST_Status | LIST_Priorität | LIST_Einheit
P-001 | Laptop | 1000 | Stk | 10 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | Geplant | Mittel | M. Keller |  | 0 | Erstserie | Geplant | Hoch | Stk
P-002 | Monitor | 500 | Stk | 7 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | Geplant | Mittel | S. Brandt |  | 0 |  | In Produktion | Mittel | kg
P-003 | Drucker | 300 | Stk | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-14 | Geplant | Niedrig | T. Vogel |  | 0 |  | Fertig | Niedrig | m
P-004 | Kabelsatz | 1200 | Satz | 3 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | In Produktion | Hoch | A. Neumann |  | 0 | Material eingetroffen | Verzögert |  | Satz
P-005 | Gehäuse | 800 | Stk | 6 | 2026-02-05 | 2026-01-31 | Verzögert | Hoch | L. Schmitt |  | 5 | Lieferant verspätet | Storniert
P-006 | Netzteil | 650 | Stk | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | In Produktion | Mittel | J. Braun |  | 1
P-007 | Sensor-Modul | 200 | Stk | 8 | 2026-03-02 | 2026-02-23 | Geplant | Hoch | K. Fischer |  | 0 | Qualitätsprüfung einplanen
P-008 | Verpackung | 1500 | Stk | 2 | 2026-02-08 | 2026-02-07 | Fertig | Niedrig | P. Lange | 2026-02-07 | -1
P-009 | Platine | 400 | Stk | 9 | 2026-02-06 | 2026-01-29 | Verzögert | Hoch | N. Weiss |  | 4 | Testlauf fehlgeschlagen
P-010 | Rahmen | 900 | Stk | 5 | 2026-02-24 | 2026-02-20 | Geplant | Mittel | D. Hartmann |  | 0
P-011 | Kühlkörper | 700 | Stk | 4 | 2026-02-04 | 2026-02-01 | Fertig | Mittel | F. König | 2026-02-05 | 1 | 1 Tag später
P-012 | Motor | 120 | Stk | 12 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | Geplant | Hoch | R. Maier |  | 0 | Langläufer
P-013 | Schrauben | 5000 | Stk | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Fertig | Niedrig | B. Winter | 2026-02-03 | 0
P-014 | Dichtung | 1100 | Stk | 2 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | In Produktion | Mittel | C. Walter |  | 0
P-015 | Karton | 1800 | Stk | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | Storniert | Niedrig | E. Becker |  |  | Auftrag storniert
Formulas:
Geplanter Start = IF(OR([Geplanter Abschluss]="",[Fertigungszeit (Tage)]=""),"",[Geplanter Abschluss]-[Fertigungszeit (Tage)]+1)
Abweichung (Tage) = IF([Geplanter Abschluss]="","",IF([Tatsächlicher Abschluss]="",IF(OR([Status]="Fertig",[Status]="Storniert"),"",MAX(0,TODAY()-[Geplanter Abschluss])),[Tatsächlicher Abschluss]-[Geplanter Abschluss]))