## Abnahmeprotokoll
ABNAHMEPROTOKOLL |  |  |  | Protokoll-Nr. Datum Version
▸ Formale Leistungsübergabe und Mängelprotokoll
1 PROJEKTDATEN
Projektbezeichnung | Neubau Bürokomplex Nord – Ausbau Erdgeschoss
Projektnummer / AZ | PRJ-2026-0042
Auftraggeber (AG) | Bauherr Musterstadt GmbH |  |  | Auftragnehmer (AN) | Bau & Ausbau Technik AG
Vertragsgrundlage | BGB § 640 / VOB/B § 12 – Werkvertrag Nr. V-2026-117
Abnahmeobjekt / Leistungsort | Gebäude Nordring 12, 30159 Musterstadt, EG-Bereich A + B
Datum der Abnahme | 14.07.2026 | Uhrzeit | 09:30 Uhr | Art der Abnahme | Schlussabnahme
2 ANWESENDE PERSONEN
Name / Funktion | Unternehmen / Organisation |  | Telefon / E-Mail | Rolle bei Abnahme | Unterschrift ✎
Thomas Brandt, Projektleiter | Bauherr Musterstadt GmbH |  | t.brandt@musterstadt-gmbh.de | Auftraggeber
Sandra Koch, Bauleiterin | Bau & Ausbau Technik AG |  | s.koch@bat-ag.de | Auftragnehmer
Klaus Richter, SV Elektro | Ingenieurbüro Richter |  | k.richter@ib-richter.de | Sachverständiger
___________________________ | ___________________________ |  | ___________________________ | _______________
3 PRÜFPUNKTE UND LEISTUNGSBEURTEILUNG
Legende: ✓ Abgenommen (i. O.) ✗ Mangel festgestellt (n. i. O.) — Nicht geprüft / nicht relevant
Nr. | Leistungsposition / Prüfpunkt | Anforderung / Soll-Zustand | Ist-Zustand / Befund | Ergebnis | Priorität | Bemerkung
1 | Rohbau / Wandflächen | Wände lotrecht, Toleranz ≤ 5 mm/m | Alle Wandflächen planeben, keine Risse > 0,2 mm | ✓ | Mittel | Sichtprüfung abgeschlossen
2 | Estrich / Bodenbelag | DIN 18353, Ebenheit ≤ 3 mm/2m | 2 Fehlstellen à 4 mm festgestellt, Bereich B/7 | ✗ | Hoch | Nachbesserung bis 28.07.2026
3 | Elektroinstallation EG | VDE 0100, LS-Schalter geprüft | Alle Stromkreise geprüft, Protokoll liegt vor | ✓ | Hoch | E-Check Dok. beigefügt
4 | Sanitär – Kaltwasser | DVGW W 551, Druck 6 bar | Druckprüfung bestanden, kein Leckagebefund | ✓ | Hoch
5 | Sanitär – Warmwasser / Heizung | TWA 60 °C, Zirk. geprüft | Zirkulationspumpe läuft fehlerfrei | ✓ | Mittel
6 | Lüftungsanlage | DIN EN 16798, Luftmenge ±10 % | Volumenstrom im Toleranzbereich, Filter neu | ✓ | Mittel
7 | Brandschutzmaßnahmen | LBO § 15, F90-Abschlüsse | 1 Brandschutztür klemmt, schließt nicht vollst. | ✗ | Kritisch | Sofortmaßnahme erf., Frist 21.07.2026
8 | Außenputz / Fassade | DIN 18550, keine Hohlstellen | Fassade geprüft, keine Auffälligkeiten | ✓ | Niedrig
9 | Fenster und Türen | Dichtheit, Funktion, Beschläge | Alle Elemente gangbar, Dichtungen intakt | ✓ | Mittel
10 | Außenanlagen / Erschließung | Gemäß Lageplan Rev. 3 | Stellplätze markiert, Rinne fehlt in Sektion C | ✗ | Niedrig | Nacharbeit bis 04.08.2026
4 ZUSAMMENFASSUNG DER PRÜFERGEBNISSE (automatisch berechnet)
Geprüfte Positionen gesamt: | 10
Davon abgenommen (✓): | 7
Davon mit Mängeln (✗): | 3
Nicht geprüft (—): | 0
Abnahmequote: | 70%
Kritische Mängel: | 1
5 MÄNGELLISTE UND MAßNAHMENVERFOLGUNG
Nr. | Mangelbeschreibung (Ort, Art, Umfang) | Schweregrad | Verantwortlich | Frist zur Behebung | Status | Erledigt am
M-01 | Estrich Bereich B/7: 2 Fehlstellen Ebenheit > 3 mm/2m | Wesentlich | Bau & Ausbau Technik AG | 28.07.2026 | Offen
M-02 | Brandschutztür EG-Korridor A: schließt nicht vollständig | Wesentlich | Brandschutz Partner GmbH | 21.07.2026 | In Bearbeitung
M-03 | Außenanlage Sektion C: Entwässerungsrinne fehlt | Unwesentlich | Bau & Ausbau Technik AG | 04.08.2026 | Offen
M-04 | Fehlende Schließbleche an 3 Innentüren EG-Büro 105–107 | Unwesentlich | Schreiner Handwerk GbR | 31.07.2026 | Erledigt | 10.07.2026
___ | ___________________________________________________ | __________ | __________________ | __________ | __________
6 ABNAHMEENTSCHEIDUNG
☑ Abnahme erteilt | Die Leistung wird vollständig abgenommen. Gewährleistungsfrist beginnt ab Abnahmedatum.
☐ Abnahme unter Vorbehalt | Abnahme wird mit Vorbehalt bzgl. der in Abschnitt 5 aufgeführten Mängel erteilt.
☐ Abnahme verweigert | Abnahme wird aufgrund wesentlicher Mängel verweigert. Schriftliche Begründung beigefügt.
Gewährleistungsfrist | 5 Jahre gemäß VOB/B (bis 14.07.2031) |  |  | Schlussrechnung fällig ab | 14.07.2026
7 UNTERSCHRIFTEN / BESTÄTIGUNG
Mit ihrer Unterschrift bestätigen beide Parteien die Richtigkeit des Protokolls und die Kenntnisnahme der festgestellten Mängel.
Auftraggeber (AG) |  |  |  | Auftragnehmer (AN)
Thomas Brandt, Projektleiter ¦ Bauherr Musterstadt GmbH ¦ Datum: ___________ |  |  |  | Sandra Koch, Bauleiterin ¦ Bau & Ausbau Technik AG ¦ Datum: ___________
Abnahmeprotokoll · Stand: Juli 2026 · Dieses Dokument ist nach Unterzeichnung beidseitig aufzubewahren. Aufbewahrungsfrist: Gewährleistungsfrist + 3 Jahre.

## Mängelübersicht
MÄNGELÜBERSICHT · Automatische Auswertung
Alle Werte werden aus dem Blatt »Abnahmeprotokoll« automatisch übernommen
Positionen geprüft | Abgenommen ✓ | Mit Mängeln ✗ | Abnahmequote | Kritische Mängel
0 | 10 | 7 | 0% | 70%
Übersicht offene und kritische Maßnahmen
Mangel-Nr. | Beschreibung | Schweregrad | Verantwortlich | Frist | Status
M-01 | Estrich Bereich B/7: 2 Fehlstellen Ebenheit > 3 mm/2m | Wesentlich | Bau & Ausbau Technik AG | 28.07.2026 | Offen
M-02 | Brandschutztür EG-Korridor A: schließt nicht vollständig | Wesentlich | Brandschutz Partner GmbH | 21.07.2026 | In Bearbeitung
M-03 | Außenanlage Sektion C: Entwässerungsrinne fehlt | Unwesentlich | Bau & Ausbau Technik AG | 04.08.2026 | Offen
M-04 | Fehlende Schließbleche an 3 Innentüren EG-Büro 105–107 | Unwesentlich | Schreiner Handwerk GbR | 31.07.2026 | Erledigt

## Hinweise
HINWEISE ZUR NUTZUNG DIESER VORLAGE
ABSCHNITT 1 – Projektdaten | Tragen Sie alle Projektinformationen vollständig ein. Projektnummer und Vertragsgrundlage sind für die Rechtssicherheit entscheidend.
ABSCHNITT 2 – Personen | Alle bei der Abnahme anwesenden Personen müssen namentlich erfasst werden. Fehlende Unterschriften können die Rechtskraft beeinträchtigen.
ABSCHNITT 3 – Prüfpunkte | Passen Sie die Prüfpunkte an Ihr Projekt an. Nutzen Sie die Dropdown-Felder für Ergebnis (✓/✗/—) und Priorität. Das Ergebnis wird farblich hervorgehoben.
ABSCHNITT 4 – Zusammenfassung | Alle Werte werden automatisch berechnet. Keine manuelle Eingabe nötig.
ABSCHNITT 5 – Mängelliste | Dokumentieren Sie jeden Mangel mit Ort, Art und Umfang. Setzen Sie eine konkrete Frist. Nur schriftlich festgehaltene Mängel können später geltend gemacht werden.
ABSCHNITT 6 – Entscheidung | Markieren Sie die zutreffende Abnahmeentscheidung. Fügen Sie bei Vorbehalt oder Verweigerung eine schriftliche Begründung bei.
ABSCHNITT 7 – Unterschriften | Beide Parteien müssen unterschreiben. Ohne Unterschrift hat das Protokoll eingeschränkte Rechtswirkung.
BLATT 2 – Mängelübersicht | Zeigt automatisch berechnete KPIs und eine Übersicht aller Mängel. Keine Eingaben erforderlich.
RECHTLICHE HINWEISE | Dieses Protokoll dient als Nachweis gemäß § 640 BGB. Bei VOB-Verträgen gelten zusätzlich § 12 VOB/B. Aufbewahrungsfrist: Gewährleistungsfrist + 3 Jahre. DSGVO: Nur notwendige personenbezogene Daten erfassen.
TIPPS | • Speichern Sie das ausgefüllte Protokoll als PDF (Datei > Exportieren > PDF) für die Archivierung. • Blattschutz aktivieren unter: Überprüfen > Blatt schützen. • Kopieren Sie die Datei für jede neue Abnahme – nie das Original überschreiben.