## Abnahmeprotokoll
ABNAHMEPROTOKOLL |  |  |  |  | [ Firmenlogo ]
Dokumentation der Leistungsabnahme · § 640 BGB / VOB/B
1 · PROJEKT- UND VERTRAGSDATEN
Auftraggeber (AG) |  | Nordlicht Immobilien GmbH · Hafenstraße 12, 26122 Musterstadt Ansprechpartnerin: Frau K. Vogt
Auftragnehmer (AN) |  | Kranich Ausbau GmbH · Gewerbering 4, 26135 Musterstadt Ansprechpartner: Herr T. Reimer
Objekt / Bauvorhaben |  | Modernisierung Bürotrakt, Verwaltungsgebäude Haus B Lindenallee 8, 26123 Musterstadt
Auftrags-/Projekt-Nr. |  | 2026-0487 |  | Abnahmedatum | 2026-06-15
Abnahmeort |  | Musterstadt |  | Art der Abnahme | Förmliche Abnahme
Umfang der Abnahme |  | Komplettabnahme |  | Gesamtergebnis | Abnahme unter Vorbehalt erteilt
2 · ANWESENDE PERSONEN
Name |  | Funktion / Rolle |  | Vertretene Partei
K. Vogt |  | Objektleiterin |  | Auftraggeber
T. Reimer |  | Bauleiter |  | Auftragnehmer
S. Althaus |  | Architekt / Sachverständiger |  | Auftraggeber
3 · GEPRÜFTE LEISTUNGEN / PRÜFPUNKTE
Pos. | Prüfpunkt / Leistung |  | Bewertung | Bemerkung
1 | Ausgeführte Leistungen gemäß Leistungsverzeichnis vollständig |  | i.O.
2 | Maße und Ausführung entsprechen der freigegebenen Planung |  | i.O.
3 | Oberflächen / Sichtprüfung ohne Beanstandung |  | nicht i.O. | siehe Mangel Nr. 1
4 | Funktionsprüfung der eingebauten Komponenten |  | i.O.
5 | Vollständigkeit der Dokumentation (Pläne, Nachweise) |  | nicht i.O. | siehe Mangel Nr. 2
6 | Arbeitsbereich gereinigt und besenrein übergeben |  | i.O.
4 · MÄNGEL / OFFENE PUNKTE
Nr. | Mangelbeschreibung | Bereich / Gewerk | Schweregrad | Frist z. Nachbesserung | Verantwortlich | Status
1 | Kratzer in Lackierung Fensterbank, Raum 1.03 | Innenausbau | unwesentlich | 2026-06-30 | Auftragnehmer | offen
2 | Bedienungsanleitung Lüftungsanlage fehlt | Dokumentation | unwesentlich | 2026-06-22 | Auftragnehmer | in Bearbeitung
3 | Silikonfuge im Sanitärbereich unsauber ausgeführt | Innenausbau | unwesentlich | 2026-06-26 | Auftragnehmer | erledigt
4 | Tür Raum 1.05 klemmt beim Schließen | Innenausbau | wesentlich | 2026-06-20 | Auftragnehmer | offen
5 · AUSWERTUNG & GEWÄHRLEISTUNG
AUSWERTUNG |  |  |  | GEWÄHRLEISTUNG
Prüfpunkte i.O. |  |  | 4 | Grundlage |  | VOB/B – 5 Jahre
Prüfpunkte nicht i.O. |  |  | 2 | Abnahmedatum |  | 2026-06-15
Mängel gesamt |  |  | 4 | Frist (Jahre) |  | 5
davon offen |  |  | 2 | Gewährleistungsende |  | 2031-06-15
davon in Bearbeitung |  |  | 1 | Hinweis: Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist (BGB 4 J. / VOB/B 5 J.) und die Schlusszahlung wird fällig.
davon erledigt |  |  | 1
6 · VORBEHALTE & BEMERKUNGEN
Die Abnahme erfolgt unter Vorbehalt der oben aufgeführten Mängel. Vertragsstrafen wegen Terminverzugs bleiben vorbehalten (§ 341 BGB). Die Restzahlung wird nach Beseitigung der wesentlichen Mängel fällig. Nachbesserungen sind bis zu den genannten Fristen anzuzeigen.
7 · UNTERSCHRIFTEN
Auftraggeber (AG) |  |  |  | Auftragnehmer (AN)
Ort, Datum: Musterstadt, 15.06.2026 |  |  |  | Ort, Datum: Musterstadt, 15.06.2026
K. Vogt · Unterschrift, ggf. Stempel |  |  |  | T. Reimer · Unterschrift, ggf. Stempel
Ausfüllhinweise: Die hell hinterlegten Felder sind Eingabefelder – überschreiben Sie die Beispieldaten mit Ihren eigenen Angaben. Die Felder „Bewertung“, „Schweregrad“, „Status“, „Art der Abnahme“, „Umfang“, „Gesamtergebnis“ und „Grundlage“ enthalten Auswahllisten (Dropdown). Kennzahlen und Gewährleistungsende berechnen sich automatisch. Diese Vorlage dient als Muster und ersetzt keine Rechtsberatung.
Formulas:
Status = EDATE(H41,[Status, row above]*12)