## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN |  |  |  |  | Steinbrück Architektur & Bauplanung GmbH
Terminplan · Gantt-Diagramm · Wirtschaftsjahr 2026 |  |  |  |  | Alsterufer 22 · 20354 Hamburg · planung@steinbrueck-arch.de
PROJEKTDATEN
PROJEKT-NR. |  | PROJEKTNAME |  |  | BAUHERR |  |  | PROJEKTLEITER
PRJ-2026-018 |  | Sanierung Bürogebäude Nord |  |  | Merkurius Grundbesitz GmbH |  |  | Ing. Katharina Reuter
STANDORT |  |  |  |  | PROJEKTSTART |  | SOLL-ENDE
Stresemannstraße 148, 22769 Hamburg |  |  |  |  | 2026-03-02 |  | 2026-08-14
VORGÄNGE & TERMINPLAN
NR. | VORGANG / BAUABSCHNITT | GEWERK | VERANTWORTLICH | START | ENDE | TAGE | % | STATUS | Mär 2026 |  |  |  |  | Apr 2026 |  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Jun 2026 |  |  |  |  | Jul 2026 |  |  |  | Aug 2026
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Baustelleneinrichtung | Vorbereitung | K. Reuter | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 100% | Abgeschlossen
2 | Abbrucharbeiten Innenausbau | Abbruch | Demolex GmbH | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | Abgeschlossen
3 | Rohbau · Betonarbeiten | Rohbau | Nordbau AG | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 25 | 85% | In Bearbeitung
4 | Dacharbeiten & Abdichtung | Dach | Sturm Dachbau | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 20 | 40% | In Bearbeitung
5 | Fensterbau & Fassade | Fassade | Klarblick GmbH | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 0% | Verzögert
6 | Elektroinstallation | Elektro | Volttech Elektro | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 30 | 0% | Geplant
7 | Sanitär & Heizung | HLS | Wärmehof SHK | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 30 | 0% | Geplant
8 | Trockenbau & Dämmung | Trockenbau | Isoplan GmbH | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 20 | 0% | Geplant
9 | Estrich & Bodenbeläge | Boden | Estrich Meister | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 20 | 0% | Geplant
10 | Maler- & Tapezierarbeiten | Ausbau | Farbwerk Nord | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 20 | 0% | Geplant
11 | Endreinigung | Reinigung | CleanPro Service | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | Geplant
12 | Abnahme & Übergabe | Übergabe | K. Reuter | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | Geplant
LEGENDE
|  | Abgeschlossen |  |  |  | In Bearbeitung |  |  | Mär 2026 11: Geplant; Apr 2026 15: Verzögert
PROJEKT-KENNZAHLEN
| ANZAHL VORGÄNGE |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | GESAMTDAUER (WT) |  | VERZÖGERTE VORGÄNGE
| 12 |  | 24.11% |  | 225 |  | 1
Das Gantt-Diagramm wird automatisch aus Start- und Endterminen erzeugt. Farbige Balken zeigen den jeweiligen Status. Die aktuelle Woche ist violett umrandet.
[9 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24
Formulas:
TAGE = IF(OR([START]="",[BAUHERR]=""),"",NETWORKDAYS([START],[BAUHERR]))

## Stammdaten
STAMMDATEN
Auswahllisten für den Bauzeitenplan.
GEWERK | STATUS | PRIORITÄT | VERANTWORTLICH
Vorbereitung | Geplant | Niedrig | K. Reuter
Abbruch | In Bearbeitung | Normal | M. Wagner
Erdbau | Abgeschlossen | Hoch | S. Lindqvist
Rohbau | Verzögert | Kritisch | T. Bauer
Dach | Pausiert |  | Nordbau AG
Fassade |  |  | Sturm Dachbau
Elektro |  |  | Klarblick GmbH
HLS |  |  | Volttech Elektro
Trockenbau |  |  | Wärmehof SHK
Boden |  |  | Isoplan GmbH
Ausbau
Reinigung
Übergabe