## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN | [7 empty] | Projektterminplan · Gantt-Übersicht
| PROJEKT | Neubau Wohngebäude »Ahornhöfe« |  |  |  | PROJEKT-NR. | 2026-047 | PROJEKTDAUER | [5 empty] | GEPLANTES ENDE | [5 empty] | GESAMTFORTSCHRITT | [5 empty] | VORGÄNGE
| BAUHERR | Wohnbau Nordkontor GmbH |  |  |  | BAUBEGINN | 2026-03-02 | 130 | [5 empty] | 2026-08-28 | [5 empty] | 47.05% | [5 empty] | 16
| BAULEITUNG | Ingenieurbüro Kranz & Partner |  |  |  | STICHTAG | 2026-06-12
PROJEKTKALENDER ▸ Kalenderwochen | [7 empty] | März 2026 |  |  |  |  | Apr. 2026 |  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Juni 2026 |  |  |  |  | Juli 2026 |  |  |  | Aug. 2026
[8 empty] | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35
Nr. | Vorgang / Gewerk | Verantwortlich | Beginn | Ende | AT | Fortschr. | Status | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24
| ◆ Baubeginn / Grundsteinlegung |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | – | 100% | Abgeschlossen
1 | VORBEREITUNG & ROHBAU |  | 2026-03-02 | 2026-05-22 | 60 | 100% | Abgeschlossen
1.1 | Baustelleneinrichtung | Bauunternehmen Ahrends GmbH | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 100% | Abgeschlossen
1.2 | Erd- & Aushubarbeiten | Erdbau Sievers e.K. | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 100% | Abgeschlossen
1.3 | Bodenplatte & Fundament | Bauunternehmen Ahrends GmbH | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 100% | Abgeschlossen
1.4 | Mauerwerk / Rohbau EG–OG | Bauunternehmen Ahrends GmbH | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 | 100% | Abgeschlossen
1.5 | Dachstuhl & Dacheindeckung | Zimmerei Voß & Söhne | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | Abgeschlossen
| ◆ Richtfest |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | – | 100% | Abgeschlossen
2 | GEBÄUDEHÜLLE |  | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 25 | 55% | In Arbeit
2.1 | Fenster & Außentüren | Fensterbau Holtmann | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 85% | Verzögert
2.2 | Fassade & Wärmedämmung (WDVS) | Fassaden Meyerdierks GmbH | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 15 | 35% | In Arbeit
3 | HAUSTECHNIK |  | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 20 | 28.57% | In Arbeit
3.1 | Elektroinstallation | Elektro Reimers GmbH | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 15 | 30% | In Arbeit
3.2 | Sanitärinstallation | Sanitär Brück & Co. KG | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 55% | In Arbeit
3.3 | Heizungsinstallation | Sanitär Brück & Co. KG | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 0% | Offen
4 | INNENAUSBAU |  | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 35 | 0% | Offen
4.1 | Estricharbeiten | Estrich Nord GmbH | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 0% | Offen
4.2 | Trockenbau & Decken | Trockenbau Kramer | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 0% | Offen
4.3 | Fliesen- & Plattenarbeiten | Fliesenlegerei Tebbe | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | Offen
4.4 | Maler- & Bodenbelagsarbeiten | Malerbetrieb Faßbender | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | Offen
5 | AUSSENANLAGEN & ABSCHLUSS |  | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 13 | 0% | Offen
5.1 | Außenanlagen / GaLaBau | GaLaBau Wittkamp | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | Offen
5.2 | Endreinigung | Gebäudeservice Klar & Rein | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 0% | Offen
| ◆ Bauabnahme & Übergabe |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | – | 0% | Offen
| LEGENDE | [6 empty] | März 2026 KW 11: geplant; Apr. 2026 KW 15: erledigt; Mai 2026 KW 19: Meilenstein; Juni 2026 KW 24: Eingabefeld; Juli 2026 KW 28: Stichtag (heute)