## Bauzeitenplan
Bauzeitenplan
Projekt | Proyecto Demo |  | Arbeiten |  | Abgeschlossen |  | In Bearbeitung | Im Verzug |  |  | Ausgeschlossene Daten (Feiertage/Urlaub): |  |  | Liste der Verantwortlichen →
Aktuelles Datum | 2025-10-04 |  | 13 |  | 1 |  | 0 | 11 | [5 empty] | Ana Ruiz
Projektbeginn | 2025-10-04 |  | Gesamtfortschritt |  |  |  | 26.67% |  |  |  | 2025-12-25 |  |  | Carlos Gil
Projektende | 2025-11-13 | [9 empty] | 2025-12-31 |  |  | Lucía Vega
Ausgeschlossene Tage | 3 | [12 empty] | Javier M.
Equipo
Mario López
Bauabschnitt | Tätigkeit | Verantwortlich | Startdatum | Dauer (Tage) | Enddatum | Fortschritt | Status | time axis 2025-10-04 to 2026-01-31
Fase 1 | Anforderungsanalyse | Ana Ruiz | 2025-10-04 | 4 | 2025-10-10 | 80% | Im Verzug | bar: 2025-10-04 to 2025-10-10
Fase 1 | Prozessmodellierung | Carlos Gil | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-10 | 50% | Im Verzug | bar: 2025-10-06 to 2025-10-10
Fase 1 | Wireframe-Design | Lucía Vega | 2025-10-09 | 5 | 2025-10-16 | 30% | Im Verzug | bar: 2025-10-09 to 2025-10-16
Fase 1 | Kundenprüfung | Equipo | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-17 | 0% | Im Verzug | bar: 2025-10-15 to 2025-10-17
Fase 2 | Umgebungseinrichtung | Javier M. | 2025-10-07 | 3 | 2025-10-10 | 100% | Abgeschlossen
Fase 2 | Backend-Entwicklung | Javier M. | 2025-10-10 | 10 | 2025-10-24 | 40% | Im Verzug | bar: 2025-10-10 to 2025-10-23
Fase 2 | Frontend-Entwicklung | Lucía Vega | 2025-10-12 | 9 | 2025-10-23 | 20% | Im Verzug | bar: 2025-10-12 to 2025-10-23
Fase 2 | API-Integration | Carlos Gil | 2025-10-21 | 6 | 2025-10-29 | 0% | Im Verzug | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
Fase 3 | Funktionstests | Equipo | 2025-10-26 | 5 | 2025-10-31 | 0% | Im Verzug
Fase 3 | Fehlerbehebung | Equipo | 2025-11-01 | 4 | 2025-11-06 | 0% | Im Verzug
Fase 3 | Benutzerakzeptanztest (UAT) mit dem Kunden | Ana Ruiz | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-11 | 0% | Im Verzug
Fase 3 | Lieferung und Projektabschluss | Equipo | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-13 | 0% | Im Verzug
Formulas:
Abgeschlossen = IF(AND([Arbeiten]>0,E11>0),WORKDAY.INTL([Arbeiten],E11,1,Excluidos),"")
In Bearbeitung = IF([Proyecto Demo]="","",IF(G11>=1,"Abgeschlossen",IF(AND([Arbeiten]>0,E11>0,TODAY()>[Abgeschlossen]),"Im Verzug",IF(TODAY()>=[Arbeiten],"In Bearbeitung","Nicht begonnen"))))