## Planung
VERANSTALTUNGSPLANUNG | [7 empty] | PLANUNG |  |  |  | Kategorien | Prioritäten | Status
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Budget im Überblick · Vorlage 2026 | [7 empty] | Blatt 1 von 2 · Stand: 21.07.2026 |  |  |  | Location | Hoch | Offen
[12 empty] | Catering | Mittel | In Bearbeitung
[12 empty] | Marketing | Niedrig | Erledigt
01 │ EVENTINFORMATIONEN | [11 empty] | Technik |  | Verzögert
Veranstaltungsname |  | Herbstveranstaltung 2026 |  |  | Art der Veranstaltung |  | Firmenveranstaltung |  |  |  |  | Dekoration
Datum |  | 2026-10-16 |  |  | Uhrzeit von – bis |  | 17:30 – 23:00 Uhr |  |  |  |  | Programm
Veranstaltungsort |  | Musterhalle, Musterstadt |  |  | Verantwortliche Person |  | M. Berger |  |  |  |  | Personal
Erwartete Teilnehmer |  | 120 |  |  | Gesamtbudget (€) |  | 26000 |  |  |  |  | Sonstiges
Zielgruppe |  | Kunden, Mitarbeitende, Partner |  |  | Kontakt / Rückfragen |  | planung@musterfirma.de
02 │ AUFGABENLISTE MIT BUDGET
Nr. | Aufgabe | Kategorie | Verantwortlich | Fällig am | Priorität | Budget geplant | Ist-Kosten | Abweichung | Fortschritt | Status | Bemerkung
1 | Veranstaltungsort reservieren | Location | A. Meier | 2026-05-15 | Hoch | 4500 | 4500 | 0 | 100% | Erledigt | Vertrag unterzeichnet
2 | Bestuhlung und Raumaufteilung planen | Location | B. Schulz | 2026-09-20 | Mittel | 800 | 780 | 20 | 100% | Erledigt | Bankett-Bestuhlung
3 | Parkplätze und Shuttle organisieren | Location | C. Weber | 2026-09-30 | Niedrig | 400 | 0 | 400 | 20% | In Bearbeitung | Angebot Shuttleservice offen
4 | Cateringangebote einholen | Catering | D. Fischer | 2026-06-15 | Hoch | 0 | 0 | 0 | 100% | Erledigt | 3 Angebote verglichen
5 | Menüauswahl finalisieren | Catering | D. Fischer | 2026-08-20 | Hoch | 0 | 0 | 0 | 100% | Erledigt | Vor-, Haupt- und Nachspeise fix
6 | Getränke bestellen | Catering | D. Fischer | 2026-10-08 | Mittel | 2200 | 0 | 2200 | 60% | In Bearbeitung | Sekt, Wein, Softdrinks
7 | Cateringservice beauftragen | Catering | D. Fischer | 2026-09-10 | Hoch | 5800 | 5800 | 0 | 100% | Erledigt | Anzahlung geleistet
8 | Sonderwünsche (vegan, allergen) klären | Catering | D. Fischer | 2026-10-05 | Mittel | 0 | 0 | 0 | 40% | In Bearbeitung | Rückmeldung von 30 % offen
9 | Save-the-Date versenden | Marketing | E. Krüger | 2026-07-15 | Hoch | 250 | 250 | 0 | 100% | Erledigt | Versand per E-Mail
10 | Einladungen gestalten und drucken | Marketing | E. Krüger | 2026-08-20 | Hoch | 480 | 520 | -40 | 100% | Erledigt | Mehrkosten Druckveredelung
11 | Einladungen versenden | Marketing | E. Krüger | 2026-09-10 | Hoch | 150 | 145 | 5 | 100% | Erledigt | Porto und Kuverts
12 | Social-Media-Beiträge planen | Marketing | F. Neumann | 2026-09-25 | Niedrig | 0 | 0 | 0 | 50% | In Bearbeitung | Redaktionsplan in Arbeit
13 | Anmeldebestätigungen versenden | Marketing | E. Krüger | 2026-10-05 | Mittel | 0 | 0 | 0 | 70% | In Bearbeitung | Rückläufer werden erfasst
14 | Ton- und Lichttechnik buchen | Technik | G. Bauer | 2026-09-15 | Hoch | 2400 | 2400 | 0 | 100% | Erledigt | Inkl. Technikbetreuung
15 | Beamer und Leinwand organisieren | Technik | G. Bauer | 2026-09-15 | Mittel | 350 | 380 | -30 | 100% | Erledigt | Ersatzgerät eingeplant
16 | WLAN und Präsentationstest | Technik | G. Bauer | 2026-10-14 | Hoch | 200 | 0 | 200 | 10% | Offen | Vor Ort einen Tag vorher
17 | Technikcheck vor Ort | Technik | G. Bauer | 2026-10-15 | Hoch | 0 | 0 | 0 | 0% | Offen | Generalprobe 15:00 Uhr
18 | Blumenschmuck bestellen | Dekoration | H. Vogel | 2026-10-05 | Niedrig | 450 | 0 | 450 | 30% | In Bearbeitung | Saisonale Sträuße
19 | Tischdekoration festlegen | Dekoration | H. Vogel | 2026-09-20 | Niedrig | 320 | 340 | -20 | 100% | Erledigt | Kerzen, Läufer, Menükarten
20 | Empfangsbereich gestalten | Dekoration | H. Vogel | 2026-10-15 | Mittel | 250 | 0 | 250 | 0% | Offen | Willkommensschild und Roll-ups
21 | Moderation buchen | Programm | I. Lorenz | 2026-08-10 | Hoch | 1200 | 1200 | 0 | 100% | Erledigt | Externer Moderator bestätigt
22 | Grußwort und Reden abstimmen | Programm | I. Lorenz | 2026-10-05 | Mittel | 0 | 0 | 0 | 60% | In Bearbeitung | Textentwürfe liegen vor
23 | Live-Musik / Band buchen | Programm | I. Lorenz | 2026-07-15 | Hoch | 1800 | 1800 | 0 | 100% | Erledigt | Auftritt 21:15 – 22:00 Uhr
24 | Servicepersonal koordinieren | Personal | J. Hoffmann | 2026-09-30 | Mittel | 1400 | 0 | 1400 | 50% | In Bearbeitung | 8 Servicekräfte geplant
25 | Fotograf buchen | Personal | J. Hoffmann | 2026-08-15 | Niedrig | 800 | 850 | -50 | 100% | Erledigt | Reportage und Gruppenfoto
26 | Namensschilder erstellen | Sonstiges | K. Braun | 2026-10-10 | Niedrig | 80 | 0 | 80 | 0% | Offen | Nach finaler Teilnehmerliste
27 | Gastgeschenke bestellen | Sonstiges | K. Braun | 2026-09-25 | Mittel | 900 | 0 | 900 | 40% | In Bearbeitung | Individuelle Verpackung
28 | Veranstaltungsversicherung abschließen | Sonstiges | L. Zimmermann | 2026-06-30 | Hoch | 350 | 350 | 0 | 100% | Erledigt | Haftpflicht und Ausfall
| SUMME |  |  |  |  | 25080 | 19315 | 5765 | 86.98% | 15 / 28 erl.

## Übersicht
ÜBERSICHT & AUSWERTUNG | [6 empty] | ÜBERSICHT |  |  | 87
Kennzahlen, Budget, Programmablauf · automatisch aus »Planung« | [6 empty] | Blatt 2 von 2 · Stand: 21.07.YYYY
Noch 87 Tage bis zur Veranstaltung am 16.10.YYYY
01 │ KENNZAHLEN
| 87 |  |  | 28 |  | 15 von 28 | 86.98%
| TAGE BIS ZUR VERANSTALTUNG |  |  | AUFGABEN GESAMT |  | AUFGABEN ERLEDIGT | FORTSCHRITT GEWICHTET
| 25080 |  |  | 19315 |  | 5765 | 0
| BUDGET GEPLANT |  |  | IST-KOSTEN |  | RESTBUDGET / PUFFER | ÜBERFÄLLIGE AUFGABEN
| 02 │ BUDGET NACH KATEGORIE |  |  |  |  | 03 │ STATUS DER AUFGABEN
| Kategorie | Budget geplant | Ist-Kosten | Abweichung | Anteil | Status | Anteil | Budget geplant
| Location | 5700 | 5280 | 420 | 22.73% | Offen | 4 | 14.29% | 530
| Catering | 8000 | 5800 | 2200 | 31.9% | In Bearbeitung | 9 | 32.14% | 5350
| Marketing | 880 | 915 | -35 | 3.509% | Erledigt | 15 | 53.57% | 19200
| Technik | 2950 | 2780 | 170 | 11.76% | Verzögert | 0 | 0% | 0
| Dekoration | 1020 | 340 | 680 | 4.067% | SUMME | 28 | 100% | 25080
| Programm | 3000 | 3000 | 0 | 11.96%
| Personal | 2200 | 850 | 1350 | 8.772%
| Sonstiges | 1330 | 350 | 980 | 5.303%
| SUMME | 25080 | 19315 | 5765 | 100 %
04 │ PROGRAMMABLAUF DER VERANSTALTUNG
| Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Dauer | Programmpunkt |  | Verantwortlich | Bemerkung
| 17:30 | 18:15 | 0:45 | Empfang mit Sektempfang |  | Team Empfang | Willkommensgetränk, Fingerfood
| 18:15 | 18:30 | 0:15 | Begrüßung durch Geschäftsführung |  | Geschäftsführung | Kurzansprache
| 18:30 | 19:15 | 0:45 | Fachvortrag Themenschwerpunkt |  | Gastreferent | Präsentation mit Folien
| 19:15 | 20:00 | 0:45 | Vorspeise |  | Cateringteam | Serviert am Platz
| 20:00 | 20:30 | 0:30 | Ehrungen und Auszeichnungen |  | Moderation | Übergabe Urkunden
| 20:30 | 21:15 | 0:45 | Hauptgang |  | Cateringteam | Menüwahl vorab
| 21:15 | 22:00 | 0:45 | Live-Musik / Band |  | Live-Band | Akustik-Set
| 22:00 | 22:30 | 0:30 | Dessert und Kaffee |  | Cateringteam | Süßes Buffet
| 22:30 | 23:00 | 0:30 | Ausklang und Networking |  | Team Empfang | Bar geöffnet
| 23:00 | 23:00 | 0:00 | Ende der Veranstaltung |  | M. Berger | Verabschiedung
Hinweis: Uhrzeiten und Dauer werden automatisch berechnet. Alle Beispieldaten sind fiktiv und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.
05 │ GRAFISCHE AUSWERTUNG