## Einsatzplan
Helferliste – Einsatzplanung
Projekt / Anlass |  |  |  | Zeitraum |  |  | Ort |  |  | Benötigte Plätze |  |  | Eingeteilt |  |  | Offene Plätze
Projektbeispiel 2026 |  |  |  | 12.09.2026 – 13.09.2026 |  |  | Musterort |  |  | 36 |  |  | 29 |  |  | 7
Koordination |  |  |  | Stand |  |  | Bearbeitung |  |  | Deckungsgrad |  |  | Helferstunden |  |  | Bestätigte Schichten
Lea Sommer |  |  |  | 2026-07-23 |  |  | Blaue Felder bearbeiten |  |  | 80.56% |  |  | 85 |  |  | 7
Einsatzplanung – pro Aufgabe oder Schicht eine Zeile; bei mehr als vier Helfern die Zeile aufteilen
ID | Datum | Beginn | Ende | Dauer (Std.) | Bereich | Aufgabe | Treffpunkt | Bedarf | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Eingeteilt | Offen | Besetzung | Rückmeldung | Kontakt vor Ort | Hinweise | Prüfhinweis
E-001 | 2026-09-12 | 7:30 | 10:00 | 2.5 | Organisation | Aufbau und Materialprüfung | Haupteingang | 3 | Anna Keller | Jonas Richter | Mira Vogt |  | 3 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Lea Sommer | Materialliste vor Beginn prüfen | Außerhalb Verfügbarkeit
E-002 | 2026-09-12 | 9:00 | 12:00 | 3 | Empfang | Anmeldung und Orientierung | Infopunkt | 2 | Emilia Franke | David Krüger |  |  | 2 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Lea Sommer
E-003 | 2026-09-12 | 10:00 | 13:00 | 3 | Logistik | Materialausgabe | Lagerbereich | 2 | Sofia Brandt |  |  |  | 1 | 1 | Teilbesetzt | Angefragt | Jonas Richter | Zählbestand dokumentieren
E-004 | 2026-09-12 | 11:00 | 14:30 | 3.5 | Betreuung | Teilnehmendenbetreuung | Bereich Nord | 3 | Mira Vogt | Paul Neumann |  |  | 2 | 1 | Teilbesetzt | Angefragt | Lea Sommer
E-005 | 2026-09-12 | 12:30 | 16:00 | 3.5 | Service | Ausgabe und Nachfüllen | Bereich Mitte | 3 | Anna Keller | Nora Seidel | Lukas Werner |  | 3 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Paul Neumann | Pausen untereinander abstimmen
E-006 | 2026-09-12 | 14:00 | 17:00 | 3 | Information | Ansprechpunkt betreuen | Infopunkt | 2 | Emilia Franke |  |  |  | 1 | 1 | Teilbesetzt | Offen | Lea Sommer
E-007 | 2026-09-12 | 16:30 | 19:00 | 2.5 | Organisation | Zwischenkontrolle und Nachschub | Lagerbereich | 2 | David Krüger | Sofia Brandt |  |  | 2 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Jonas Richter
E-008 | 2026-09-12 | 18:30 | 21:00 | 2.5 | Organisation | Tagesabschluss und Sicherung | Haupteingang | 3 | Jonas Richter | Paul Neumann |  |  | 2 | 1 | Teilbesetzt | Angefragt | Lea Sommer | Übergabeprotokoll ausfüllen
E-009 | 2026-09-13 | 8:00 | 10:00 | 2 | Organisation | Vorbereitung und Kurzbriefing | Infopunkt | 2 | Nora Seidel | Lukas Werner |  |  | 2 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Lea Sommer
E-010 | 2026-09-13 | 9:30 | 13:00 | 3.5 | Empfang | Anmeldung und Auskunft | Haupteingang | 3 | Emilia Franke | David Krüger |  |  | 2 | 1 | Teilbesetzt | Angefragt | Lea Sommer
E-011 | 2026-09-13 | 11:00 | 15:00 | 4 | Betreuung | Begleitung und Koordination | Bereich Süd | 3 | Mira Vogt | Sofia Brandt | Paul Neumann |  | 3 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Lea Sommer
E-012 | 2026-09-13 | 14:30 | 17:30 | 3 | Organisation | Abbau und Rückgabe | Lagerbereich | 4 | Anna Keller | Jonas Richter | Nora Seidel |  | 3 | 1 | Teilbesetzt | Angefragt | Lea Sommer | Ein weiterer Helfer gesucht
E-013 | 2026-09-13 | 16:00 | 18:00 | 2 | Logistik | Restmaterial erfassen | Lagerbereich | 2 | Lukas Werner |  |  |  | 1 | 1 | Teilbesetzt | Offen | Jonas Richter
E-014 | 2026-09-13 | 17:00 | 19:00 | 2 | Organisation | Abschlusskontrolle | Haupteingang | 2 | David Krüger | Emilia Franke |  |  | 2 | 0 | Besetzt | Bestätigt | Lea Sommer
Planungscheck
Unterbesetzte Schichten | [5 empty] | 7
Prüfhinweise | [5 empty] | 1
Nicht bestätigte Schichten | [5 empty] | 7
Überlastete Helfer | [5 empty] | 0
Noch nicht eingeplante Helfer | [5 empty] | 3
Arbeitsweise: Zuerst das Blatt „Helfer“ pflegen. Danach Namen per Dropdown zuweisen. Offene Plätze, Auslastung, Zeitüberschneidungen und Verfügbarkeit werden automatisch geprüft.
Besetzungsstatus | Anzahl
Eingeteilt | 29
Offen | 7

## Helfer
Helferübersicht 2026
Helfer erfasst |  |  | Eingeplant |  |  | Noch frei |  |  | Überlastet
12 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 0
Stammdaten – Namen dieser Liste stehen im Einsatzplan als Dropdown zur Verfügung
Name | Telefon | E-Mail | Kompetenzen | Verfügbar ab | Verfügbar bis | Wunschbereich | Max. Std. | Einsätze | Geplante Std. | Auslastung | Hinweise
Anna Keller | +49 170 1234561 | anna.keller@example.de | Organisation, Aufbau | 2026-09-12 07:00 | 2026-09-13 18:00 | Organisation | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Jonas Richter | +49 170 1234562 | jonas.richter@example.de | Logistik, Koordination | 2026-09-12 07:00 | 2026-09-13 19:00 | Logistik | 12 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Mira Vogt | +49 170 1234563 | mira.vogt@example.de | Betreuung, Kommunikation | 2026-09-12 08:00 | 2026-09-13 16:00 | Betreuung | 9 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Emilia Franke | +49 170 1234564 | emilia.franke@example.de | Empfang, Information | 2026-09-12 08:30 | 2026-09-13 19:00 | Empfang | 9 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
David Krüger | +49 170 1234565 | david.krueger@example.de | Technik, Empfang | 2026-09-12 09:00 | 2026-09-13 19:00 | Technik | 10 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
Sofia Brandt | +49 170 1234566 | sofia.brandt@example.de | Material, Logistik | 2026-09-12 09:00 | 2026-09-13 16:00 | Logistik | 8 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Paul Neumann | +49 170 1234567 | paul.neumann@example.de | Betreuung, Service | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-13 16:00 | Betreuung | 9 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Nora Seidel | +49 170 1234568 | nora.seidel@example.de | Service, Organisation | 2026-09-12 11:00 | 2026-09-13 18:00 | Service | 8 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Lukas Werner | +49 170 1234569 | lukas.werner@example.de | Logistik, Abbau | 2026-09-12 11:00 | 2026-09-13 19:00 | Organisation | 8 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Clara König | +49 170 1234570 | clara.koenig@example.de | Information, Dokumentation | 2026-09-12 09:00 | 2026-09-13 17:00 | Information | 6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | Noch nicht eingeteilt
Felix Hartmann | +49 170 1234571 | felix.hartmann@example.de | Technik, Transport | 2026-09-12 08:00 | 2026-09-13 18:00 | Technik | 8 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | Reserve
Laura Peters | +49 170 1234572 | laura.peters@example.de | Empfang, Betreuung | 2026-09-12 09:00 | 2026-09-13 16:00 | Empfang | 6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | Reserve
Hinweis: „Verfügbar ab/bis“ wird bei jeder Zuweisung automatisch geprüft. Die Spalte „Max. Std.“ steuert die Auslastungsanzeige. Leere Zeilen bleiben als Vorlage für weitere Personen erhalten.