## Kostenaufstellung
KOSTENAUFSTELLUNG
Strukturierte Kostenübersicht · Plan-/Ist-Vergleich · Vantera GmbH
PROJEKTÜBERSICHT
Projekt / Abteilung |  | Musterprojekt – Standortausbau |  |  |  | Verantwortlich |  | M. Berger
Zeitraum |  | 01.01.2026 – 31.12.2026 |  |  |  | Abteilung / Bereich |  | Kaufmännische Leitung
Erstellt von |  | Team Controlling |  |  |  | Status |  | In Bearbeitung
Gesamtbudget |  | 250000 |  | Sicherheitspuffer | 10%
KENNZAHLEN
PLANKOSTEN GESAMT |  |  | ISTKOSTEN GESAMT |  |  | ABWEICHUNG |  |  | BUDGETAUSLASTUNG
180035 |  |  | 183620 |  |  | 3585 |  |  | 73.45%
KOSTENPOSITIONEN
Pos. | Datum | Kategorie | Kostenstelle | Beschreibung | Einheit | Menge | Einzelpreis (€) | Plankosten (€) | Istkosten (€) | Abweichung (€) | Status
1 | 2026-01-15 | Mietkosten | 100 – Verwaltung | Büromiete Hauptstandort Q1 | Monat | 3 | 4200 | 12600 | 12600 | 0 | Bezahlt
2 | 2026-01-22 | IT & Software | 400 – IT | Lizenzen Projektmanagement-Tool | Lizenz | 25 | 149 | 3725 | 3900 | 175 | Geliefert
3 | 2026-02-03 | Personalkosten | 300 – Produktion | Aushilfen Montagephase | Stunde | 320 | 28 | 8960 | 9200 | 240 | Bestellt
4 | 2026-02-10 | Materialkosten | 300 – Produktion | Rohmaterial Serie A | Stück | 500 | 34 | 17000 | 16800 | -200 | Bezahlt
5 | 2026-02-18 | Reisekosten | 200 – Vertrieb | Kundenbesuche Region Süd | Pauschal | 1 | 2400 | 2400 | 2150 | -250 | Geliefert
6 | 2026-03-05 | Fremdleistungen | 600 – Forschung | Externes Ingenieurbüro | Tag | 12 | 1150 | 13800 | 14200 | 400 | Bestellt
7 | 2026-03-14 | Marketing | 500 – Marketing | Kampagne Frühjahr Online | Pauschal | 1 | 8500 | 8500 | 9100 | 600 | Bezahlt
8 | 2026-03-27 | Bürobedarf | 100 – Verwaltung | Verbrauchsmaterial Büro | Pauschal | 1 | 650 | 650 | 720 | 70 | Geliefert
9 | 2026-04-08 | Weiterbildung | 200 – Vertrieb | Vertriebsschulung Team | Tag | 4 | 1200 | 4800 | 4800 | 0 | Bestellt
10 | 2026-04-19 | IT & Software | 400 – IT | Hardware-Upgrade Arbeitsplätze | Stück | 8 | 1350 | 10800 | 11400 | 600 | Bezahlt
11 | 2026-05-02 | Mietkosten | 100 – Verwaltung | Büromiete Hauptstandort Q2 | Monat | 3 | 4200 | 12600 | 12600 | 0 | Geliefert
12 | 2026-05-16 | Materialkosten | 300 – Produktion | Rohmaterial Serie B | Stück | 380 | 41 | 15580 | 16400 | 820 | Bestellt
13 | 2026-05-29 | Versicherungen | 100 – Verwaltung | Betriebshaftpflicht Jahresrate | Pauschal | 1 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | Bezahlt
14 | 2026-06-11 | Reisekosten | 200 – Vertrieb | Messeteilnahme Fachmesse | Pauschal | 1 | 5200 | 5200 | 5980 | 780 | Geliefert
15 | 2026-06-24 | Fremdleistungen | 500 – Marketing | Grafik- & Designagentur | Tag | 8 | 780 | 6240 | 6100 | -140 | Bestellt
16 | 2026-07-07 | Personalkosten | 300 – Produktion | Zusatzschicht Sommerauftrag | Stunde | 280 | 29 | 8120 | 8500 | 380 | Bezahlt
17 | 2026-07-21 | Instandhaltung | 300 – Produktion | Wartung Maschinenpark | Pauschal | 1 | 4500 | 4500 | 5250 | 750 | Geliefert
18 | 2026-08-13 | IT & Software | 400 – IT | Cloud-Speicher Jahresabo | Lizenz | 1 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | Bestellt
19 | 2026-09-04 | Marketing | 500 – Marketing | Content-Produktion Video | Pauschal | 1 | 6800 | 6800 | 6400 | -400 | Bezahlt
20 | 2026-09-18 | Bürobedarf | 100 – Verwaltung | Ergänzung Büromöbel | Stück | 10 | 420 | 4200 | 4300 | 100 | Geliefert
21 | 2026-10-06 | Weiterbildung | 600 – Forschung | Fachkonferenz Forschung | Pauschal | 1 | 3200 | 3200 | 3550 | 350 | Bestellt
22 | 2026-11-03 | Materialkosten | 300 – Produktion | Rohmaterial Serie C | Stück | 420 | 38 | 15960 | 15200 | -760 | Bezahlt
23 | 2026-11-20 | Reisekosten | 200 – Vertrieb | Jahresabschluss-Kundentour | Pauschal | 1 | 3100 | 3100 | 2870 | -230 | Geliefert
24 | 2026-12-09 | Sonstiges | 100 – Verwaltung | Weihnachtsfeier & Team-Event | Pauschal | 1 | 4800 | 4800 | 5100 | 300 | Bestellt
SUMME | [7 empty] | 180035 | 183620 | 3585

## Auswertung
AUSWERTUNG & REPORTING
Automatische Summen nach Kategorie und Kostenstelle · Basis: Blatt „Kostenaufstellung“
KOSTEN NACH KATEGORIE |  |  |  | KOSTEN NACH KOSTENSTELLE
Kategorie | Plankosten (€) | Istkosten (€) | Abweichung (€) | Kostenstelle | Plankosten (€) | Istkosten (€) | Abweichung (€)
Personalkosten | 17080 | 17700 | 620 | 100 – Verwaltung | 38450 | 38920 | 470
Materialkosten | 48540 | 48400 | -140 | 200 – Vertrieb | 15500 | 15800 | 300
Fremdleistungen | 20040 | 20300 | 260 | 300 – Produktion | 70120 | 71350 | 1230
Reisekosten | 10700 | 11000 | 300 | 400 – IT | 17425 | 18200 | 775
Mietkosten | 25200 | 25200 | 0 | 500 – Marketing | 21540 | 21600 | 60
IT & Software | 17425 | 18200 | 775 | 600 – Forschung | 17000 | 17750 | 750
Marketing | 15300 | 15500 | 200 | Gesamt | 180035 | 183620 | 3585
Bürobedarf | 4850 | 5020 | 170
Versicherungen | 3600 | 3600 | 0
Weiterbildung | 8000 | 8350 | 350
Instandhaltung | 4500 | 5250 | 750
Sonstiges | 4800 | 5100 | 300
Gesamt | 180035 | 183620 | 3585
VISUALISIERUNG

## Stammdaten
STAMMDATEN
Zentrale Listen für die Dropdown-Auswahl – hier pflegen Sie Ihre eigenen Werte.
Kategorien | Kostenstellen | Einheiten | Status
Personalkosten | 100 – Verwaltung | Stück | Offen
Materialkosten | 200 – Vertrieb | Stunde | Bestellt
Fremdleistungen | 300 – Produktion | Tag | Geliefert
Reisekosten | 400 – IT | Monat | Bezahlt
Mietkosten | 500 – Marketing | Pauschal
IT & Software | 600 – Forschung | km
Marketing |  | Lizenz
Bürobedarf
Versicherungen
Weiterbildung
Instandhaltung
Sonstiges

## Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
SO VERWENDEN SIE DIESE VORLAGE
| 1. Projektdaten | Tragen Sie oben im Blatt „Kostenaufstellung“ Projekt, Zeitraum, Verantwortlichen, Budget und Sicherheitspuffer ein.
| 2. Stammdaten pflegen | Im Blatt „Stammdaten“ passen Sie Kategorien, Kostenstellen, Einheiten und Status an Ihr Unternehmen an. Diese Werte erscheinen automatisch in den Dropdowns.
| 3. Positionen erfassen | Pro Zeile: Datum, Kategorie, Kostenstelle, Beschreibung, Einheit, Menge, Einzelpreis und Istkosten. Kategorie/Kostenstelle/Einheit/Status wählen Sie per Dropdown.
| 4. Automatik nutzen | Plankosten (= Menge × Einzelpreis), Abweichung, Summen und alle Kennzahlen werden automatisch berechnet.
| 5. Auswertung ansehen | Das Blatt „Auswertung“ zeigt Summen je Kategorie/Kostenstelle sowie Diagramme – ohne weiteres Zutun.
LEGENDE – FELDER & FARBEN
| Gelbe Felder | Eingabefelder – hier tragen Sie Ihre eigenen Werte ein.
| Weiße / graue Felder | Berechnete Felder (Formeln) – bitte nicht überschreiben.
| Grüne Abweichung | Istkosten liegen unter dem Plan (Einsparung).
| Rote Abweichung | Istkosten liegen über dem Plan (Mehrkosten).
TIPPS
| Formeln schützen | Über „Überprüfen → Blatt schützen“ können Sie berechnete Zellen vor versehentlichem Überschreiben sichern.
| Zeilen erweitern | Reichen die vorbereiteten Zeilen nicht aus, kopieren Sie eine bestehende Datenzeile nach unten – Formeln und Dropdowns übernehmen sich.
| Budget im Blick | Die Kennzahl „Budgetauslastung“ zeigt sofort, welcher Anteil des Budgets verbraucht ist.
Hinweis: Alle enthaltenen Namen, Zahlen und Angaben sind frei erfundene Beispiele zur Veranschaulichung.