## Übersicht
KOSTENAUFSTELLUNG – ÜBERSICHT
NORDLICHT Beratung & Projektmanagement GmbH · Projekt: Digitalisierung Kundenportal
GESAMTBUDGET |  | PLAN GESAMT |  | IST GESAMT |  | VERBLEIB. BUDGET
85000 |  | 36553 |  | 29975.5 |  | 55024.5
Rahmen für das Jahr 2026 |  | davon 82 % realisiert |  | 35,3 % des Budgets |  | noch verfügbar
Kosten nach Kategorie |  |  |  |  | Status der Positionen
Kategorie | Plan (€) | Ist (€) | Anteil Ist |  | Status | Ist (€)
Personal | 16900 | 17225 | 57.46% |  | Geplant | 0
Material | 1335 | 1290 | 4.304% |  | Beauftragt | 9100
Fremdleistungen | 9440 | 5980 | 19.95% |  | Teilbezahlt | 4180
Reisekosten | 640 | 712.5 | 2.377% |  | Bezahlt | 16695.5
Miete & Nebenkosten | 0 | 0 | 0% |  | Storniert | 0
Marketing | 4500 | 4180 | 13.94% |  | Summe | 29975.5
IT & Software | 1818 | 588 | 1.962%
Fahrzeuge | 0 | 0 | 0%
Versicherungen | 0 | 0 | 0%
Weiterbildung | 1920 | 0 | 0%
Bürobedarf | 0 | 0 | 0%
Sonstiges | 0 | 0 | 0%
Summe | 36553 | 29975.5 | 100%

## Kostenaufstellung
NORDLICHT |  |  |  | KOSTENAUFSTELLUNG
Beratung & Projektmanagement GmbH |  |  |  | Geschäftsjahr 2026
Projekt / Abteilung: |  |  |  | Digitalisierung Kundenportal |  | Gesamtbudget: |  | 85000
Verantwortlich: |  |  |  | M. Bergmann |  | Puffer (%): |  | 10%
Zeitraum: |  |  |  | 01.01.2026 – 31.12.2026 |  | Stand: |  | 2026-07-20
Nr. | Datum | Kategorie | Beschreibung | Kostenstelle | Menge | Einheit | Preis/Einheit | Plan (€) | Ist (€) | Differenz (€) | Status
1 | 2026-01-15 | IT & Software | Lizenzen Projektmanagement-Tool | KST-500 IT | 12 | Monat | 49 | 588 | 588 | 0 | Bezahlt
2 | 2026-01-22 | Fremdleistungen | UX-Konzept externer Dienstleister | KST-600 Marketing | 8 | Tag | 780 | 6240 | 5980 | 260 | Bezahlt
3 | 2026-02-05 | Personal | Entwicklerstunden Sprint 1 | KST-300 Produktion | 120 | Std. | 65 | 7800 | 8125 | -325 | Bezahlt
4 | 2026-02-18 | Reisekosten | Workshop Kundenstandort München | KST-200 Vertrieb | 1 | Pauschal | 640 | 640 | 712.5 | -72.5 | Bezahlt
5 | 2026-03-03 | Marketing | Kampagne Portal-Launch | KST-600 Marketing | 1 | Pauschal | 4500 | 4500 | 4180 | 320 | Teilbezahlt
6 | 2026-03-20 | Material | Testgeräte & Zubehör | KST-300 Produktion | 15 | Stück | 89 | 1335 | 1290 | 45 | Bezahlt
7 | 2026-04-10 | Personal | Entwicklerstunden Sprint 2 | KST-300 Produktion | 140 | Std. | 65 | 9100 | 9100 | 0 | Beauftragt
8 | 2026-04-28 | Weiterbildung | Schulung Team Barrierefreiheit | KST-400 Verwaltung | 6 | Tag | 320 | 1920 |  |  | Beauftragt
9 | 2026-05-14 | IT & Software | Cloud-Hosting Q2 | KST-500 IT | 3 | Monat | 410 | 1230 |  |  | Geplant
10 | 2026-06-02 | Fremdleistungen | Sicherheits-Audit Portal | KST-500 IT | 1 | Pauschal | 3200 | 3200 |  |  | Geplant
GESAMT | [7 empty] | 36553 | 29975.5 | 227.5
Legende: Cremefarbene Felder = Eingabe · Nr., Plan und Differenz berechnen sich automatisch · Plan = Menge × Preis/Einheit · Differenz = Plan − Ist (grün = eingespart, rot = überschritten).

## Kategorien
Stammdaten & Listen
Diese Werte speisen die Drop-down-Menüs im Blatt „Kostenaufstellung“. Einträge können ergänzt oder geändert werden.
Kategorie | Kostenstelle | Status | Einheit
Personal | KST-100 Geschäftsführung | Geplant | Stück
Material | KST-200 Vertrieb | Beauftragt | Std.
Fremdleistungen | KST-300 Produktion | Teilbezahlt | Tag
Reisekosten | KST-400 Verwaltung | Bezahlt | Monat
Miete & Nebenkosten | KST-500 IT | Storniert | Pauschal
Marketing | KST-600 Marketing |  | km
IT & Software |  |  | Liter
Fahrzeuge |  |  | kg
Versicherungen
Weiterbildung
Bürobedarf
Sonstiges