## Abnahmeprotokoll
Abnahmeprotokoll
Projektname / Bauvorhaben |  |  | Sanierung Mehrfamilienhaus Musterstraße |  | Zusammenfassung
Projektnummer |  |  | 2025-OB-017 |  | Anzahl Mängel gesamt | 75
Auftraggeber |  |  | Musterbau GmbH |  | davon offen | 1
Auftragnehmer |  |  | Handwerk & Co. Bauunternehmen KG |  | davon in Bearbeitung | 1
Adresse des Objekts |  |  | Musterstraße 12 |  | davon erledigt | 1
PLZ / Ort |  |  | 26121 Oldenburg |  | Abnahme-Status | Abnahme mit Mängeln
Gewerk / Leistungsbereich |  |  | Innenausbau / Elektro
Abnahmedatum |  |  | 15.11.2025
Ausführungszeitraum (von) |  |  | 01.07.2025
Ausführungszeitraum (bis) |  |  | 10.11.2025
Beteiligte Personen
Ansprechpartner Auftraggeber |  |  | Max Mustermann, Projektleiter
Ansprechpartner Auftragnehmer |  |  | Anna Beispiel, Bauleitung
Weitere Beteiligte / Firmen |  |  | Elektro Müller GmbH, Malerbetrieb Farbenfroh e.K.
Ergebnis der Abnahme
☐ Abnahme ohne Mängel
☒ Abnahme mit Mängeln
☐ Abnahme verweigert
Nr. | Bereich / Bauteil | Raum / Ort | Beschreibung des Mangels | Frist zur Beseitigung | Verantwortlich | Status | Bemerkungen
1 | Elektroinstallation | Wohnzimmer | Steckdose neben Fenster ohne Abdeckung montiert. | 30.11.2025 | Elektro Müller GmbH | offen | Abdeckung nachliefern und montieren.
2 | Malerarbeiten | Treppenhaus | Kleinere Laufnasen im Anstrich im 2. OG. | 10.12.2025 | Malerbetrieb Farbenfroh e.K. | in Bearbeitung | Nachbesserung bereits eingeplant.
3 | Bodenbelag | Küche Whg. 3 | Leichte Beschädigung (Kratzer) im Vinylboden nahe Balkontür. | 15.12.2025 | Handwerk & Co. Bauunternehmen KG | erledigt | Bereich ausgetauscht, Oberflächenbild ok.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Checkliste
Prüfpunkt | Erledigt (Ja/Nein)
Dokumentation übergeben | Ja
Bedienungsanleitungen übergeben | Ja
Schlüssel übergeben | Nein
Einweisung durchgeführt | Ja
Unterschriften
Ort, Datum | Oldenburg, 15.11.2025
Auftraggeber (Unterschrift)
Auftragnehmer (Unterschrift)
Sonstige / Zeuge (Unterschrift)