## Rapport
RAPPORTZETTEL VORLAGE |  |  |  | Nordwind Bau & Technik GmbH
Täglicher Arbeitsbericht · Regie- und Materialnachweis |  |  |  | Musterstraße 42 · 20095 Hamburg · info@nordwind-bautech.de
RAPPORT-METADATEN
RAPPORT-NR. |  | DATUM |  | WOCHENTAG |  | KW / JAHR
RZ-2026-0184 |  | 2026-03-12 |  | jueves |  | 11 / 2026
AUFTRAGGEBER & PROJEKT
AUFTRAGGEBER |  |  |  | PROJEKT / BAUSTELLE
Hansen & Söhne Immobilien GmbH |  |  |  | Neubau Bürogebäude „Elbterrassen"
Rothenbaumchaussee 118, 20149 Hamburg |  |  |  | Auftrags-Nr.: A-2026-0771 · Ansprechpartner: Herr Martens
ARBEITSZEITEN
MITARBEITER | FUNKTION | BEGINN | ENDE | PAUSE (h) | STUNDEN | STD.-SATZ (€) | BETRAG (€)
Thomas Bergmann | Vorarbeiter | 07:00 | 16:30 | 0.5 | 9 | 62.5 | 562.5
Anja Weiß | Facharbeiter | 07:00 | 16:30 | 0.5 | 9 | 54 | 486
Mikael Larsson | Facharbeiter | 07:30 | 16:30 | 0.5 | 8.5 | 54 | 459
ZWISCHENSUMME ARBEITSZEIT |  |  |  |  | 26.5 |  | 1507.5
MATERIALVERBRAUCH
ARTIKEL-NR. | BEZEICHNUNG | MENGE | EINHEIT | EINZELPREIS (€) | RABATT (%) | MWST. (%) | GESAMT (€)
MAT-1201 | Portland-Zement CEM I 42,5 R (25 kg) | 12 | Sack | 8.9 | 0% | 19% | 106.8
MAT-2045 | Bewehrungsstahl B500B, Ø 12 mm | 45 | m | 2.35 | 5% | 19% | 100.4625
MAT-3310 | Dämmplatten EPS 100 mm | 8 | m² | 14.2 | 0% | 19% | 113.6
MAT-0055 | Sicherheitsschrauben Edelstahl A2 | 120 | Stk | 0.42 | 10% | 19% | 45.36
ZWISCHENSUMME MATERIAL (netto) | [6 empty] | 366.2225
FAHRT & SONSTIGE SPESEN
BESCHREIBUNG |  |  |  | MENGE | EINHEIT | SATZ (€) | BETRAG (€)
Anfahrt Firma – Baustelle (PKW) |  |  |  | 42 | km | 0.42 | 17.64
Parkgebühren Innenstadt |  |  |  | 1 | pauschal | 8.5 | 8.5
ZWISCHENSUMME SPESEN | [6 empty] | 26.14
AUSGEFÜHRTE ARBEITEN & BEMERKUNGEN
Fortführung der Betonarbeiten im Erdgeschoss, Achse D–F. Bewehrung eingelegt und mit Bauleitung abgenommen. Verzögerung ca. 45 Min. wegen verspäteter Materialanlieferung dokumentiert. Sicherheitseinweisung am Morgen durchgeführt (alle Mitarbeiter unterschrieben).
ZUSAMMENFASSUNG
Rapport-Nr.: | RZ-2026-0184 |  |  | KOSTENÜBERSICHT
Datum: | 12.03.YYYY |  |  | Arbeitszeit |  |  | 1507.5
Auftraggeber: | Hansen & Söhne Immobilien GmbH |  |  | Material (netto) |  |  | 366.2225
Projekt: | Neubau Bürogebäude „Elbterrassen" |  |  | Spesen |  |  | 26.14
Geleistete Stunden: | 027 h |  |  | Nettobetrag gesamt |  |  | 1899.8625
|  |  |  | zzgl. MwSt. 19% |  |  | 360.9739
|  |  |  | GESAMTBETRAG (brutto) |  |  | 2260.8364
UNTERSCHRIFTEN
Unterschrift Ausführender / Bauleitung |  |  |  | Unterschrift Auftraggeber / Kunde
Bitte alle grau hinterlegten Felder ausfüllen. Berechnungen erfolgen automatisch.
Formulas:
KW / JAHR = TEXT(ISOWEEKNUM([DATUM]),"0")&" / "&TEXT(YEAR([DATUM]),"0")

## Stammdaten
STAMMDATEN
Hier werden die Auswahllisten für den Rapportzettel gepflegt.
MITARBEITER | FUNKTION | EINHEIT | MWST.-SATZ | SPESEN-KATEGORIE
Thomas Bergmann | Vorarbeiter | Stk | 7% | Anfahrt PKW (km)
Anja Weiß | Facharbeiter | m | 19% | Anfahrt LKW (km)
Mikael Larsson | Meister | m² | 0% | Parkgebühren
Fatima El-Sayed | Hilfsarbeiter | m³ |  | Übernachtung
Jonas Richter | Auszubildender | kg |  | Verpflegung
Elke Vogler | Monteur | l |  | Autobahnmaut
Piotr Kaminski | Bauleiter | Sack |  | Sonstiges
Sarah Neumann |  | Pauschal
km
h