## Rapportzettel
Rapportzettel
Kunde / Auftraggeber |  |  | Muster GmbH |  |  |  |  | Rapport-Nr. |  | R-2025-014
Projekt / Baustelle |  |  | Umbau Büroflächen 3. OG |  |  |  |  | Datum |  | 45890
Adresse |  |  | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt |  |  |  |  | Mitarbeiter |  | Max Mustermann
Projektnummer |  |  | PRJ-2025-018 |  |  |  |  | Stundensatz (€) |  | 62.5
Arbeitszeiten und Tätigkeiten | [7 empty] | Material und Zusatzkosten
Pos. | Datum | Von | Bis | Pausen (h) | Stunden | Tätigkeit / Beschreibung | Ort / Bereich | Pos. | Material / Artikel | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamt (€)
1 | 2025-08-21 | 07:30 | 12:00 | 0.25 | 4.25 | Demontage alter Trennwände | 3. OG – Bereich A | 1 | Gipskartonplatte 12,5 mm | 18.5 | m² | 7.8 | 144.3
2 | 2025-08-21 | 12:30 | 16:15 | 0 | 3.75 | Montage neuer Leichtbauwände | 3. OG – Bereich A | 2 | CW-Profil 50 mm | 32 | m | 4.2 | 134.4
3 | 2025-08-21 | 16:15 | 17:00 | 0 | 0.75 | Baustellenreinigung / Aufräumen | 3. OG – Flur | 3 | Trockenbauschrauben 3,5x35 | 2 | Pack | 12.5 | 25
|  |  |  | Gesamtstunden |  | 8.75 |  |  |  |  | Materialkosten (€) |  | 303.7
|  |  |  | Arbeitskosten (€) |  | 546.875 |  |  |  |  | Gesamtkosten (€) |  | 850.575
Unterschrift Mitarbeiter |  |  |  |  | Unterschrift Auftraggeber