## Roadmap
PROJEKT-ROADMAP
Strategische Projektübersicht · Phasen · Meilensteine · Zeitplan · Fortschritt
Projekt: Muster-Projekt 2026 |  |  |  | Zeitraum: 06.01.YYYY – 30.12.YYYY |  |  |  |  | Stand: 24.07.YYYY | [5 empty] | Gesamtfortschritt: 44%
18 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | LEGENDE
ARBEITSPAKETE |  |  | MEILENSTEINE |  |  | ABGESCHLOSSEN |  |  |  | Abgeschlossen |  |  |  | In Bearbeitung |  |  |  | Geplant
3 |  |  | 1 |  |  | 43.91% |  |  |  | Verzögert |  |  |  | Pausiert |  |  | ◆ | Meilenstein
IN BEARBEITUNG |  |  | VERZÖGERT |  |  | Ø FORTSCHRITT |  |  | Balken erscheinen automatisch aus Start-/Enddatum · aktueller Monat ist hervorgehoben
ARBEITSPAKETE & MEILENSTEINE | [8 empty] | Q1 2026 |  |  | Q2 2026 |  |  | Q3 2026 |  |  | Q4 2026
Phase | Arbeitspaket | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Ende | Dauer (Tage) | Fortschritt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
| 2026-07-24 | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Initiierung | Projektauftrag & Ziele definieren | A. Müller | Hoch | Abgeschlossen | 2026-01-06 | 2026-01-23 | 18 | 100%
Initiierung | Stakeholder-Analyse | B. Schmidt | Mittel | Abgeschlossen | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 19 | 100%
Initiierung | Meilenstein: Projektfreigabe | Projektleitung | Hoch | Abgeschlossen | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: 2026-02-01
Konzeption & Planung | Anforderungen erheben | C. Schneider | Hoch | Abgeschlossen | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 25 | 100%
Konzeption & Planung | Grobkonzept erstellen | A. Müller | Hoch | Abgeschlossen | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 100%
Konzeption & Planung | Ressourcen- & Budgetplanung | D. Fischer | Mittel | Abgeschlossen | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 100%
Konzeption & Planung | Meilenstein: Konzept freigegeben | Projektleitung | Hoch | Abgeschlossen | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 100% | bar: 2026-03-01
Umsetzung | Detailkonzept & Feinplanung | C. Schneider | Hoch | Abgeschlossen | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 26 | 100%
Umsetzung | Umsetzung Arbeitspaket A | Team A | Hoch | In Bearbeitung | 2026-04-13 | 2026-08-14 | 124 | 80%
Umsetzung | Umsetzung Arbeitspaket B | Team B | Mittel | In Bearbeitung | 2026-05-04 | 2026-09-18 | 138 | 55%
Umsetzung | Umsetzung Arbeitspaket C | Team A | Mittel | Verzögert | 2026-06-01 | 2026-10-16 | 138 | 25%
Umsetzung | Laufende Abstimmung & Reviews | E. Weber | Niedrig | In Bearbeitung | 2026-04-13 | 2026-10-30 | 201 | 50%
Umsetzung | Meilenstein: Umsetzung abgeschlossen | Projektleitung | Hoch | Geplant | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 0% | bar: 2026-10-01
Test & Qualitätssicherung | Testkonzept erstellen | B. Schmidt | Mittel | Geplant | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 19 | 0%
Test & Qualitätssicherung | Systemtests durchführen | Team B | Hoch | Geplant | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 33 | 0%
Test & Qualitätssicherung | Fehlerbehebung & Nacharbeit | Team A | Hoch | Geplant | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 26 | 0%
Test & Qualitätssicherung | Meilenstein: Abnahme / Freigabe | Projektleitung | Hoch | Geplant | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0% | bar: 2026-10-01
Einführung | Schulung & Dokumentation | C. Schneider | Mittel | Geplant | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 26 | 0%
Einführung | Rollout / Einführung | D. Fischer | Hoch | Geplant | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 26 | 0%
Einführung | Hypercare & Support | E. Weber | Mittel | Geplant | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | 0%
Abschluss & Nachbereitung | Projektabschlussbericht | A. Müller | Mittel | Geplant | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 12 | 0%
Abschluss & Nachbereitung | Lessons Learned & Review | Projektleitung | Niedrig | Geplant | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 10 | 0%
Abschluss & Nachbereitung | Meilenstein: Projektabschluss | Projektleitung | Hoch | Geplant | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | 0% | bar: 2026-12-01

## Legende & Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
Auswahllisten der Dropdowns · Farb-Legende · Kurzanleitung zur Nutzung
Status | Priorität | Phase | Bedeutung / Balkenfarbe
Geplant | Hoch | Initiierung | Balken grau – noch nicht begonnen
In Bearbeitung | Mittel | Konzeption & Planung | Balken blau – läuft aktuell
Abgeschlossen | Niedrig | Umsetzung | Balken grün – fertiggestellt
Verzögert |  | Test & Qualitätssicherung | Balken rot – hinter dem Zeitplan
Pausiert |  | Einführung | Balken amber – vorübergehend gestoppt
|  | Abschluss & Nachbereitung | ◆ Meilenstein: Start- und Enddatum identisch setzen
SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE
1. Tragen Sie im Blatt „Roadmap“ je Zeile ein Arbeitspaket ein: Phase, Bezeichnung und Verantwortliche(n).
2. Wählen Sie Priorität und Status über die Dropdown-Menüs (Auswahllisten oben).
3. Setzen Sie Start- und Enddatum. Die Spalte „Dauer“ und der Zeitleisten-Balken berechnen sich automatisch.
4. Für einen Meilenstein setzen Sie Start = Ende – im entsprechenden Monat erscheint automatisch ein ◆.
5. Der Fortschritt (0–100 %) wird als Balken dargestellt; die Kennzahlen oben aktualisieren sich selbst.
6. Das „Stand“-Datum steuert die Hervorhebung des aktuellen Monats (Feld C12 im Blatt „Roadmap“, ausgeblendete Zeile).
7. Zeilen unterhalb der Beispieldaten sind vorbereitet – einfach ausfüllen, Formeln und Formatierung greifen automatisch.
8. Weitere Zeilen: markieren Sie eine bestehende Datenzeile und kopieren Sie sie nach unten, um Formeln zu übernehmen.
Hinweis: Alle Beispielinhalte (Arbeitspakete, Namen, Daten) sind frei erfunden und dienen nur der Veranschaulichung. Ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen Projektdaten.