## Roadmap
PROJEKT-ROADMAP
Projekt: [Projektname eintragen] |  |  | Verantwortlich: [Projektleitung] | [9 empty] | Stand: 24.07.2026 · Zeitraum: KW 1–52 / 2026
Nr. | Bereich | Initiative / Aufgabe | Verantw. | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Strategie | Strategieplanung & Zielsetzung | K. Bauer | bar: Januar 1 to Januar 4
2 | Strategie | Stakeholder-Kommunikation Q1 | L. Richter
3 | Strategie | Jahres-Review & Anpassung | K. Bauer | bar: Dezember 50 to Dezember 52
4 | Entwicklung | Anforderungsanalyse Phase 1 | M. Vogel
5 | Entwicklung | Konzept & Prototyping | M. Vogel | bar: Februar 7 to April 14
6 | Entwicklung | Entwicklung Sprint 1–3 | T. Hoffmann
7 | Entwicklung | Entwicklung Sprint 4–6 | T. Hoffmann | bar: Juli 27 to September 38
8 | Entwicklung | Testing & Qualitätssicherung | S. Braun
9 | Entwicklung | Deployment & Go-Live | T. Hoffmann | bar: November 45 to November 48
10 | Marketing | Marktanalyse & Zielgruppendefinition | A. Fischer
11 | Marketing | Kampagnenplanung & Kreation | A. Fischer | bar: März 10 to Mai 20
12 | Marketing | Launch-Kampagne | A. Fischer
13 | HR & Personal | Teamaufbau & Onboarding | P. Wolf | bar: Januar 1 to Februar 8
14 | HR & Personal | Schulungen & Weiterbildung | P. Wolf
15 | HR & Personal | Performance-Gespräche Q2 | P. Wolf | bar: Juni 24 to Juni 26
16 | HR & Personal | Performance-Gespräche Q4 | P. Wolf
17 | Finanzen | Budget-Freigabe & Planung | N. Müller | bar: Januar 1 to Januar 4
18 | Finanzen | Q1-Reporting | N. Müller
19 | Finanzen | Q2-Reporting & Forecast | N. Müller | bar: Juli 27 to Juli 29
20 | Finanzen | Q3-Reporting | N. Müller
21 | Finanzen | Jahresabschluss & Audit | N. Müller | bar: Dezember 50 to Dezember 52
22 | IT & Infra | Infrastruktur-Upgrade | C. Koch
23 | IT & Infra | Security-Audit | C. Koch | bar: Mai 18 to Mai 22
24 | IT & Infra | Cloud-Migration Phase 1 | C. Koch
25 | IT & Infra | Cloud-Migration Phase 2 | C. Koch | bar: September 37 to November 48
| MEILENSTEINE |  |  | Februar 6: ◆ M1; März 13: ◆ M2; Juni 26: ◆ M3; September 38: ◆ M4; November 48: ◆ M5; Dezember 52: ◆ M6
LEGENDE: |  |  |  | Januar 4: Strategie; März 12: Entwicklung; Mai 20: Marketing; Juli 28: HR & Personal; September 36: Finanzen; Oktober 44: IT & Infra
▼ KW 30 = aktuelle Woche |  |  |  | Juli 30: ◄ Heute; August 31: KW 30 · 20.07.2026

## Aufgaben
AUFGABENLISTE ¦ Detailplanung 2026
Projekt: [Name] · Projektleitung: [Name] · Stand: 24.07.2026 · Gesamt-Aufgaben: =COUNTA(C8:C44)
Offen: |  | 11 | In Bearbeitung: |  | 4 | Abgeschlossen: |  | 16 | Ø Fortschritt: |  | 59.19%
Nr. | Bereich | Aufgabe | Beschreibung | Verantw. | Start | Ende | Dauer | Priorität | Status | Fortschritt | Abhängigkeit | Bemerkungen
1 | Strategie | Kick-off Meeting | Projektauftakt mit allen Stakeholdern | K. Bauer | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | – | Protokoll erstellt
2 | Strategie | Zieldefinition & OKRs | Ziele für Q1–Q4 festlegen | L. Richter | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 18 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 1 | OKR-Sheet abgestimmt
3 | Entwicklung | Anforderungsworkshop | Fachliche Anforderungen ermitteln | M. Vogel | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 25 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 1 | 10 Workshops durchgeführt
4 | Entwicklung | Technisches Konzept | Architektur und Tech-Stack definieren | T. Hoffmann | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 46 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 3 | Board-Review OK
5 | Marketing | Marktanalyse | Wettbewerb und Zielgruppe analysieren | A. Fischer | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 46 | Mittel | Abgeschlossen | 100% | – | Report liegt vor
6 | HR & Personal | Stellen ausschreiben | 3 neue Entwickler rekrutieren | P. Wolf | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 53 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | – | 2 von 3 besetzt
7 | IT & Infra | Infrastruktur-Audit | Bestehende Systeme bewerten | C. Koch | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 53 | Mittel | Abgeschlossen | 100% | – | Bericht freigegeben
8 | Finanzen | Budget-Freigabe | Jahresbudget bestätigen lassen | N. Müller | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 18 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 1 | € 480.000 genehmigt
9 | Entwicklung | Sprint 1 | Kernfunktionen implementieren | T. Hoffmann | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 18 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 4 | Definition of Done OK
10 | Entwicklung | Sprint 2 | Datenmodell und API | M. Vogel | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 18 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 9 | Alle Tests grün
11 | Entwicklung | Sprint 3 | UX/UI Integration | T. Hoffmann | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 25 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 10 | Benutzertest durchgeführt
12 | Marketing | Kampagnenplanung | Content-Strategie & Assets erstellen | A. Fischer | 2026-03-09 | 2026-05-22 | 74 | Mittel | Abgeschlossen | 100% | 5 | 60 Assets produziert
13 | IT & Infra | Security-Audit | Penetrationstest durchführen | C. Koch | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 25 | Hoch | Abgeschlossen | 100% | 7 | 3 kritische Punkte behoben
14 | Finanzen | Q1-Reporting | Quartals­bericht erstellen | N. Müller | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 11 | Mittel | Abgeschlossen | 100% | 8 | CEO freigegeben
15 | HR & Personal | Onboarding Schulung | Neue Mitarbeitende einführen | P. Wolf | 2026-03-23 | 2026-06-05 | 74 | Mittel | Abgeschlossen | 100% | 6 | 12 TN absolviert
16 | Entwicklung | Sprint 4 | Performance-Optimierung | T. Hoffmann | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 18 | Hoch | In Bearbeitung | 80% | 11 | Review läuft
17 | Entwicklung | Sprint 5 | Integrationstests | M. Vogel | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 18 | Hoch | Offen | 0% | 16 | Beginn nach Sprint 4
18 | IT & Infra | Cloud-Migration P1 | AWS-Umzug Modul A–C | C. Koch | 2026-06-29 | 2026-09-04 | 67 | Hoch | In Bearbeitung | 45% | 13 | Modul A fertig
19 | Strategie | Q2-Strategiecheck | Ziele prüfen & anpassen | K. Bauer | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 4 | Mittel | In Bearbeitung | 50% | – | Termin bestätigt
20 | Finanzen | Q2-Reporting | Halbjahres­bericht | N. Müller | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 11 | Mittel | In Bearbeitung | 60% | 14 | Entwurf in Review
21 | HR & Personal | Mid-Year Reviews | Performance­gespräche | P. Wolf | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 11 | Niedrig | Abgeschlossen | 100% | – | Alle Gespräche geführt
22 | Marketing | Pre-Launch Aktivierung | Social-Media & PR vorbereiten | A. Fischer | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 88 | Hoch | Offen | 0% | 12 | Briefing läuft
23 | Entwicklung | Sprint 6 | Abnahme & Bugfixing | T. Hoffmann | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 32 | Hoch | Offen | 0% | 17 | Geplant
24 | Entwicklung | QA & Systemtest | Vollständiger Regressionstest | S. Braun | 2026-08-31 | 2026-11-06 | 67 | Hoch | Offen | 0% | 23 | Plan in Abstimmung
25 | IT & Infra | Cloud-Migration P2 | AWS-Umzug Modul D–F | C. Koch | 2026-09-14 | 2026-11-27 | 74 | Hoch | Offen | 0% | 18 | Abhängig von P1
26 | Finanzen | Q3-Reporting | Quartalsbericht Q3 | N. Müller | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 11 | Mittel | Offen | 0% | 20 | Vorlage bereit
27 | Entwicklung | Deployment | Go-Live Produktivsystem | T. Hoffmann | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 18 | Hoch | Offen | 0% | 24 | Rollback-Plan nötig
28 | Marketing | Launch-Kampagne | Produktlaunch kommunizieren | A. Fischer | 2026-11-09 | 2026-12-11 | 32 | Hoch | Offen | 0% | 27 | Abhängig von Go-Live
29 | HR & Personal | Q4-Jahresgespräche | Mitarbeitergespräche Q4 | P. Wolf | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 11 | Niedrig | Offen | 0% | – | Termine noch offen
30 | Strategie | Jahresreview 2026 | Gesamtevaluation & 2027-Planung | K. Bauer | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 11 | Hoch | Offen | 0% | 28 | Board-Präsentation
31 | Finanzen | Jahresabschluss | Buchhalterischer Abschluss | N. Müller | 2026-12-14 | 2026-12-30 | 16 | Hoch | Offen | 0% | 26 | Wirtschaftsprüfer beauftragt

## Meilensteine
MEILENSTEINE ¦ Projektfortschritt 2026
Projekt: [Name] · Stand: 24.07.2026 · Meilensteine erreicht: =COUNTIF(H8:H13,"Erreicht")&" / "&COUNTA(C8:C13)
Erreicht: |  |  | 3 | Ausstehend: |  | 3 | Gefährdet: | 0
Nr. | KW | Meilenstein | Beschreibung | Verantw. | Geplant | Ist-Datum | Status | Bemerkungen
1 | KW 6 | M1 – Kick-off & Genehmigung | Projektfreigabe durch Steuerkreis | K. Bauer | 2026-02-06 | 2026-02-04 | Erreicht | 2 Tage früher als geplant
2 | KW 13 | M2 – Konzept abgenommen | Architektur und Fachkonzept Board-approved | M. Vogel | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Erreicht | Pünktlich geliefert
3 | KW 26 | M3 – MVP bereit | Minimum Viable Product intern freigegeben | T. Hoffmann | 2026-06-26 | 2026-07-03 | Erreicht | 1 Woche Verzögerung (Sprint 3)
4 | KW 38 | M4 – QA-Freigabe | Systemtest bestanden, Release Candidate | S. Braun | 2026-09-18 | – | Ausstehend | Abhängig von Sprint 5 & 6
5 | KW 48 | M5 – Go-Live | Produktivstart & Launch-Event | T. Hoffmann | 2026-11-27 | – | Ausstehend | Rollout-Plan in Vorbereitung
6 | KW 52 | M6 – Jahres-Review | Evaluation & Lessons Learned | K. Bauer | 2026-12-18 | – | Ausstehend | Board-Präsentation geplant