## Roadmap
ROADMAP | [14 empty] | Muster Unternehmensgruppe GmbH |  |  |  |  | Q1 2026 |  |  | Q2 2026 |  |  | Q3 2026 |  |  | Q4 2026
Strategische Initiativen · Zeitachse · Meilensteine | [14 empty] | Musterallee 24 · 26122 Musterstadt |  |  |  |  | Jan - Mrz |  |  | Apr - Jun |  |  | Jul - Sep |  |  | Okt - Dez
01 | STRATEGIERAHMEN |  |  |  |  | Stammdaten pflegen Sie im Blatt „Stammdaten“ | [13 empty] | Die Balken der Zeitachse entstehen automatisch aus Start und Ende. Der aktuelle Monat ist hinterlegt, Meilensteine erscheinen als ◆.
ROADMAP |  | Unternehmens-Roadmap 2026 |  |  | PLANUNGSZEITRAUM |  |  | 01.01.2026 – 31.12.2026 |  |  |  |  | VERANTWORTUNG |  |  | Strategie & Unternehmensentwicklung
UNTERNEHMEN |  | Muster Unternehmensgruppe GmbH |  |  | STAND / VERSION |  |  | 6.7.2026 · Version 3.2 |  |  |  |  | STICHTAG DER AUSWERTUNG |  |  | 2026-07-28
02 | KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK |  |  |  |  | berechnet aus den Abschnitten 03 und 04
28 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 40.7% | [5 empty] | 1940 |  |  |  | 64.58% | [7 empty] | 9
INITIATIVEN GESAMT |  |  | IN UMSETZUNG |  |  | VERZÖGERT |  |  |  | FORTSCHRITT GEWICHTET | [5 empty] | AUFWAND GEPLANT |  |  |  | AUSLASTUNG DES JAHRES | [7 empty] | MEILENSTEINE OFFEN
davon 6 abgeschlossen |  |  | davon 2 kurz vor Abschluss |  |  | Endtermin liegt vor dem Stichtag |  |  |  | gewichtet nach Aufwand | [5 empty] | Personentage aller Initiativen |  |  |  | ohne zurückgestellte Initiativen | [7 empty] | davon 2 überfällig
[20 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
03 | INITIATIVEN UND ZEITACHSE |  |  |  |  | gelbe Spalten = Eingabe · graue Spalten = automatisch berechnet
INITIATIVE |  |  |  |  | ZEITRAUM |  |  |  | BEWERTUNG UND PRIORISIERUNG | [5 empty] | UMSETZUNG UND PRÜFUNG |  |  |  |  | 2026-01-01: Q1; 2026-04-01: Q2; 2026-07-01: Q3; 2026-10-01: Q4
Nr. | Initiative | Handlungsfeld | Strategieziel | Verantwortlich | Start | Ende | Monate | Horizont | Aufwand PT | Nutzen | Dring-lichkeit | Strategie-beitrag | Score | Rang | Fortschritt | Status | Terminstatus | Abh. Nr. | Prüfhinweis | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 | Marktanalyse Zielsegmente | Markt & Vertrieb | Profitables Wachstum | Vertrieb & Marketing | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 2 | Jetzt | 35 | 4 | 3 | 4 | 5.43 | 3 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen |  | OK
2 | Neue Vertriebsregion erschließen | Markt & Vertrieb | Profitables Wachstum | Vertrieb & Marketing | 2026-03-02 | 2026-09-30 | 7 | Jetzt | 120 | 5 | 4 | 5 | 2 | 22 | 55% | In Umsetzung | In Umsetzung | 1 | OK
3 | Preis- und Konditionensystem überarbeiten | Finanzen & Steuerung | Profitables Wachstum | Geschäftsleitung | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 4 | Jetzt | 45 | 4 | 4 | 3 | 4.11 | 7 | 80% | In Umsetzung | Endspurt |  | OK
4 | CRM-System einführen | Digitalisierung & IT | Digitalisierung | IT & Digitalisierung | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 6 | Jetzt | 160 | 5 | 4 | 5 | 1.5 | 24 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen |  | OK
5 | Kundenportal mit Self-Service | Digitalisierung & IT | Kundenzufriedenheit | IT & Digitalisierung | 2026-07-01 | 2026-12-18 | 6 | Jetzt | 180 | 4 | 3 | 4 | 1.06 | 26 | 25% | In Umsetzung | In Umsetzung | 4 | OK
6 | Produktlinie Basis modernisieren | Produkt & Leistung | Profitables Wachstum | Produktmanagement | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 5 | Jetzt | 110 | 4 | 4 | 4 | 1.82 | 23 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen |  | OK
7 | Serviceangebot Wartungsverträge | Produkt & Leistung | Profitables Wachstum | Produktmanagement | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 6 | Jetzt | 90 | 4 | 3 | 4 | 2.11 | 20 | 35% | In Umsetzung | In Umsetzung | 6 | Start vor Ende der Abhängigkeit
8 | Angebotsprozess standardisieren | Prozesse & Qualität | Betriebliche Effizienz | Operations | 2026-03-09 | 2026-05-29 | 3 | Jetzt | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen |  | OK
9 | Reklamationsmanagement neu aufsetzen | Prozesse & Qualität | Kundenzufriedenheit | Operations | 2026-05-04 | 2026-07-31 | 3 | Jetzt | 55 | 4 | 5 | 3 | 3.55 | 12 | 70% | In Umsetzung | Endspurt |  | OK
10 | Lieferantenbewertung einführen | Prozesse & Qualität | Betriebliche Effizienz | Operations | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3 | Jetzt | 35 | 3 | 3 | 3 | 4.29 | 6 | 60% | In Umsetzung | Verzögert |  | Termin überschritten – neu planen
11 | Qualitätskennzahlen-Cockpit | Prozesse & Qualität | Betriebliche Effizienz | Operations | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 4 | Jetzt | 45 | 3 | 3 | 3 | 3.33 | 14 | 30% | In Umsetzung | In Umsetzung | 10 | Start vor Ende der Abhängigkeit
12 | ERP-Modul Einkauf ablösen | Digitalisierung & IT | Betriebliche Effizienz | IT & Digitalisierung | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 7 | Jetzt | 200 | 4 | 3 | 4 | 0.95 | 27 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
13 | IT-Sicherheitskonzept aktualisieren | Digitalisierung & IT | Betriebliche Effizienz | IT & Digitalisierung | 2026-04-06 | 2026-07-17 | 4 | Jetzt | 50 | 4 | 5 | 3 | 3.9 | 9 | 90% | In Umsetzung | Verzögert |  | Termin überschritten – neu planen
14 | Datenschutz-Reviews durchführen | Prozesse & Qualität | Betriebliche Effizienz | IT & Digitalisierung | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3 | Als Nächstes | 30 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 5 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
15 | Onboarding-Programm neu gestalten | Organisation & Personal | Betriebliche Effizienz | Personal & Organisation | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 3 | Jetzt | 40 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 11 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen |  | OK
16 | Weiterbildungsprogramm Führung | Organisation & Personal | Betriebliche Effizienz | Personal & Organisation | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 3 | Jetzt | 55 | 3 | 2 | 3 | 2.55 | 18 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
17 | Arbeitgebermarke stärken | Organisation & Personal | Profitables Wachstum | Personal & Organisation | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 6 | Jetzt | 60 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 19 | 45% | In Umsetzung | In Umsetzung |  | OK
18 | Nachhaltigkeitsbericht vorbereiten | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit | Geschäftsleitung | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 7 | Jetzt | 50 | 3 | 4 | 5 | 3.8 | 10 | 30% | In Umsetzung | In Umsetzung |  | OK
19 | Energieeffizienz an den Standorten | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit | Operations | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 5 | Jetzt | 70 | 4 | 3 | 4 | 2.71 | 16 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
20 | Fuhrpark auf E-Mobilität umstellen | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit | Operations | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3 | Als Nächstes | 45 | 3 | 2 | 4 | 3.44 | 13 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
21 | Kundenzufriedenheitsbefragung | Markt & Vertrieb | Kundenzufriedenheit | Vertrieb & Marketing | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 2 | Jetzt | 25 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
22 | Partnerprogramm aufbauen | Markt & Vertrieb | Profitables Wachstum | Vertrieb & Marketing | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3 | Als Nächstes | 65 | 4 | 2 | 4 | 2.77 | 15 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
23 | Produktkonfigurator entwickeln | Produkt & Leistung | Digitalisierung | Produktmanagement | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 5 | Als Nächstes | 130 | 4 | 2 | 4 | 1.38 | 25 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
24 | Lagerlogistik optimieren | Prozesse & Qualität | Betriebliche Effizienz | Operations | 2026-02-16 | 2026-04-30 | 3 | Jetzt | 60 | 3 | 4 | 3 | 2.67 | 17 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen |  | OK
25 | Kostenstellenstruktur überarbeiten | Finanzen & Steuerung | Betriebliche Effizienz | Geschäftsleitung | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3 | Jetzt | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20% | In Umsetzung | In Umsetzung |  | OK
26 | Investitionsplanung 2027 | Finanzen & Steuerung | Profitables Wachstum | Geschäftsleitung | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 3 | Jetzt | 35 | 4 | 4 | 4 | 5.71 | 2 | 0% | Geplant | Geplant |  | OK
27 | Standort Nord erweitern | Organisation & Personal | Profitables Wachstum | Geschäftsleitung | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10 | Jetzt | 80 | 4 | 2 | 3 | 2.06 | 21 | 0% | Zurückgestellt | Zurückgestellt |  | Zurückgestellt – Termine prüfen
28 | Mobile App für den Außendienst | Digitalisierung & IT | Digitalisierung | IT & Digitalisierung | [10 empty] | 0% | Idee | Idee – nicht terminiert |  | Idee – noch zu terminieren
28 Initiativen · 6 abgeschlossen · 2 verzögert |  |  |  |  | Ø Dauer |  |  | 4.4 | 1940 | Ø Score |  |  | 3.26 |  | 40.7% | Prüfhinweise: |  |  | 6 offen | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9
04 | MEILENSTEINE |  |  |  |  | ◆ markiert den Termin automatisch auf der Zeitachse
Nr. | Meilenstein | Bezug (Initiative) | Typ | Verantwortlich | Termin |  | Ergebnis / Erwartung | [8 empty] | Status | Terminstatus | Prüfhinweis |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | offen | Rang
1 | Roadmap 2026 verabschiedet | Gesamte Roadmap | Entscheidung | Geschäftsleitung | 2026-01-15 |  | Beschluss im Strategiemeeting protokolliert | [8 empty] | Erreicht | Erreicht | OK | [13 empty] | 0 | bar: Jan
2 | Marktanalyse abgenommen | Marktanalyse Zielsegmente | Abschluss | Vertrieb & Marketing | 2026-02-27 |  | Drei Zielsegmente priorisiert | [8 empty] | Erreicht | Erreicht | OK | [13 empty] | 0 | bar: Feb
3 | Lagerlogistik umgestellt | Lagerlogistik optimieren | Go-Live | Operations | 2026-04-30 |  | Neue Wegeführung und Kommissionierung aktiv | [8 empty] | Erreicht | Erreicht | OK | [13 empty] | 0 | bar: Apr
4 | CRM produktiv | CRM-System einführen | Go-Live | IT & Digitalisierung | 2026-06-30 |  | Alle Vertriebsteams arbeiten im neuen System | [8 empty] | Erreicht | Erreicht | OK | [13 empty] | 0 | bar: Jun
5 | Produktlinie Basis freigegeben | Produktlinie Basis modernisieren | Freigabe | Produktmanagement | 2026-06-30 |  | Serienfreigabe erteilt | [8 empty] | Erreicht | Erreicht | OK | [13 empty] | 0 | bar: Jun
6 | Lieferantenbewertung eingeführt | Lieferantenbewertung einführen | Abschluss | Operations | 2026-06-30 |  | Bewertungsschema noch nicht final abgestimmt | [8 empty] | In Arbeit | Überfällig | Termin überschritten – Status pflegen | [13 empty] | 1 | 1 | bar: Jun
7 | Halbjahres-Review der Roadmap | Gesamte Roadmap | Review | Strategie & Entwicklung | 2026-07-10 |  | Fortschritt und Prioritäten bestätigt | [8 empty] | Erreicht | Erreicht | OK | [13 empty] | 0 | bar: Jul
8 | Sicherheitskonzept verabschiedet | IT-Sicherheitskonzept aktualisieren | Freigabe | IT & Digitalisierung | 2026-07-17 |  | Abstimmung mit externem Prüfer offen | [8 empty] | In Arbeit | Überfällig | Termin überschritten – Status pflegen | [13 empty] | 1 | 2 | bar: Jul
9 | Reklamationsprozess produktiv | Reklamationsmanagement neu aufsetzen | Go-Live | Operations | 2026-07-31 |  | Schulung der Teams läuft | [8 empty] | In Arbeit | Fällig in Kürze | Abschluss vorbereiten | [13 empty] | 1 | 3 | bar: Jul
10 | Entscheidung ERP-Modul Einkauf | ERP-Modul Einkauf ablösen | Entscheidung | Geschäftsleitung | 2026-08-31 |  | Angebotsvergleich in Vorbereitung | [8 empty] | Offen | Geplant | OK | [13 empty] | 1 | 4 | bar: Aug
11 | Erste Aufträge neue Region | Neue Vertriebsregion erschließen | Review | Vertrieb & Marketing | 2026-09-30 |  | Zielwert: zehn Neukunden | [8 empty] | Offen | Geplant | OK | [13 empty] | 1 | 5 | bar: Sep
12 | Kundenportal Beta-Start | Kundenportal mit Self-Service | Go-Live | IT & Digitalisierung | 2026-10-30 |  | Pilotgruppe aus 20 Bestandskunden | [8 empty] | Offen | Geplant | OK | [13 empty] | 1 | 6 | bar: Okt
13 | Entwurf Nachhaltigkeitsbericht | Nachhaltigkeitsbericht vorbereiten | Review | Geschäftsleitung | 2026-10-31 |  | Datenerhebung bis Ende September | [8 empty] | Offen | Geplant | OK | [13 empty] | 1 | 7 | bar: Okt
14 | Budgetfreigabe 2027 | Investitionsplanung 2027 | Freigabe | Geschäftsleitung | 2026-11-30 |  | Grundlage für die Roadmap 2027 | [8 empty] | Offen | Geplant | OK | [13 empty] | 1 | 8 | bar: Nov
15 | Jahresreview und Roadmap 2027 | Gesamte Roadmap | Review |  | 2026-12-15 |  | Bewertung der Zielerreichung | [8 empty] | Offen | Geplant | Verantwortliche Person fehlt | [13 empty] | 1 | 9 | bar: Dez
0
0
0
Geplanter Zeitraum |  |  | Erledigter Anteil |  |  | Verzögert |  |  |  | Zurückgestellt | [5 empty] | ◆ Meilenstein |  |  |  | Jan: Aktueller Monat; Sep: Eingabefeld
Hinweis: Die Zeitachse zeigt das Berichtsjahr. Initiativen, die darüber hinausreichen, werden bis Dezember dargestellt; Start- und Endtermin bleiben vollständig erhalten. Alle Beispieldaten sind frei erfunden.

## Auswertung
AUSWERTUNG | [8 empty] | Muster Unternehmensgruppe GmbH
Cockpit · Quartalsauslastung · Fristen · Prüfliste | [8 empty] | Stichtag: automatisch aus den Stammdaten
01 | STEUERUNGSKENNZAHLEN |  |  |  |  | Momentaufnahme zum Stichtag
INITIATIVEN GESAMT |  | FORTSCHRITT GEWICHTET |  |  | ABGESCHLOSSEN |  |  | VERZÖGERT |  |  | MEILENSTEINE ERREICHT
28 |  | 40.7% |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 6
in 7 Handlungsfeldern |  | Ziel: 55 % |  |  | von 28 Initiativen |  |  | Endtermin vor Stichtag |  |  | von 15 Meilensteinen
02 | FORTSCHRITT JE HANDLUNGSFELD | [5 empty] | 03 | UMSETZUNG JE STRATEGIEZIEL
Handlungsfeld | Anzahl | PT | Ø Fortschritt | Fortschritt |  |  | Strategieziel | Anzahl | PT | Ist-Anteil | Zielanteil | Status
■ | Markt & Vertrieb | 4 | 245 | 41.22% | ▮▮▮▮▮▮ |  | Profitables Wachstum | 9 | 640 | 32.99% | 30% | im Zielkorridor
■ | Produkt & Leistung | 3 | 330 | 42.88% | ▮▮▮▮▮▮ |  | Betriebliche Effizienz | 10 | 585 | 30.15% | 25% | über Zielanteil
■ | Digitalisierung & IT | 5 | 590 | 42.37% | ▮▮▮▮▮▮ |  | Kundenzufriedenheit | 3 | 260 | 13.4% | 20% | unter Zielanteil
■ | Prozesse & Qualität | 6 | 265 | 65.28% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |  | Digitalisierung | 3 | 290 | 14.95% | 15% | im Zielkorridor
■ | Organisation & Personal | 4 | 235 | 28.51% | ▮▮▮▮ |  | Nachhaltigkeit | 3 | 165 | 8.505% | 10% | im Zielkorridor
■ | Nachhaltigkeit | 3 | 165 | 9.091% | ▮ |  | Gesamt | 28 | 1940 | 100% | 100%
■ | Finanzen & Steuerung | 3 | 110 | 38.18% | ▮▮▮▮▮
Gesamt |  | 28 | 1940 | 40.7%
04 | AUSLASTUNG JE QUARTAL |  |  |  |  | verplante PT gegen die Kapazität aller Teams
Quartal | Zeitraum | Initiativen | PT verplant | Kapazität | Auslastung | Bewertung | Markt | Produkt | IT | Prozesse | Personal | Weitere
| Q1 | Jan - Mrz | 0 | 565 | 720 | 78.47% | im Zielbereich | 155 | 110 | 160 | 100 | 120 | -80 | Markt & Vertrieb | Produkt & Leistung | Digitalisierung & IT | Prozesse & Qualität | Organisation & Personal
| Q2 | Apr - Jun | 0 | 430 | 720 | 59.72% | im Zielbereich | 0 | 90 | 50 | 135 | 60 | 95 | Markt & Vertrieb | Produkt & Leistung | Digitalisierung & IT | Prozesse & Qualität | Organisation & Personal
| Q3 | Jul - Sep | 0 | 595 | 720 | 82.64% | im Zielbereich | 25 | 0 | 380 | 0 | 55 | 135 | Markt & Vertrieb | Produkt & Leistung | Digitalisierung & IT | Prozesse & Qualität | Organisation & Personal
| Q4 | Okt - Dez | 0 | 270 | 720 | 37.5% | Freiraum | 65 | 130 | 0 | 30 | 0 | 45 | Markt & Vertrieb | Produkt & Leistung | Digitalisierung & IT | Prozesse & Qualität | Organisation & Personal
Jahr 2026 |  |  | 0 | 1860 | 2880 | 64.58% |  | 245 | 330 | 590 | 265 | 235 | 195
05 | FRISTENMONITOR MEILENSTEINE | [5 empty] | 06 | STATUSVERTEILUNG INITIATIVEN
6 |  | 2 |  | 1 |  |  | Status | Anzahl | PT | Anteil | Verteilung
ERREICHT |  | ÜBERFÄLLIG |  | FÄLLIG IN KÜRZE |  |  | Idee | 1 | 0 | 3.571% | 1
Nächste offene Meilensteine |  |  |  | Termin | Status |  | Geplant | 9 | 655 | 32.14% | 9
Lieferantenbewertung eingeführt |  |  |  | 2026-06-30 | Überfällig |  | In Umsetzung | 11 | 760 | 39.29% | 11
Sicherheitskonzept verabschiedet |  |  |  | 2026-07-17 | Überfällig |  | Abgeschlossen | 6 | 445 | 21.43% | 6
Reklamationsprozess produktiv |  |  |  | 2026-07-31 | Fällig in Kürze |  | Zurückgestellt | 1 | 80 | 3.571% | 1
Entscheidung ERP-Modul Einkauf |  |  |  | 2026-08-31 | Geplant
Erste Aufträge neue Region |  |  |  | 2026-09-30 | Geplant
Kundenportal Beta-Start |  |  |  | 2026-10-30 | Geplant
07 | PRÜFLISTE DER PLANUNG |  |  |  |  | Ampel prüft Vollständigkeit und Konsistenz
Prüfpunkt | [7 empty] | Ist | Soll | Status
Alle Initiativen mit Handlungsfeld verknüpft | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Alle Initiativen mit Strategieziel verknüpft | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Alle terminierten Initiativen mit Aufwand | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Endtermin nie vor Starttermin | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Summe der Zielanteile ergibt 100 % | [7 empty] | 100% | 1 | OK
Kein Quartal über 100 % ausgelastet | [7 empty] | 0% | 0 | OK
Gewichteter Fortschritt erreicht Zielwert | [7 empty] | 40.7% | ≥ Ziel | PRÜFEN
Keine überfälligen Meilensteine | [7 empty] | 2 | 0 | PRÜFEN
Offene Prüfhinweise abgearbeitet | [7 empty] | 6 | 0 | PRÜFEN
08 | GRAFISCHE AUSWERTUNG

## Stammdaten
STAMMDATEN |  |  |  | ROADMAP 2026
Parameter, Kataloge und Listen der Roadmap |  |  |  | alle Eingaben zentral
01 | ORGANISATION UND DOKUMENT |  |  |  |  | diese Angaben erscheinen im Kopf der Roadmap
| Unternehmen | Muster Unternehmensgruppe GmbH
| Anschrift | Musterallee 24 · 26122 Musterstadt
| Bezeichnung der Roadmap | Unternehmens-Roadmap 2026
| Geltungsbereich | Gesamtunternehmen, alle Standorte
| Verantwortung | Strategie & Unternehmensentwicklung
| Stand der Fassung | 2026-07-06
| Version | 3.2
| Freigabe | Geschäftsleitung, 09.07.2026
02 | PARAMETER DER PLANUNG |  |  |  |  | gelbe Felder sind frei änderbar und wirken auf alle Blätter
| Berichtsjahr | 2026 | Jahr der Zeitachse
| Stichtag der Auswertung | 2026-07-28 | steuert Terminstatus und Horizont
| Aktuelles Quartal | 3 | berechnet aus dem Stichtag
| Warnfrist (Tage) | 30 | ab hier gilt ein Termin als „Endspurt“ bzw. „fällig in Kürze“
| Gewicht Nutzen | 50% | Anteil am Score
| Gewicht Dringlichkeit | 20% | Anteil am Score
| Gewicht Strategiebeitrag | 30% | Summe der drei Gewichte sollte 100 % ergeben
| Normierung Aufwand (PT) | 50 | Score = gewichteter Wert je Normaufwand
| Ziel-Auslastung je Quartal | 85% | Schwelle für die Ampel
| Ziel-Fortschritt zum Stichtag | 55% | Vergleichswert der Prüfliste
| Toleranz Zielanteile (%-Punkte) | 5% | erlaubte Abweichung vom Zielanteil
| Kapazität je Quartal (PT) | 720 | Summe aus Abschnitt 05
03 | HANDLUNGSFELDER |  |  |  |  | Auswahlliste der Spalte „Handlungsfeld“
Nr. | Handlungsfeld | Beschreibung | Initiativen | Aufwand PT | Farbe in der Roadmap
1 | Markt & Vertrieb | Marktbearbeitung, Kundengewinnung, Kanäle | 4 | 245 | ■ Markt & Vertrieb
2 | Produkt & Leistung | Leistungsportfolio, Entwicklung, Service | 3 | 330 | ■ Produkt & Leistung
3 | Digitalisierung & IT | Systeme, Daten, digitale Prozesse | 5 | 590 | ■ Digitalisierung & IT
4 | Prozesse & Qualität | Abläufe, Standards, Qualitätssicherung | 6 | 265 | ■ Prozesse & Qualität
5 | Organisation & Personal | Struktur, Kompetenzen, Zusammenarbeit | 4 | 235 | ■ Organisation & Personal
6 | Nachhaltigkeit | Ressourcen, Energie, Verantwortung | 3 | 165 | ■ Nachhaltigkeit
7 | Finanzen & Steuerung | Planung, Kennzahlen, Investitionen | 3 | 110 | ■ Finanzen & Steuerung
04 | STRATEGIEZIELE |  |  |  |  | Zielanteile steuern die Bewertung in der Auswertung
Nr. | Strategieziel | Beschreibung | Zielanteil | Initiativen | Aufwand PT | Ist-Anteil
1 | Profitables Wachstum | Umsatz und Ergebnis nachhaltig steigern | 30% | 9 | 640 | 32.99%
2 | Betriebliche Effizienz | Abläufe verschlanken, Kosten senken | 25% | 10 | 585 | 30.15%
3 | Kundenzufriedenheit | Erlebnis und Bindung verbessern | 20% | 3 | 260 | 13.4%
4 | Digitalisierung | Prozesse und Angebote digitalisieren | 15% | 3 | 290 | 14.95%
5 | Nachhaltigkeit | Ressourcen schonen, Verantwortung zeigen | 10% | 3 | 165 | 8.505%
Summe der Zielanteile (Sollwert 100 %) |  |  | 100% | 28 | 1940 | in Ordnung
05 | TEAMS UND KAPAZITÄTEN |  |  |  |  | Kapazität in Personentagen je Quartal
Nr. | Team / Bereich | Schwerpunkt | PT je Quartal | PT je Jahr | verplant (PT) | Auslastung
1 | Geschäftsleitung | Strategie, Steuerung | 40 | 160 | 160 | 100%
2 | Vertrieb & Marketing | Markt, Kunden, Kommunikation | 120 | 480 | 245 | 51.04%
3 | Produktmanagement | Portfolio, Entwicklung | 140 | 560 | 330 | 58.93%
4 | IT & Digitalisierung | Systeme, Daten, Anwendungen | 180 | 720 | 620 | 86.11%
5 | Operations | Leistungserbringung, Logistik, Qualität | 150 | 600 | 350 | 58.33%
6 | Personal & Organisation | Personal, Aus- und Weiterbildung | 90 | 360 | 155 | 43.06%
Gesamtkapazität |  |  | 720 | 2880 | 1860 | 64.58%
06 | AUSWAHLLISTEN |  |  |  |  | Werte der Dropdowns – Einträge können ergänzt werden
| Status der Initiative |  | Status Meilenstein |  | Typ des Meilensteins
| Idee |  | Offen |  | Entscheidung
| Geplant |  | In Arbeit |  | Freigabe
| In Umsetzung |  | Erreicht |  | Start
| Abgeschlossen |  | Verschoben |  | Go-Live
| Zurückgestellt |  |  |  | Review
Abschluss
07 | IN SIEBEN SCHRITTEN ZUR EIGENEN ROADMAP
1 | Abschnitte 01 bis 05 dieses Blattes ausfüllen: Unternehmen, Berichtsjahr, Handlungsfelder, Strategieziele und Teams mit ihrer Kapazität.
2 | Im Blatt „Roadmap“ die Beispielzeilen überschreiben: Initiative, Handlungsfeld, Strategieziel, Verantwortlichkeit sowie Start und Ende eintragen.
3 | Aufwand in Personentagen schätzen und die Initiative mit Nutzen, Dringlichkeit und Strategiebeitrag von 1 bis 5 bewerten – Score und Rang entstehen automatisch.
4 | Fortschritt in Prozent und Status pflegen; Terminstatus, Horizont und die Balken der Zeitachse berechnen sich daraus von selbst.
5 | Abhängigkeiten über die Nummer der Vorgänger-Initiative eintragen; die Spalte „Prüfhinweis“ meldet unlogische Reihenfolgen.
6 | Meilensteine in Abschnitt 04 der Roadmap erfassen – sie erscheinen als ◆ auf der Zeitachse und im Fristenmonitor der Auswertung.
7 | Blatt „Auswertung“ prüfen: Quartalsauslastung, Zielanteile, Fristen und Prüfliste zeigen, wo die Planung nachgeschärft werden muss.
08 | FARBLEGENDE UND HINWEISE
| Eingabefeld |  | Berechnetes Feld |  | Im Plan / erreicht
| Aufmerksamkeit |  | Verzögert / überfällig |  | Meilenstein
· Alle Namen, Initiativen, Termine und Kennzahlen dieser Vorlage sind frei erfunden und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.
· Die Zeitachse zeigt zwölf Monate des Berichtsjahres. Initiativen mit einem Endtermin im Folgejahr bleiben vollständig erfasst, werden aber nur bis Dezember dargestellt.
· Der Score ist ein Vorschlag zur Priorisierung. Gewichte und Normaufwand lassen sich in Abschnitt 02 an die eigene Bewertungslogik anpassen.
· Die Kapazitätsrechnung verteilt den Aufwand einer Initiative gleichmäßig über ihre Laufzeit. Für stark schwankende Vorhaben empfiehlt sich eine feinere Planung.