## Übersicht & Budget
VERANSTALTUNGSPLANUNG
Übersicht • Kennzahlen • Budgetkontrolle
01 // EVENT-STAMMDATEN
Veranstaltungsname | Herbst-Kundenevent 2026 |  | Verantwortlich | M. Hoffmann
Art der Veranstaltung | Networking / Fachvortrag |  | Kontakt-E-Mail | planung@musterfirma.de
Datum | 15.10.2026 |  | Uhrzeit | 17:00 – 22:00
Veranstaltungsort | Kulturhaus Beispielstadt |  | Adresse | Musterstraße 12, 26122
Erwartete Teilnehmer | 120 |  | Bestätigte Teilnehmer | 95
Status | In Vorbereitung |  | Tage bis Event | 86
02 // KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
Geplantes Budget |  | Ist-Ausgaben |  | Abweichung gesamt | Kosten je Teilnehmer
18530 |  | 18000 |  | -530 | 189.4737
03 // BUDGETKONTROLLE
Kategorie | Position / Beschreibung | Anbieter | Geplant (€) | Ist (€) | Abweichung | Bemerkung
Location | Raummiete Hauptsaal | Kulturhaus GmbH | 3500 | 3500 | 0 | Bezahlt
Location | Nebenraum für Registrierung | Kulturhaus GmbH | 450 | 480 | 30 | Zusatzstunde
Catering | Fingerfood & Buffet (120 Pers.) | Feinschmecker Catering | 4200 | 4380 | 180 | Nachbestellung
Catering | Getränkepauschale | Feinschmecker Catering | 1800 | 1650 | -150 | Unter Budget
Technik | Bühnentechnik / Mikrofone | AV-Solutions Nord | 1200 | 1200 | 0 | Fixpreis
Technik | Beamer & Leinwand | AV-Solutions Nord | 380 | 380 | 0
Dekoration | Blumenschmuck & Tischdeko | Blumenatelier Süd | 620 | 695 | 75 | Zusatzarrangement
Marketing | Digitale Einladungen & Newsletter | Agentur Sichtbar | 850 | 850 | 0 | Abgeschlossen
Marketing | Druck Programm & Namensschilder | Druckhaus Beispiel | 320 | 295 | -25
Personal | Service-Team (4 Personen) | Personalservice XY | 1400 | 1400 | 0
Personal | Fotograf | Fotostudio Blende | 750 | 750 | 0
Transport | Shuttle-Service Bahnhof | Regionaltaxi GmbH | 480 | 520 | 40 | Mehrbedarf
Referenten | Honorar Hauptvortrag | Externe Referentin | 1500 | 1500 | 0 | Vertraglich fixiert
Sonstiges | Versicherung & Genehmigungen | Stadt Beispielstadt | 280 | 280 | 0
Sonstiges | Reservekosten / Puffer | — | 800 | 120 | -680 | Nicht ausgeschöpft
GESAMT |  |  | 18530 | 18000 | -530
ℹ Hinweise zur Nutzung
• Weiße Felder sind Eingabefelder. Cremefarbene Zellen mit Formeln nicht überschreiben (Abweichung, Summen, Kennzahlen).
• Rote Zahlen in der Spalte „Abweichung“ = Ist über Plan (Mehrkosten). Grüne Zahlen = Ist unter Plan (Einsparung).
• Das Feld „Tage bis Event“ und die Kosten pro Teilnehmer werden automatisch berechnet.

## Aufgabenplanung
AUFGABENPLANUNG
Checkliste • Verantwortliche • Fristen • Statusampel
01 // FORTSCHRITT AUF EINEN BLICK
Aufgaben gesamt |  | Erledigt |  | In Arbeit |  | Offen |  | Überfällig
20 |  | 5 |  | 4 |  | 11 |  | 0
02 // AUFGABENLISTE
# | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Fällig am | Tage übrig | Priorität | Status | Bemerkung
1 | Planung | Grobkonzept & Zielsetzung erstellen | M. Hoffmann | 2026-06-05 | 2026-06-20 | — | Hoch | Erledigt | Freigabe durch Leitung
2 | Planung | Budgetrahmen festlegen und genehmigen | S. Weber | 2026-06-15 | 2026-06-30 | — | Hoch | Erledigt
3 | Planung | Location auswählen und Angebote einholen | M. Hoffmann | 2026-06-20 | 2026-07-10 | — | Hoch | Erledigt | 3 Angebote verglichen
4 | Planung | Zielgruppe & Einladungsliste definieren | L. Bauer | 2026-06-25 | 2026-07-15 | — | Mittel | Erledigt
5 | Vorbereitung | Location buchen und Vertrag unterzeichnen | M. Hoffmann | 2026-07-11 | 2026-07-20 | — | Hoch | Erledigt
6 | Vorbereitung | Catering ausschreiben und beauftragen | S. Weber | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 20 | Hoch | In Arbeit | Menüauswahl offen
7 | Vorbereitung | Technik & AV-Ausstattung buchen | T. Krüger | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 25 | Mittel | In Arbeit | Beamer bestätigt
8 | Vorbereitung | Referenten kontaktieren und bestätigen | L. Bauer | 2026-07-22 | 2026-08-20 | 30 | Hoch | In Arbeit | 1 Zusage, 1 offen
9 | Vorbereitung | Digitale Einladungen versenden | L. Bauer | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 30 | Hoch | Offen
10 | Vorbereitung | Anmeldungen erfassen und bestätigen | L. Bauer | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 71 | Mittel | In Arbeit | Laufend
11 | Vorbereitung | Programm & Ablaufplan finalisieren | M. Hoffmann | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 61 | Hoch | Offen
12 | Vorbereitung | Namensschilder & Drucksachen bestellen | L. Bauer | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 71 | Niedrig | Offen
13 | Vorbereitung | Dekoration & Beschilderung organisieren | S. Weber | 2026-09-20 | 2026-10-05 | 76 | Niedrig | Offen
14 | Vorbereitung | Service-Personal & Fotograf einweisen | T. Krüger | 2026-09-25 | 2026-10-10 | 81 | Mittel | Offen
15 | Vorbereitung | Notfallplan & Kontaktliste vorbereiten | M. Hoffmann | 2026-10-01 | 2026-10-12 | 83 | Hoch | Offen
16 | Durchführung | Aufbau und Technik-Check vor Ort | T. Krüger | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 86 | Hoch | Offen | Ab 10:00 vor Ort
17 | Durchführung | Empfang & Registrierung der Gäste | L. Bauer | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 86 | Hoch | Offen
18 | Durchführung | Ablauf koordinieren & Zeitplan überwachen | M. Hoffmann | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 86 | Hoch | Offen
19 | Nachbereitung | Feedback einholen und auswerten | L. Bauer | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 101 | Mittel | Offen | Online-Umfrage
20 | Nachbereitung | Endabrechnung & Budgetreport erstellen | S. Weber | 2026-10-17 | 2026-11-06 | 108 | Hoch | Offen
ℹ Hinweise zur Nutzung
• Die Spalten Phase, Priorität und Status besitzen Dropdown-Menüs. Klicken Sie in die Zelle, um einen Eintrag auszuwählen.
• „Tage übrig“ wird automatisch berechnet. Bei überfälligen Aufgaben (rote Zellen) ist Handlungsbedarf gegeben.
• Die Fortschritts-Kennzahlen oben aktualisieren sich automatisch, sobald Sie Aufgaben hinzufügen oder Status ändern.
Formulas:
Offen = IF([Überfällig]="Erledigt","—",[Fällig am]-TODAY())