## Planung
VERANSTALTUNGSPLANUNG
Veranstaltung | Dialogtag 2026 |  |  |  | Projektleitung | Lea Sommer |  |  |  | Beginn | 9:30 |  |  |  | Planungsstand | In Vorbereitung
Datum | 2026-11-12 |  |  |  | Teilnehmerziel | 180 |  |  |  | Ende | 17:30 |  |  |  | Ort | Musterzentrum Nord
Format | Präsenzveranstaltung |  |  |  | Ziel / Nutzen | Austausch fördern und konkrete nächste Schritte vereinbaren |  |  |  | Budgetrahmen | 25000 |  |  |  | Version | 21.07.2026
TAGE BIS EVENT |  |  |  | ERLEDIGT |  |  |  | ÜBERFÄLLIG |  |  |  | BUDGET GENUTZT |  |  |  | TEILNEHMERZIEL
114 |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.6% |  |  |  | 180
MASTER-CHECKLISTE | [10 empty] | 8-WOCHEN-ZEITACHSE
Eingabezellen sind hell hinterlegt. Status, Priorität und Bereich lassen sich per Dropdown wählen. | [10 empty] | Wochen werden automatisch rückwärts vom Veranstaltungstermin berechnet.
ID | Bereich | Aufgabe | Verantwortlich | Priorität | Start | Fällig | Status | Fortschritt | Terminlage | Nächster Schritt | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
AP-001 | Konzept & Ziele | Veranstaltungsziel und Erfolgskriterien festlegen | Lea Sommer | Hoch | 2026-07-21 | 2026-07-31 | Erledigt | 100% | Erledigt | Zielbild im Projektteam bestätigen
AP-002 | Budget & Freigaben | Budgetrahmen abstimmen und freigeben | Jonas Kern | Hoch | 2026-07-24 | 2026-08-07 | In Arbeit | 50% | Im Plan | Freigabe der Reserve dokumentieren
AP-003 | Location & Logistik | Location auswählen und verbindlich reservieren | Mara Vogt | Hoch | 2026-07-28 | 2026-08-14 | Erledigt | 100% | Erledigt | Vertrag und Stornofrist ablegen
AP-004 | Sicherheit | Genehmigungs-, Versicherungs- und Sicherheitsbedarf prüfen | David Stein | Hoch | 2026-08-03 | 2026-08-21 | In Arbeit | 50% | Im Plan | Rückmeldung der Location einholen
AP-005 | Budget & Freigaben | Dienstleisterangebote vergleichen und Auswahl festhalten | Jonas Kern | Mittel | 2026-08-10 | 2026-08-28 | In Arbeit | 50% | Im Plan | Vergleichsmatrix finalisieren
AP-006 | Programm | Programmstruktur und Zeitblöcke abstimmen | Lea Sommer | Hoch | 2026-08-17 | 2026-09-04 | Offen | 0% | Im Plan | Verfügbarkeiten der Beteiligten prüfen
AP-007 | Kommunikation | Einladungs- und Kommunikationsplan erstellen | Nina Brandt | Mittel | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Offen | 0% | Im Plan | Versandtermine und Freigaben festlegen
AP-008 | Teilnehmende | Anmeldeprozess und Teilnehmerkommunikation testen | Nina Brandt | Mittel | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Offen | 0% | Im Plan | Testanmeldung durchführen
AP-009 | Technik | Technik-, Raum- und Aufbauplan finalisieren | Felix Roth | Hoch | 2026-09-14 | 2026-10-02 | Offen | 0% | Im Plan | Technikbedarf mit Location abgleichen
AP-010 | Location & Logistik | Cateringbedarf und Sonderwünsche bestätigen | Mara Vogt | Mittel | 2026-09-21 | 2026-10-09 | Offen | 0% | Im Plan | Teilnehmerzahlen aktualisieren
AP-011 | Personal | Einsatzplan und Vertretungen festlegen | David Stein | Mittel | 2026-10-01 | 2026-10-23 | Offen | 0% | Im Plan | Rollen am Veranstaltungstag zuweisen
AP-012 | Sicherheit | Sicherheits- und Notfallbriefing vorbereiten | David Stein | Hoch | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Offen | 0% | Im Plan | Notfallkontakte vervollständigen
AP-013 | Programm | Finalen Ablaufplan an alle Beteiligten versenden | Lea Sommer | Hoch | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Offen | 0% | Im Plan | Letzte Änderungen konsolidieren
AP-014 | Nachbereitung | Feedback, Abrechnung und Nachbereitung terminieren | Jonas Kern | Niedrig | 2026-11-02 | 2026-11-20 | Offen | 0% | Im Plan | Feedbackbogen und Abschlussmeeting planen

## Budget & Ablauf
BUDGET, ABLAUF & KONTAKTE
BUDGETRAHMEN |  |  | GEPLANTE KOSTEN |  |  | IST-KOSTEN |  |  | RESTBUDGET |  | BUDGETAUSLASTUNG |  |  | BEZAHLTE POSITIONEN
25000 |  |  | 24000 |  |  | 12900 |  |  | 12100 |  | 51.6% |  |  | 22.22%
BUDGETPLANUNG
Planwerte und Ist-Kosten brutto erfassen. Die Abweichung wird automatisch berechnet.
Nr. | Kategorie | Kostenposition | Anbieter | Plan brutto | Ist brutto | Abweichung | Fällig am | Zahlungsstatus | Beleg / Notiz
B-001 | Location | Raummiete und Grundausstattung | Nordraum Services | 6500 | 6500 | 0 | 2026-08-20 | Bezahlt | Vertrag EV-2608
B-002 | Technik | Ton, Projektion und technischer Support | Signalwerk | 3200 | 3000 | 200 | 2026-10-30 | Beauftragt | Aufbau ab 07:30 Uhr
B-003 | Catering | Speisen und Getränke | Tischzeit Catering | 4800 | 0 | 4800 | 2026-11-05 | Beauftragt | Abrechnung nach Teilnehmerzahl
B-004 | Kommunikation | Einladung, Druck und Beschilderung | Atelier Linie | 1200 | 980 | 220 | 2026-09-25 | Bezahlt | Druckfreigabe dokumentiert
B-005 | Programm | Honorare und Moderation | Extern | 2600 | 1800 | 800 | 2026-10-23 | Teilbezahlt | Rest nach Veranstaltung
B-006 | Personal | Zusätzliche Betreuung und Registrierung | Teamservice | 1700 | 0 | 1700 | 2026-11-06 | Beauftragt | Sechs Einsatzkräfte
B-007 | Sicherheit | Erste Hilfe, Security und Versicherung | Sicherpunkt | 1300 | 0 | 1300 | 2026-10-30 | Offen | Angebot in Prüfung
B-008 | Logistik | Transport, Lagerung und Verbrauchsmaterial | Mobil & Mehr | 950 | 620 | 330 | 2026-11-02 | Teilbezahlt | Rest nach Rückgabe | KOSTEN NACH KATEGORIE
B-009 | Reserve | Unvorhergesehene Ausgaben | Intern | 1750 | 0 | 1750 | 2026-11-12 | Offen | Nicht fest verplant | Kategorie | Plan | Ist
[10 empty] | Location | 6500 | 6500
[10 empty] | Technik | 3200 | 3000
[10 empty] | Catering | 4800 | 0
[10 empty] | Kommunikation | 1200 | 980
[10 empty] | Programm | 2600 | 1800
[10 empty] | Personal | 1700 | 0
[10 empty] | Sicherheit | 1300 | 0
[10 empty] | Logistik | 950 | 620
ABLAUF AM VERANSTALTUNGSTAG | [9 empty] | Reserve | 1750 | 0
Start und Ende eingeben; die Dauer wird automatisch berechnet. Pufferzeiten helfen bei realistischen Übergängen.
Start | Ende | Dauer | Programmpunkt | Ort | Verantwortlich | Ressourcen | Status | Puffer (Min.) | Hinweise | WICHTIGE KONTAKTE
7:30 | 8:30 | 0.041667 | Aufbau und Technikcheck | Hauptbereich | Felix Roth | Technikplan, Checkliste | Bestätigt | 10 | Abnahme gemeinsam mit Location | Rolle | Ansprechpartner | Organisation | Telefon | E-Mail | Erreichbar ab | Notfall | Notiz
8:30 | 9:00 | 0.020833 | Teambriefing | Backoffice | Lea Sommer | Einsatzplan, Kontakte | Geplant | 5 | Vertretungen kurz bestätigen | Projektleitung | Lea Sommer | Organisationsteam | +49 441 555 010 | lea.sommer@beispiel.de | 07:30 | Ja | Gesamtkoordination
9:00 | 9:30 | 0.020833 | Einlass und Registrierung | Eingang | Nina Brandt | Namenslisten, Beschilderung | Geplant | 5 | Sonderfälle separat erfassen | Location | Milan Berger | Musterzentrum Nord | +49 441 555 120 | m.berger@beispiel.de | 07:00 | Ja | Zugang, Haustechnik
9:30 | 9:45 | 0.010417 | Begrüßung und Orientierung | Hauptbereich | Lea Sommer | Mikrofon, Präsentation | Geplant | 5 | Hinweis auf Tagesstruktur | Technik | Felix Roth | Signalwerk | +49 441 555 230 | f.roth@beispiel.de | 07:00 | Ja | Ton und Projektion
9:45 | 11:00 | 0.052083 | Programmpunkt 1 | Hauptbereich | Programmteam | Präsentation, Moderation | Geplant | 10 | Zeitzeichen nach 60 Minuten | Catering | Mara Vogt | Tischzeit Catering | +49 441 555 340 | m.vogt@beispiel.de | 08:30 | Nein | Sonderkost, Nachlieferung
11:00 | 11:20 | 0.013889 | Pause | Foyer | Mara Vogt | Catering, Beschilderung | Geplant | 5 | Auffüllen kontrollieren | Sicherheit | David Stein | Sicherpunkt | +49 441 555 450 | d.stein@beispiel.de | 08:00 | Ja | Erste Hilfe und Notfallablauf
11:20 | 12:30 | 0.048611 | Programmpunkt 2 | Arbeitsbereiche | Programmteam | Materialsets, Timer | Geplant | 10 | Ergebnisse sichtbar sichern | Kommunikation | Nina Brandt | Organisationsteam | +49 441 555 560 | n.brandt@beispiel.de | 08:00 | Nein | Teilnehmende und Feedback
12:30 | 13:30 | 0.041667 | Mittagspause | Gastronomiebereich | Mara Vogt | Catering, Sonderkost | Geplant | 10 | Teilnehmerfluss beobachten
13:30 | 15:00 | 0.0625 | Programmpunkt 3 | Arbeitsbereiche | Programmteam | Moderationsmaterial | Geplant | 10 | Zwischenergebnisse einsammeln
15:00 | 15:20 | 0.013889 | Pause | Foyer | Mara Vogt | Getränke, Snack | Geplant | 5 | Zeitansage fünf Minuten vorher
15:20 | 16:30 | 0.048611 | Abschlussblock | Hauptbereich | Lea Sommer | Präsentation, Mikrofon | Geplant | 10 | Nächste Schritte verbindlich festhalten
16:30 | 17:00 | 0.020833 | Feedback und Verabschiedung | Hauptbereich | Nina Brandt | QR-Code, Feedbackkarten | Geplant | 5 | Rücklaufquote dokumentieren
17:00 | 18:00 | 0.041667 | Abbau und Übergabe | Gesamtfläche | Felix Roth | Übergabeprotokoll | Geplant | 0 | Schäden und Restmaterial dokumentieren
Formulas:
Kostenposition = IF(OR([BUDGETRAHMEN]="",[Kategorie]=""),"",[Kategorie]-[BUDGETRAHMEN])