## Wartungsplan
WARTUNGSPLAN GEBÄUDE
Zentrale Planung für wiederkehrende Wartungen, Prüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen
Planjahr |  |  | Aktive Maßnahmen |  |  | Überfällig |  |  | In 30 Tagen fällig |  |  | Geplante Kosten 2026 |  |  |  | Ist-Kosten 2026
2026 |  |  | 16 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4605 |  |  |  | 3100
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR | [11 empty] | TERMINAMPEL
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Überfällig · Bald fällig (≤ 30 Tage) · Im Blick (≤ 60 Tage) · Planmäßig
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1
WARTUNGSÜBERSICHT
Wartungs-ID | Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Wartungsmaßnahme | Intervall (Monate) | Priorität | Betreiberpflicht | Verantwortlich | Dienstleister | Letzte Durchführung | Nächste Fälligkeit | Tage | Terminstatus | Auftragsstatus | Geplante Kosten (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Budgetstatus | Dokument / Auftrag | Bemerkung | Aktiv?
WP-001 | Wärmepumpe | Technikraum EG | Technische Anlagen | Sichtprüfung, Filterkontrolle und Funktionsprüfung | 6 | Hoch | Nein | Technischer Dienst | Nordwerk Gebäudetechnik GmbH | 2026-01-05 | 2026-07-05 | -15 | Überfällig | Beauftragt | 420 | 455 | 35 | Leicht darüber | WO-2026-041 | Ersatzfilter im Auftrag enthalten | Ja
WP-002 | Personenaufzug | Treppenhaus A | Sicherheit | Regelwartung und Prüfung der Sicherheitseinrichtungen | 3 | Kritisch | Ja | Facility Management | Hanse Liftservice GmbH | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 26 | Bald fällig | Geplant | 390 | 390 | 0 | Im Budget | WO-2026-058 | Termin außerhalb der Kernzeit | Ja
WP-003 | Brandmeldeanlage | Zentrale UG | Sicherheit | Funktionsprüfung, Meldertest und Protokollkontrolle | 12 | Kritisch | Ja | Brandschutzkoordination | Elbe Brandschutz Service KG | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 12 | Bald fällig | Beauftragt | 780 |  |  | Noch offen | WO-2026-061 | Zutritt zu allen Nutzungseinheiten abstimmen | Ja
WP-004 | Sicherheitsbeleuchtung | Flure und Treppenhäuser | Sicherheit | Leuchtenprüfung und Kapazitätstest der Batterieanlage | 12 | Kritisch | Ja | Technischer Dienst | Lumen Prüfservice GmbH | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 345 | Planmäßig | Offen | 540 | 510 | -30 | Im Budget |  | Batteriemodul als Folgeaktion überwachen | Ja
WP-005 | Dachentwässerung | Dachflächen | Gebäudehülle | Dachabläufe, Rinnen und Notüberläufe reinigen | 6 | Hoch | Nein | Hausservice | Intern | 2026-03-10 | 2026-09-10 | 52 | Im Blick | Geplant | 260 | 145 | -115 | Im Budget | WO-2026-066 | Witterungsabhängige Durchführung | Ja
WP-006 | Außentüren und Tore | Eingang / Tiefgarage | Sicherheit | Beschläge, Schließkräfte, Sensorik und Notentriegelung prüfen | 6 | Hoch | Ja | Facility Management | Weser Tor- und Türtechnik GmbH | 2026-01-25 | 2026-07-25 | 5 | Bald fällig | Beauftragt | 360 | 310 | -50 | Im Budget | WO-2026-060 | Tiefgaragenzufahrt kurzzeitig sperren | Ja
WP-007 | Lüftungsanlage | Technikraum 1. OG | Technische Anlagen | Filterzustand, Antrieb, Kondensatablauf und Volumenstrom prüfen | 3 | Hoch | Nein | Technischer Dienst | Küstenklima Service GmbH | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 43 | Im Blick | Offen | 310 | 295 | -15 | Im Budget | WO-2026-044 | Filterklasse gemäß Anlagenbuch verwenden | Ja
WP-008 | Elektro-Hauptverteilung | Untergeschoss | Energie / Medien | Thermische Sichtkontrolle und Funktionsprüfung der Schutzorgane | 12 | Kritisch | Ja | Elektrofachkraft | Oldenburger E-Check Partner GmbH | 2025-07-10 | 2026-07-10 | -10 | Überfällig | Geplant | 620 |  |  | Noch offen |  | Abschaltung mit Nutzern abstimmen | Ja
WP-009 | Trinkwasserinstallation | Sanitärräume | Sanitär | Armaturen, Temperaturen und sichtbare Leckagen kontrollieren | 12 | Hoch | Ja | Facility Management | AquaNord Haustechnik GmbH | 2026-02-12 | 2027-02-12 | 207 | Planmäßig | Offen | 280 | 235 | -45 | Im Budget |  | Messpunkte im Protokoll dokumentieren | Ja
WP-010 | Rückflussverhinderer | Hausanschlussraum | Sanitär | Funktionsprüfung und Dichtheitskontrolle | 12 | Kritisch | Ja | Technischer Dienst | AquaNord Haustechnik GmbH | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 346 | Planmäßig | Offen | 190 | 190 | 0 | Im Budget |  | Mit WP-009 bündeln | Ja
WP-011 | Fassade | Außenbereich | Gebäudehülle | Visuelle Kontrolle auf Risse, lose Teile und Feuchtespuren | 24 | Mittel | Nein | Facility Management | Intern | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 621 | Planmäßig | Offen | 180 | 60 | -120 | Im Budget |  | Fotodokumentation anlegen | Ja
WP-012 | Außenbeleuchtung | Wege und Parkplatz | Außenanlagen | Leuchten, Zeitschaltung und Dämmerungssensor prüfen | 6 | Mittel | Nein | Hausservice | Intern | 2026-04-10 | 2026-10-10 | 82 | Planmäßig | Offen | 120 | 95 | -25 | Im Budget | WO-2026-039 | Defekte Leuchte am Westweg ersetzt | Ja
WP-013 | Sonnenschutzanlage | Süd- und Westfassade | Gebäudehülle | Führungsschienen, Endlagen und Windwächter prüfen | 6 | Mittel | Nein | Facility Management | Sonnenwerk Service GmbH | 2026-02-20 | 2026-08-20 | 31 | Im Blick | Geplant | 330 | 300 | -30 | Im Budget | WO-2026-064 | Prüfung etagenweise durchführen | Ja
WP-014 | Feuerlöscher | Gesamtes Gebäude | Sicherheit | Prüfung von Zustand, Plombierung, Kennzeichnung und Standort | 24 | Kritisch | Ja | Brandschutzkoordination | Elbe Brandschutz Service KG | 2024-07-15 | 2026-07-15 | -5 | Überfällig | Offen | 410 |  |  | Noch offen |  | Bestandsliste vor Termin abgleichen | Ja
WP-015 | Rauch- und Wärmeabzug | Treppenhaus / Dach | Sicherheit | Auslösung, Öffnungsmechanik und Energieversorgung prüfen | 12 | Kritisch | Ja | Brandschutzkoordination | Elbe Brandschutz Service KG | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 148 | Planmäßig | Offen | 460 |  |  | Noch offen |  | Mit Brandmeldeprüfung abstimmen | Ja
WP-016 | Schädlingsmonitoring | Lager- und Nebenräume | Innenbereiche | Kontrollpunkte prüfen und Befallsspuren dokumentieren | 3 | Mittel | Nein | Hausservice | Moorland Hygieneservice GmbH | 2026-04-25 | 2026-07-25 | 5 | Bald fällig | Geplant | 145 | 115 | -30 | Im Budget | WO-2026-062 | Kontrollpunkte nicht versetzen | Ja
JAHRESAUSWERTUNG UND BEDIENUNG
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Monat; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: Fällige Maßnahmen; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: Plan-Kosten (€); FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: Ist-Kosten (€) |  |  | KURZANLEITUNG
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Januar; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 765 |  |  | 1 |  | Stammdaten erfassen
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Februar; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 535 |  |  |  |  | Anlage, Standort, Maßnahme, Intervall und Zuständigkeit eintragen.
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: März; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 145 |  |  | 2 |  | Fälligkeit prüfen
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: April; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 270 |  |  |  |  | Nächste Fälligkeit, Resttage und Terminstatus werden automatisch berechnet.
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Mai; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 390 |  |  | 3 |  | Auftrag steuern
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Juni; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 0; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 805 |  |  |  |  | Auftragsstatus, geplante Kosten und Auftragsnummer ergänzen.
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Juli; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 5; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 1955; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 190 |  |  | 4 |  | Durchführung dokumentieren
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: August; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 3; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 1500; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 0 |  |  |  |  | Maßnahme im Wartungsjournal mit Befund und Kosten erfassen.
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: September; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 2; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 570; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 0 |  |  | 5 |  | Plan aktualisieren
FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Jan: Oktober; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Feb: 1; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Mär: 120; FÄLLIGKEITEN IM PLANJAHR Apr: 0 |  |  |  |  | Datum in „Letzte Durchführung“ aktualisieren; der neue Termin wird berechnet.
November | 0 | 0 | 0
Dezember | 1 | 460 | 0
Hinweis: Prüffristen und Betreiberpflichten sind objekt- und nutzungsabhängig. Hinterlegte Beispielwerte müssen vor der produktiven Nutzung fachlich geprüft und angepasst werden.
Formulas:
Geplante Kosten 2026 = IF([Planjahr]="","",IF([Nächste Fälligkeit]="","",[Nächste Fälligkeit]-TODAY()))
Terminstatus = IF([Planjahr]="","",IF([Aktiv?]<>"Ja","Inaktiv",IF([Nächste Fälligkeit]="","Nicht geplant",IF([Nächste Fälligkeit]<TODAY(),"Überfällig",IF([Nächste Fälligkeit]<=TODAY()+30,"Bald fällig",IF([Nächste Fälligkeit]<=TODAY()+60,"Im Blick","Planmäßig"))))))

## Wartungsjournal
WARTUNGSJOURNAL 2026
Durchgeführte Arbeiten, Befunde, Kosten und Folgemaßnahmen nachvollziehbar dokumentieren
Dokumentierte Maßnahmen |  |  |  | Gesamtkosten 2026 |  |  |  | Mängel / Nacharbeit |  |  |  | Letzter Eintrag
12 |  |  |  | 3100 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2026-07-01
Protokoll-Nr. | Wartungs-ID | Durchgeführt am | Ergebnis | Befund / ausgeführte Arbeiten | Verantwortlich | Dienstleister | Arbeitszeit (Std.) | Interne Kosten (€) | Material (€) | Fremdleistung (€) | Gesamtkosten (€) | Folgeaktion | Fällig bis | Dokument / Ablage | Bemerkung
PJ-2026-001 | WP-001 | 2026-01-05 | Ohne Befund | Filter gewechselt, Sichtprüfung und Probelauf durchgeführt | Technischer Dienst | Nordwerk Gebäudetechnik GmbH | 2 | 80 | 75 | 300 | 455 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-001/PJ-001.pdf | Anlage ohne Auffälligkeiten
PJ-2026-002 | WP-006 | 2026-01-25 | Mangel festgestellt | Schließkraft geprüft; Sensor an Tiefgaragentor reagiert verzögert | Facility Management | Weser Tor- und Türtechnik GmbH | 1.5 | 60 | 0 | 250 | 310 | Sensor austauschen | 2026-02-15 | /Wartung/2026/WP-006/PJ-002.pdf | Ersatzteil bestellt
PJ-2026-003 | WP-009 | 2026-02-12 | Ohne Befund | Temperaturen und sichtbare Leitungsabschnitte kontrolliert | Facility Management | AquaNord Haustechnik GmbH | 1 | 40 | 15 | 180 | 235 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-009/PJ-003.pdf | Messwerte im Prüfblatt
PJ-2026-004 | WP-013 | 2026-02-20 | Nacharbeit erforderlich | Endlagen geprüft; zwei Führungsschienen verschmutzt | Facility Management | Sonnenwerk Service GmbH | 2 | 70 | 20 | 210 | 300 | Reinigung und Nachprüfung | 2026-03-10 | /Wartung/2026/WP-013/PJ-004.pdf | Nutzer vor Zugang informieren
PJ-2026-005 | WP-005 | 2026-03-10 | Ohne Befund | Dachabläufe und Notüberläufe gereinigt | Hausservice | Intern | 3 | 120 | 25 | 0 | 145 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-005/PJ-005.pdf | Fotodokumentation abgelegt
PJ-2026-006 | WP-011 | 2026-04-01 | Mangel festgestellt | Kleine Putzabplatzung an der Nordfassade dokumentiert | Facility Management | Intern | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | Fachfirma zur Bewertung anfragen | 2026-05-15 | /Wartung/2026/WP-011/PJ-006.pdf | Keine akute Gefahr
PJ-2026-007 | WP-012 | 2026-04-10 | Ohne Befund | Außenbeleuchtung geprüft; defektes Leuchtmittel ersetzt | Hausservice | Intern | 1 | 40 | 55 | 0 | 95 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-012/PJ-007.pdf | Westweg wieder vollständig beleuchtet
PJ-2026-008 | WP-016 | 2026-04-25 | Ohne Befund | Kontrollpunkte geprüft, keine Befallsspuren | Hausservice | Moorland Hygieneservice GmbH | 0.75 | 30 | 0 | 85 | 115 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-016/PJ-008.pdf | Kontrollpunkte unverändert
PJ-2026-009 | WP-002 | 2026-05-15 | Ohne Befund | Regelwartung und Prüfung der Türüberwachung | Facility Management | Hanse Liftservice GmbH | 2 | 60 | 0 | 330 | 390 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-002/PJ-009.pdf | Prüfbuch aktualisiert
PJ-2026-010 | WP-007 | 2026-06-01 | Ohne Befund | Filter kontrolliert, Kondensatablauf gereinigt, Volumenstrom geprüft | Technischer Dienst | Küstenklima Service GmbH | 1.5 | 60 | 35 | 200 | 295 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-007/PJ-010.pdf | Keine Abweichungen
PJ-2026-011 | WP-004 | 2026-06-30 | Nacharbeit erforderlich | Kapazitätstest zeigte schwache Batterie in einem Stromkreis | Technischer Dienst | Lumen Prüfservice GmbH | 2.5 | 90 | 0 | 420 | 510 | Batteriemodul ersetzen | 2026-07-31 | /Wartung/2026/WP-004/PJ-011.pdf | Angebot angefordert
PJ-2026-012 | WP-010 | 2026-07-01 | Ohne Befund | Dichtheit und Funktion des Rückflussverhinderers geprüft | Technischer Dienst | AquaNord Haustechnik GmbH | 1 | 40 | 10 | 140 | 190 | Keine |  | /Wartung/2026/WP-010/PJ-012.pdf | Prüfplakette erneuert
ANWENDUNGSHINWEIS
Für jede durchgeführte Wartung eine neue Zeile anlegen. Bei Mängeln eine konkrete Folgeaktion und Frist erfassen. Anschließend das Datum „Letzte Durchführung“ im Wartungsplan aktualisieren, damit die nächste Fälligkeit automatisch neu berechnet wird.