## Übersicht
WARTUNGSPLAN GEBÄUDE
Instandhaltung · Terminsteuerung · Kostenkontrolle
Objekt |  |  | Standort |  |  | Stand
Bürogebäude Ahornweg 12 |  |  | 42897 Beispielstadt |  |  | 2026-07-20
STATUSÜBERSICHT
Anlagen gesamt | Überfällig | Bald fällig | Im Blick | OK
14 | 3 | 2 | 3 | 6
KOSTENÜBERBLICK (Soll-Ist) |  |  |  | KOSTEN NACH KATEGORIE
Geplante Kosten (Jahr) |  | 7470 |  | Sicherheit | 4100
Ist-Kosten (bisher) |  | 3880 |  | Technik | 2070
Abweichung |  | -3590 |  | Gebäudehülle | 830
Budgetausschöpfung |  | 51.94% |  | Sanitär | 260
|  |  |  | Außenanlage | 210
AMPEL-LOGIK
Überfällig | Fälligkeit überschritten
Bald fällig | ≤ 30 Tage
Im Blick | ≤ 60 Tage
OK | > 60 Tage

## Wartungsplan
WARTUNGSPLAN – Terminsteuerung & Instandhaltung
Pflege direkt nach jeder Maßnahme · „Nächste Fälligkeit", „Verbleibende Tage" und „Status" berechnen sich automatisch · blaue Felder ausfüllen
Anlagen-ID | Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Betreiber- pflicht | Priorität | Intervall (Monate) | Letzte Wartung | Nächste Fälligkeit | Verbleibende Tage | Status | Verantwortlich (intern) | Dienstleister | Geplante Kosten (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€)
AN-001 | Heizungsanlage | Technikzentrale UG | Technik | Ja | Hoch | 12 | 2025-09-18 | 2026-09-18 | 60 | Im Blick | Haustechnik | Wärmetechnik Berg GmbH | 1250 | 1180 | -70
AN-002 | Personenaufzug | Treppenhaus Nord | Sicherheit | Ja | Hoch | 3 | 2026-05-12 | 2026-08-12 | 23 | Bald fällig | Facility Management | Liftpartner Süd AG | 480
AN-003 | Brandmeldeanlage | Zentrale UG | Sicherheit | Ja | Hoch | 12 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | 184 | OK | Objektleitung | Brandschutz Rhein GmbH | 940 | 940 | 0
AN-004 | Rauch- u. Wärmeabzug | Dachgeschoss | Sicherheit | Ja | Hoch | 12 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | -45 | Überfällig | Objektleitung | Brandschutz Rhein GmbH | 670
AN-005 | Lüftungsanlage | Technikzentrale 1. OG | Technik | Ja | Hoch | 6 | 2026-02-04 | 2026-08-04 | 15 | Bald fällig | Haustechnik | KlimaClean GmbH | 820
AN-006 | Elektroverteilung | Hauptverteiler UG | Sicherheit | Ja | Hoch | 12 | 2025-05-22 | 2026-05-22 | -59 | Überfällig | Haustechnik | Elektro Vogt GmbH | 610 | 590 | -20
AN-007 | Sprinkleranlage | Lager EG | Sicherheit | Ja | Hoch | 12 | 2026-03-10 | 2027-03-10 | 233 | OK | Objektleitung | Brandschutz Rhein GmbH | 720 | 700 | -20
AN-008 | Sektionaltore | Tiefgarage | Sicherheit | Ja | Mittel | 6 | 2026-03-10 | 2026-09-10 | 52 | Im Blick | Facility Management | ToranlagenService GmbH | 390
AN-009 | Dachentwässerung | Gesamtes Gebäude | Gebäudehülle | Nein | Mittel | 6 | 2025-12-15 | 2026-06-15 | -35 | Überfällig | Hauswart | Dachprofi Lang | 310
AN-010 | Sanitäranlagen | Alle Etagen | Sanitär | Nein | Mittel | 12 | 2025-11-28 | 2026-11-28 | 131 | OK | Hauswart | SanitärPlus GmbH | 260
AN-011 | Dachkontrolle | Dach | Gebäudehülle | Nein | Niedrig | 12 | 2025-10-08 | 2026-10-08 | 80 | OK | Facility Management | Dachprofi Lang | 340
AN-012 | Fassadenkontrolle | Außenbereich | Gebäudehülle | Nein | Niedrig | 24 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 346 | OK | Hauswart | intern | 180
AN-013 | Notbeleuchtung | Flure / Treppenhäuser | Sicherheit | Ja | Mittel | 6 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 87 | OK | Haustechnik | Elektro Vogt GmbH | 290 | 280 | -10
AN-014 | Außenanlagen / Grünpflege | Außengelände | Außenanlage | Nein | Niedrig | 3 | 2026-05-20 | 2026-08-20 | 31 | Im Blick | Hauswart | GartenTeam Nord | 210 | 190 | -20
SUMME | [12 empty] | 7470 | 3880 | -140
Formulas:
Nächste Fälligkeit = EDATE([Letzte Wartung],[Intervall (Monate)])
Verbleibende Tage = [Nächste Fälligkeit]-TODAY()
Note on I4: Automatisch: EDATUM(Letzte Wartung; Intervall in Monaten)
Note on K4: Automatisch aus verbleibenden Tagen (Ampel-Logik)

## Anlagenstamm
ANLAGENSTAMM – Bestands- & Vertragsdaten
Zentrale Erfassung aller wartungsrelevanten Anlagen – verknüpft über die Anlagen-ID mit dem Wartungsplan
Anlagen-ID | Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Hersteller | Baujahr | Inbetriebnahme | Dienstleister | Vertrags-Nr. | Betreiber- pflicht | Dokumentenablage | Bemerkung
AN-001 | Heizungsanlage | Technikzentrale UG | Technik | Thermolux | 2015 | 2015-03-01 | Wärmetechnik Berg GmbH | WB-2015-011 | Ja | /Doku/Heizung/ | Brennwertkessel, jährl. Prüfung
AN-002 | Personenaufzug | Treppenhaus Nord | Sicherheit | Vertika | 2018 | 2018-06-15 | Liftpartner Süd AG | LS-2018-042 | Ja | /Doku/Aufzug/ | Zutritt nur mit Fremdfirma
AN-003 | Brandmeldeanlage | Zentrale UG | Sicherheit | Pyrosens | 2019 | 2019-09-01 | Brandschutz Rhein GmbH | BR-2019-007 | Ja | /Doku/Brandschutz/
AN-004 | Rauch- u. Wärmeabzug | Dachgeschoss | Sicherheit | Aeroquin | 2019 | 2019-09-01 | Brandschutz Rhein GmbH | BR-2019-008 | Ja | /Doku/Brandschutz/RWA/
AN-005 | Lüftungsanlage | Technikzentrale 1. OG | Technik | Aeroflux | 2017 | 2017-04-15 | KlimaClean GmbH | KC-2017-012 | Ja | /Doku/Lueftung/ | Filterwechsel halbjährlich
AN-006 | Elektroverteilung | Hauptverteiler UG | Sicherheit | Voltcore | 2014 | 2014-01-10 | Elektro Vogt GmbH | EV-2014-003 | Ja | /Doku/Elektro/ | E-Check gem. Prüffrist
AN-007 | Sprinkleranlage | Lager EG | Sicherheit | Aquashield | 2019 | 2019-09-01 | Brandschutz Rhein GmbH | BR-2019-010 | Ja | /Doku/Brandschutz/
AN-008 | Sektionaltore | Tiefgarage | Sicherheit | Portalis | 2016 | 2016-07-01 | ToranlagenService GmbH | TS-2016-009 | Ja | /Doku/Tore/ | Termin mit Nutzern abstimmen
AN-009 | Dachentwässerung | Gesamtes Gebäude | Gebäudehülle | — | 2010 | 2010-01-01 | Dachprofi Lang | DL-2020-004 | Nein | /Doku/Dach/ | Begehung mit Dachdecker
AN-010 | Sanitäranlagen | Alle Etagen | Sanitär | Aquafit | 2010 | 2010-01-01 | SanitärPlus GmbH | SP-2021-005 | Nein | /Doku/Sanitaer/
AN-011 | Dachkontrolle | Dach | Gebäudehülle | — | 2010 | 2010-01-01 | Dachprofi Lang | DL-2020-001 | Nein | /Doku/Dach/ | Sicht- u. Funktionsprüfung
AN-012 | Fassadenkontrolle | Außenbereich | Gebäudehülle | — | 2010 | 2010-01-01 | intern | — | Nein | /Doku/Fassade/ | Optische Kontrolle
AN-013 | Notbeleuchtung | Flure / Treppenhäuser | Sicherheit | Voltcore | 2016 | 2016-07-01 | Elektro Vogt GmbH | EV-2016-015 | Ja | /Doku/Elektro/ | Funktionsprüfung halbjährlich
AN-014 | Außenanlagen / Grünpflege | Außengelände | Außenanlage | — | 2010 | 2010-01-01 | GartenTeam Nord | GT-2022-020 | Nein | /Doku/Aussen/ | Saisonaler Pflegeplan

## Anleitung
ANLEITUNG & HINWEISE
Aufbau der Vorlage
| Übersicht | Dashboard mit automatischen Kennzahlen: Statusverteilung, Soll-Ist-Kosten und Kosten je Kategorie. Nur Ergebnisfelder – keine Eingabe nötig.
| Wartungsplan | Hauptblatt zur Termin- und Kostensteuerung. Hier werden alle Maßnahmen gepflegt.
| Anlagenstamm | Stamm- und Vertragsdaten je Anlage, über die Anlagen-ID mit dem Wartungsplan verknüpft.
| Anleitung | Diese Seite – Bedienung, Formeln und rechtliche Hinweise.
Automatische Formeln (im Wartungsplan)
| Nächste Fälligkeit | Formel: EDATUM(Letzte Wartung; Intervall in Monaten). Wird automatisch aus der letzten Wartung und dem Intervall berechnet.
| Verbleibende Tage | Formel: Nächste Fälligkeit minus HEUTE(). Aktualisiert sich täglich beim Öffnen der Datei.
| Status (Ampel) | Überfällig (≤ 0 Tage) · Bald fällig (≤ 30) · Im Blick (≤ 60) · OK (> 60). Färbt sich automatisch ein.
| Abweichung | Formel: Ist-Kosten minus Geplante Kosten. Grün = unter Budget, Rot = über Budget.
Bedienung – Schritt für Schritt
| 1 · Anlage anlegen | Im Anlagenstamm eine neue Zeile mit Anlagen-ID und Stammdaten erfassen.
| 2 · In Plan aufnehmen | Im Wartungsplan Anlage, Intervall und letzte Wartung eintragen (blaue Felder).
| 3 · Nach Maßnahme | Datum in „Letzte Wartung" aktualisieren – Fälligkeit und Status rechnen sich neu.
| 4 · Kosten pflegen | Nach Rechnungseingang die Ist-Kosten eintragen; Abweichung und Übersicht folgen automatisch.
| Neue Zeile | Zeile innerhalb des Datenbereichs einfügen und Formeln der Spalten I, J, K, P nach unten kopieren.
Rechtliche & organisatorische Hinweise
| Betreiberpflichten | Gesetzliche Prüf- und Wartungspflichten (z. B. BetrSichV, ArbSchG, DIN 31051) je nach Anlage beachten.
| Dokumentation | Prüfberichte, Wartungsprotokolle und Rechnungen revisionssicher ablegen und in „Dokumentenablage" referenzieren.
| Keine Rechtsberatung | Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Konkrete Prüffristen hängen von Anlage, Nutzung und Organisation ab.
| Wann Software? | Ab ca. 50–100 Positionen, mehreren Objekten oder Eskalationsbedarf ein CAFM-/FM-System prüfen.