## Übersicht
EINARBEITUNGSPLAN
Fortschrittsübersicht · Onboarding neuer Mitarbeitender · Vorlage 2026
MITARBEITER-INFORMATIONEN
Name | Alex Beispiel |  |  | Abteilung | Vertrieb
Position | Vertriebsmitarbeiter/in |  |  | Führungskraft | Teamleitung Vertrieb
Pate / Mentor | Kollege aus dem Team |  |  | Eintrittsdatum | 2026-09-01
Stichtag (heute) | 2026-09-15 |  |  | Probezeitende | 2027-03-01
KENNZAHLEN
Aufgaben gesamt |  | Erledigt |  | Überfällig |  | Erledigungsquote
28 |  | 12 |  | 2 |  | 42.86%
FORTSCHRITT NACH PHASE
Phase |  | Aufgaben | Erledigt | Ausstehend | Überfällig | Fortschritt
Vorbereitung (vor Eintritt) |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
Erster Tag (Tag 1) |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 75%
Erste Woche (Tag 1–7) |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 80%
Einarbeitung (Tag 8–30) |  | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67%
Vertiefung (Tag 31–60) |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0%
Eigenverantwortung (Tag 61–90) |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0%
GESAMT |  | 28 | 12 | 16 | 2 | 42.86%
STATUS-VERTEILUNG
Status |  | Anzahl | Anteil | Verteilung
Erledigt |  | 12 | 42.86% | 42.86%
In Bearbeitung |  | 3 | 10.71% | 10.71%
Offen |  | 12 | 42.86% | 42.86%
Verschoben |  | 1 | 3.571% | 3.571%
HINWEISE ZUR NUTZUNG
• Cremefarbene Zellen sind Eingabefelder. Fälligkeiten, Kennzahlen und Diagramme berechnen sich automatisch.
• Das Eintrittsdatum ist der Anker: Die Spalte „Fällig am“ ergibt sich aus Eintrittsdatum + „Tag ab Eintritt“.
• Phase, Kategorie, Verantwortlich und Status werden über Auswahllisten gewählt; der Status steuert die Ampelfarben.
• „Stichtag (heute)“ steuert die Überfällig-Prüfung. Für laufendes Tracking dort =HEUTE() eintragen.
• Alle Namen und Angaben sind fiktive Beispielwerte und dienen nur der Veranschaulichung (DSGVO-schlank: nur nötige Daten).

## Einarbeitungsplan
EINARBEITUNGSPLAN
Onboarding neuer Mitarbeitender · 30-60-90-Tage-Struktur · Fälligkeiten automatisch ab Eintrittsdatum · Stand 2026
Nr. | Phase | Aufgabe / Thema | Kategorie | Verantwortlich | Tag ab Eintritt | Fällig am | Status | Bemerkung
1 | Vorbereitung (vor Eintritt) | Arbeitsvertrag und Unterlagen vollständig ablegen | Pflicht & Sicherheit | Personalabteilung (HR) | -10 | 2026-08-22 | Erledigt | Nachweise im DMS abgelegt
2 | Vorbereitung (vor Eintritt) | Arbeitsplatz und Hardware bereitstellen | Organisation & Zugänge | IT-Abteilung | -5 | 2026-08-27 | Erledigt | Laptop, Monitor, Headset
3 | Vorbereitung (vor Eintritt) | IT-Zugänge und E-Mail-Konto einrichten | Organisation & Zugänge | IT-Abteilung | -3 | 2026-08-29 | Erledigt
4 | Vorbereitung (vor Eintritt) | Willkommens-E-Mail und Ablaufplan versenden | Team & Kultur | Führungskraft | -2 | 2026-08-30 | Erledigt
5 | Erster Tag (Tag 1) | Begrüßung und Rundgang durch das Unternehmen | Team & Kultur | Führungskraft | 0 | 2026-09-01 | Erledigt
6 | Erster Tag (Tag 1) | Vorstellung im Team und Paten benennen | Team & Kultur | Pate / Mentor | 0 | 2026-09-01 | Erledigt
7 | Erster Tag (Tag 1) | Systemanmeldung testen und Arbeitsplatz einrichten | Organisation & Zugänge | Neue/r Mitarbeiter/in | 0 | 2026-09-01 | Erledigt
8 | Erster Tag (Tag 1) | Unterweisung Arbeitssicherheit und Datenschutz | Pflicht & Sicherheit | Personalabteilung (HR) | 0 | 2026-09-01 | In Bearbeitung | Pflichttermin – zeitnah nachholen
9 | Erste Woche (Tag 1–7) | Einführung in interne Tools und Systeme | Organisation & Zugänge | IT-Abteilung | 3 | 2026-09-04 | Erledigt
10 | Erste Woche (Tag 1–7) | Aufgaben, Rolle und Erwartungen besprechen | Ziele & Feedback | Führungskraft | 4 | 2026-09-05 | Erledigt
11 | Erste Woche (Tag 1–7) | Wichtige Ansprechpartner kennenlernen | Team & Kultur | Pate / Mentor | 5 | 2026-09-06 | Erledigt
12 | Erste Woche (Tag 1–7) | Zugang zu Fachanwendungen und Laufwerken | Organisation & Zugänge | IT-Abteilung | 5 | 2026-09-06 | Erledigt
13 | Erste Woche (Tag 1–7) | Erste Fach- bzw. Produktschulung | Fachliche Einarbeitung | Führungskraft | 7 | 2026-09-08 | In Bearbeitung | Schulungsreihe läuft
14 | Einarbeitung (Tag 8–30) | Teilnahme an Team-Meeting / Jour fixe | Team & Kultur | Führungskraft | 14 | 2026-09-15 | Erledigt
15 | Einarbeitung (Tag 8–30) | Feedbackgespräch nach zwei Wochen | Ziele & Feedback | Führungskraft | 14 | 2026-09-15 | Offen | Agenda vorbereiten
16 | Einarbeitung (Tag 8–30) | Prozesse und Arbeitsabläufe im Detail | Fachliche Einarbeitung | Pate / Mentor | 16 | 2026-09-17 | In Bearbeitung
17 | Einarbeitung (Tag 8–30) | Selbstständige Bearbeitung erster Aufgaben | Fachliche Einarbeitung | Neue/r Mitarbeiter/in | 21 | 2026-09-22 | Offen
18 | Einarbeitung (Tag 8–30) | Vertiefung Datenschutz und Compliance | Pflicht & Sicherheit | Personalabteilung (HR) | 25 | 2026-09-26 | Offen
19 | Einarbeitung (Tag 8–30) | Kennenlernen angrenzender Abteilungen | Team & Kultur | Pate / Mentor | 28 | 2026-09-29 | Offen
20 | Vertiefung (Tag 31–60) | 30-Tage-Feedbackgespräch | Ziele & Feedback | Führungskraft | 30 | 2026-10-01 | Offen
21 | Vertiefung (Tag 31–60) | Eigenständige Übernahme von Kernaufgaben | Fachliche Einarbeitung | Führungskraft | 40 | 2026-10-11 | Offen
22 | Vertiefung (Tag 31–60) | Vertiefende Fachschulung / Weiterbildung | Fachliche Einarbeitung | Führungskraft | 45 | 2026-10-16 | Verschoben | Auf Folgequartal verschoben
23 | Vertiefung (Tag 31–60) | Mitarbeit in laufendem Projekt | Ziele & Feedback | Pate / Mentor | 50 | 2026-10-21 | Offen
24 | Vertiefung (Tag 31–60) | 60-Tage-Feedbackgespräch | Ziele & Feedback | Führungskraft | 60 | 2026-10-31 | Offen
25 | Eigenverantwortung (Tag 61–90) | Übernahme eigener Verantwortungsbereiche | Fachliche Einarbeitung | Führungskraft | 70 | 2026-11-10 | Offen
26 | Eigenverantwortung (Tag 61–90) | Wissenssicherung und Dokumentation erstellen | Fachliche Einarbeitung | Neue/r Mitarbeiter/in | 80 | 2026-11-20 | Offen
27 | Eigenverantwortung (Tag 61–90) | Zielvereinbarung für die Zeit nach der Probezeit | Ziele & Feedback | Führungskraft | 85 | 2026-11-25 | Offen
28 | Eigenverantwortung (Tag 61–90) | Abschlussgespräch Probezeit (90-Tage-Review) | Ziele & Feedback | Personalabteilung (HR) | 90 | 2026-11-30 | Offen
29
30
31
32
33
34
35
Formulas:
Fällig am = IF(OR([Tag ab Eintritt]="",Übersicht!$G8=""),"",Übersicht!$G8+[Tag ab Eintritt])