## Übersicht
KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276
Kostenermittlung im Hochbau · Vorlage 2026 · alle Beträge in Euro
PROJEKTDATEN
Projekt | Neubau Mehrfamilienhaus – Musterprojekt |  |  | Projektnummer | 2026-047
Bauherr | Beispiel Wohnbau GmbH |  |  | Leistungsphase | LPH 3 – Entwurfsplanung
Standort | Musterstraße 12, 26123 Musterstadt |  |  | Kostenstand | Kostenberechnung
Planung | Planungsbüro Nordlicht |  |  | Bearbeitet am | 15.03.2026
Bruttogrundfläche | 1.240 m² |  |  | Bearbeiter | M. Beispiel
KENNZAHLEN
Gesamtkosten netto |  | Gesamtkosten brutto |  | Gesamtbudget |  | Abweichung
2423437 |  | 2774681.83 |  | 2304000 |  | 119437
KOSTENÜBERSICHT NACH HAUPTGRUPPEN (DIN 276)
KG | Hauptgruppe |  | Kosten netto | Anteil | Budget | Abweichung | Status
100 | Grundstück |  | 526480 | 21.72% | 526000 | 480 | Grenzwertig
200 | Vorbereitende Maßnahmen |  | 72900 | 3.008% | 66000 | 6900 | Überschritten
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen |  | 871561 | 35.96% | 821000 | 50561 | Überschritten
400 | Bauwerk – Technische Anlagen |  | 481521 | 19.87% | 445000 | 36521 | Überschritten
500 | Außenanlagen und Freiflächen |  | 90465 | 3.733% | 84000 | 6465 | Überschritten
600 | Ausstattung und Kunstwerke |  | 10290 | 0.4246% | 10000 | 290 | Grenzwertig
700 | Baunebenkosten |  | 321920 | 13.28% | 307000 | 14920 | Grenzwertig
800 | Finanzierung |  | 48300 | 1.993% | 45000 | 3300 | Überschritten
GESAMT |  |  | 2423437 | 100% | 2304000 | 119437 | Überschritten
HINWEISE ZUR NUTZUNG
• Cremefarbene Zellen sind Eingabefelder. Alle übrigen Werte werden automatisch berechnet.
• Kostengruppe (KG), Einheit und MwSt-Satz werden über Auswahllisten gewählt; die Bezeichnung erscheint automatisch.
• Netto inkl. Risiko = Kosten netto × (1 + Risikozuschlag). Der Zuschlag deckt Planungsunsicherheiten der LPH 3 ab.
• Der Status vergleicht die Kosten (netto inkl. Risiko) mit dem hinterlegten Budget: bis 5 % Überschreitung = grenzwertig.
• Alle Angaben sind Beispielwerte eines fiktiven Musterprojekts und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

## Kostengruppen DIN 276
Kostengruppen nach DIN 276 (Ausgabe 2018)
Referenzliste – Grundlage für die Auswahllisten und die Zuordnung in der Kostenberechnung
KG | Kostengruppe | Erläuterung | Einheiten | MwSt
100 | Grundstück | Erwerb und Nutzbarmachung des Baugrundstücks | Stk | 0%
110 | Grundstückswert | Kaufpreis des Grundstücks | psch | 7%
120 | Grundstücksnebenkosten | Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung, Makler | m² | 19%
130 | Rechte Dritter | Ablösung von Rechten am Grundstück | m³
200 | Vorbereitende Maßnahmen | Alle Leistungen vor Baubeginn | lfm
210 | Herrichten | Abbruch, Rodung, Altlastenbeseitigung | kg
220 | Öffentliche Erschließung | Anschluss an Kanal, Wasser, Strom, Straße | t
230 | Nichtöffentliche Erschließung | Private Erschließungsleistungen | Std
240 | Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben | Naturschutz- und Ausgleichsabgaben | Wo
250 | Übergangsmaßnahmen | Baustraße, Bauzaun, Interimslösungen | Mon
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | Tragende und raumbildende Konstruktion
310 | Baugrube / Erdbau | Aushub, Verbau, Wasserhaltung
320 | Gründung, Unterbau | Bodenplatte, Fundamente, Abdichtung
330 | Außenwände / Vertikale Konstruktion außen | Mauerwerk, Fassade, Fenster, Dämmung
340 | Innenwände / Vertikale Konstruktion innen | Tragende und nichttragende Innenwände, Türen
350 | Decken / Horizontale Konstruktion | Geschossdecken, Balkone, Treppen
360 | Dächer | Dachtragwerk, Abdichtung, Dämmung, Eindeckung
370 | Infrastrukturanlagen | Baukonstruktive Infrastruktur
380 | Baukonstruktive Einbauten | Feste Einbauten
390 | Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion | Gerüst, Baustelleneinrichtung, Sicherung
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | Gebäudetechnik / TGA
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | Sanitärinstallation, Leitungen
420 | Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeerzeuger, Heizflächen, Verteilung
430 | Raumlufttechnische Anlagen | Lüftung, Klima
440 | Elektrische Anlagen | Verteilung, Installation, Beleuchtung
450 | Kommunikations- und Sicherheitstechnik | Netzwerk, Sprechanlage, Brandmeldung
460 | Förderanlagen | Aufzüge, Fahranlagen
470 | Nutzungsspezifische Anlagen | Küchen-, Wäscherei-, Medientechnik
480 | Gebäude- und Anlagenautomation | Gebäudeleittechnik, Steuerung
490 | Sonstige Maßnahmen Technische Anlagen | Sonstige TGA-Leistungen
500 | Außenanlagen und Freiflächen | Alles außerhalb des Bauwerks
510 | Erdbau Außenanlagen | Geländemodellierung, Aushub außen
520 | Gründung, Unterbau Außenanlagen | Unterbau für Wege und Flächen
530 | Oberbau, Beläge, Einfassungen | Wege, Zufahrten, Stellplätze, Pflaster
540 | Baukonstruktion in Außenanlagen | Mauern, Stützen, Treppen im Freien
550 | Technische Anlagen in Außenanlagen | Außenbeleuchtung, Entwässerung außen
560 | Einbauten in Außenanlagen | Ausstattungselemente im Freiraum
570 | Vegetationsflächen | Bepflanzung, Rasen, Grünflächen
590 | Sonstige Maßnahmen Außenanlagen | Sonstige Freiflächenleistungen
600 | Ausstattung und Kunstwerke | Bewegliche und künstlerische Ausstattung
610 | Allgemeine Ausstattung | Möblierung, Beschilderung, Zubehör
620 | Besondere Ausstattung | Nutzungsspezifische Ausstattung
630 | Informationstechnische Ausstattung | Geräte, Endgeräte
690 | Sonstige Ausstattung | Künstlerische Objekte, Sonstiges
700 | Baunebenkosten | Planung, Beratung, Gebühren
710 | Bauherrenaufgaben | Projektsteuerung, Bauherrenvertretung
720 | Vorbereitung der Objektplanung | Grundlagenermittlung, Untersuchungen
730 | Objektplanung | Architekten- / Objektplanerhonorar (HOAI)
740 | Fachplanung | Tragwerks-, TGA-, Fachingenieurleistungen
750 | Künstlerische Leistungen | Wettbewerbe, Kunst am Bau
760 | Allgemeine Baunebenkosten | Gutachten, Prüfungen, Genehmigungsgebühren
770 | Sonstige Baunebenkosten | Weitere projektbezogene Nebenkosten
790 | Sonstige Maßnahmen Baunebenkosten | Reserve Baunebenkosten
800 | Finanzierung | Kosten der Projektfinanzierung
810 | Finanzierungskosten | Bereitstellung, Gebühren
820 | Fremdkapitalzinsen | Bauzeitzinsen Fremdkapital
830 | Eigenkapitalzinsen | Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
890 | Sonstige Finanzierungskosten | Bürgschaften, sonstige Finanzierung

## Kostenberechnung
KOSTENBERECHNUNG
Positionsweise Kostenermittlung nach DIN 276 · Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) · Stand 2026
Pos. | KG | Kostengruppe | Position / Leistung | Menge | Einheit | EP netto | Kosten netto | Risiko | Netto inkl. Risiko | MwSt | Kosten brutto | Budget netto | Abweichung | Status
1 | 110 | Grundstückswert | Grundstückskauf Baugrundstück | 1 | psch | 480000 | 480000 | 0% | 480000 | 0% | 480000 | 480000 | 0 | Im Budget | 100
2 | 120 | Grundstücksnebenkosten | Notar, Grunderwerbsteuer, Vermessung | 1 | psch | 38500 | 38500 | 3% | 39655 | 0% | 39655 | 40000 | -345 | Im Budget | 100
3 | 130 | Rechte Dritter | Ablösung Wegerecht Nachbargrundstück | 1 | psch | 6500 | 6500 | 5% | 6825 | 0% | 6825 | 6000 | 825 | Überschritten | 100
4 | 210 | Herrichten | Abbruch Bestandsschuppen, Rodung | 1 | psch | 22000 | 22000 | 8% | 23760 | 19% | 28274.4 | 20000 | 3760 | Überschritten | 200
5 | 220 | Öffentliche Erschließung | Anschluss Kanal, Wasser, Strom | 1 | psch | 34000 | 34000 | 5% | 35700 | 19% | 42483 | 33000 | 2700 | Überschritten | 200
6 | 250 | Übergangsmaßnahmen | Baustraße, Bauzaun, Baustelleneinrichtung | 1 | psch | 12800 | 12800 | 5% | 13440 | 19% | 15993.6 | 13000 | 440 | Grenzwertig | 200
7 | 310 | Baugrube / Erdbau | Aushub Baugrube inkl. Abtransport | 1850 | m³ | 28 | 51800 | 8% | 55944 | 19% | 66573.36 | 52000 | 3944 | Überschritten | 300
8 | 320 | Gründung, Unterbau | Bodenplatte Stahlbeton inkl. Abdichtung | 420 | m² | 165 | 69300 | 5% | 72765 | 19% | 86590.35 | 70000 | 2765 | Grenzwertig | 300
9 | 330 | Außenwände / Vertikale Konstruktion außen | Außenwände KS-Mauerwerk mit WDVS | 640 | m² | 210 | 134400 | 5% | 141120 | 19% | 167932.8 | 132000 | 9120 | Überschritten | 300
10 | 330 | Außenwände / Vertikale Konstruktion außen | Fenster und Außentüren, 3-fach verglast | 96 | Stk | 1250 | 120000 | 5% | 126000 | 19% | 149940 | 118000 | 8000 | Überschritten | 300
11 | 340 | Innenwände / Vertikale Konstruktion innen | Innenwände tragend und nichttragend | 780 | m² | 95 | 74100 | 5% | 77805 | 19% | 92587.95 | 72000 | 5805 | Überschritten | 300
12 | 350 | Decken / Horizontale Konstruktion | Stahlbetondecken inkl. Schalung | 1260 | m² | 175 | 220500 | 5% | 231525 | 19% | 275514.75 | 225000 | 6525 | Grenzwertig | 300
13 | 350 | Decken / Horizontale Konstruktion | Treppenhaus Fertigteil inkl. Geländer | 1 | psch | 34000 | 34000 | 5% | 35700 | 19% | 42483 | 32000 | 3700 | Überschritten | 300
14 | 360 | Dächer | Flachdach mit Abdichtung und Dämmung | 430 | m² | 190 | 81700 | 6% | 86602 | 19% | 103056.38 | 80000 | 6602 | Überschritten | 300
15 | 390 | Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion | Gerüst und Baustellensicherung | 1 | psch | 42000 | 42000 | 5% | 44100 | 19% | 52479 | 40000 | 4100 | Überschritten | 300
16 | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | Sanitärinstallation Wohneinheiten | 12 | Stk | 8500 | 102000 | 6% | 108120 | 19% | 128662.8 | 100000 | 8120 | Überschritten | 400
17 | 420 | Wärmeversorgungsanlagen | Wärmepumpe und Fußbodenheizung | 1 | psch | 128000 | 128000 | 5% | 134400 | 19% | 159936 | 120000 | 14400 | Überschritten | 400
18 | 430 | Raumlufttechnische Anlagen | Kontrollierte Wohnraumlüftung | 12 | Stk | 4200 | 50400 | 5% | 52920 | 19% | 62974.8 | 52000 | 920 | Grenzwertig | 400
19 | 440 | Elektrische Anlagen | Elektroinstallation inkl. Verteilung | 1240 | m² | 78 | 96720 | 5% | 101556 | 19% | 120851.64 | 95000 | 6556 | Überschritten | 400
20 | 450 | Kommunikations- und Sicherheitstechnik | Sprech-, Klingel- und Brandmeldeanlage | 1 | psch | 18500 | 18500 | 5% | 19425 | 19% | 23115.75 | 18000 | 1425 | Überschritten | 400
21 | 460 | Förderanlagen | Personenaufzug | 1 | Stk | 62000 | 62000 | 5% | 65100 | 19% | 77469 | 60000 | 5100 | Überschritten | 400
22 | 510 | Erdbau Außenanlagen | Geländemodellierung und Erdarbeiten außen | 1 | psch | 12000 | 12000 | 8% | 12960 | 19% | 15422.4 | 11000 | 1960 | Überschritten | 500
23 | 530 | Oberbau, Beläge, Einfassungen | Wege, Zufahrt und Stellplätze (Pflaster) | 620 | m² | 95 | 58900 | 5% | 61845 | 19% | 73595.55 | 60000 | 1845 | Grenzwertig | 500
24 | 570 | Vegetationsflächen | Bepflanzung, Rasen und Grünflächen | 1 | psch | 14500 | 14500 | 8% | 15660 | 19% | 18635.4 | 13000 | 2660 | Überschritten | 500
25 | 610 | Allgemeine Ausstattung | Briefkästen, Fahrradständer, Mülltonnenbox | 1 | psch | 9800 | 9800 | 5% | 10290 | 19% | 12245.1 | 10000 | 290 | Grenzwertig | 600
26 | 710 | Bauherrenaufgaben | Projektsteuerung und Bauherrenvertretung | 1 | psch | 24000 | 24000 | 3% | 24720 | 19% | 29416.8 | 24000 | 720 | Grenzwertig | 700
27 | 730 | Objektplanung | Architekten- / Objektplanung (HOAI) | 1 | psch | 186000 | 186000 | 3% | 191580 | 19% | 227980.2 | 185000 | 6580 | Grenzwertig | 700
28 | 740 | Fachplanung | Tragwerks- und TGA-Fachplanung | 1 | psch | 74000 | 74000 | 3% | 76220 | 19% | 90701.8 | 72000 | 4220 | Überschritten | 700
29 | 760 | Allgemeine Baunebenkosten | Gutachten, Prüfstatik, Genehmigungsgebühren | 1 | psch | 28000 | 28000 | 5% | 29400 | 19% | 34986 | 26000 | 3400 | Überschritten | 700
30 | 820 | Fremdkapitalzinsen | Bauzeitzinsen Fremdkapital | 1 | psch | 46000 | 46000 | 5% | 48300 | 0% | 48300 | 45000 | 3300 | Überschritten | 800
31
32
33
34
35
36
GESAMTSUMME (netto · inkl. Risiko · brutto · Budget) | [6 empty] | 2332420 |  | 2423437 |  | 2774681.83 | 2304000 | 119437 | Überschritten