## Monatsplan
MONATSPLAN 2027
Planungszeitraum: Januar 2027
Monat: | Januar |  | Jahr: | 2027 | Abteilung / Team: | Marketing & Vertrieb |  | Erstellt von: | A. Brandt
Hinweis: Nur die weißen Felder ausfüllen – Spalte »Tag«, Fortschrittsbalken und die Kennzahlen oben berechnen sich automatisch.
MONATSZIELE · FOKUS DES MONATS
① Quartalsbericht Q1 vorbereiten und intern abstimmen |  |  |  | ② Website-Relaunch bis Monatsende startklar machen |  |  | ③ Onboarding neuer Teammitglieder abschließen
21 |  | 10 |  | 4 |  | 6 |  | 47.62% | 52 | 30
Vorgänge gesamt |  | Erledigt |  | In Arbeit |  | Offen |  | Erledigt-Quote | Geplant (Std.) | Ist (Std.)
Datum | Tag | Vorgang / Aufgabe | Kategorie | Priorität | Verantwortlich | Geplant | Ist | Status | Fortschritt | Notiz
2026-01-05 | Mo | Monatsstart / Planungsrunde | Meeting | Hoch | Team | 1 | 1 | Erledigt | 100% | Kickoff
2026-01-06 | Di | Quartalsbericht Q4 finalisieren | Aufgabe | Hoch | A. Brandt | 6 | 7 | Erledigt | 100% | leicht über Plan
2026-01-07 | Mi | Kundengespräch Musterfirma | Termin | Mittel | C. Mautner | 2 | 2 | Erledigt | 100%
2026-01-08 | Do | Budgetfreigabe einholen | Aufgabe | Hoch | A. Brandt | 1 |  | In Arbeit | 50% | wartet auf Freigabe
2026-01-09 | Fr | Website-Texte überarbeiten | Projekt | Mittel | L. Vogel | 5 | 3 | In Arbeit | 60%
2026-01-10 | Sa | Bereitschaft / Support | Termin | Niedrig | C. Mautner | 2 | 2 | Erledigt | 100% | Wochenende
2026-01-12 | Mo | Teammeeting Wochenstart | Meeting | Niedrig | Team | 1 | 1 | Erledigt | 100%
2026-01-13 | Di | Angebot erstellen | Aufgabe | Hoch | C. Mautner | 3 | 4 | Erledigt | 100% | Ist über Plan
2026-01-14 | Mi | Schulung Datenschutz | Termin | Mittel | Team | 2 |  | Offen | 0%
2026-01-15 | Do | Deadline: Projektabgabe | Deadline | Hoch | L. Vogel | 4 | 2 | In Arbeit | 40% | Abgabe 15.01.
2026-01-16 | Fr | Eingangsrechnungen prüfen | Aufgabe | Niedrig | A. Brandt | 2 | 2 | Erledigt | 100%
2026-01-19 | Mo | Content-Planung Februar | Projekt | Mittel | L. Vogel | 3 |  | Offen | 0%
2026-01-20 | Di | Lieferantengespräch | Termin | Mittel | C. Mautner | 1 | 1 | Erledigt | 100%
2026-01-21 | Mi | Präsentation vorbereiten | Aufgabe | Hoch | A. Brandt | 4 | 3 | In Arbeit | 70%
2026-01-22 | Do | Workshop Prozesse | Meeting | Mittel | Team | 3 |  | Verschoben | 0% | auf Februar verschoben
2026-01-23 | Fr | Newsletter versenden | Aufgabe | Niedrig | L. Vogel | 1 | 1 | Erledigt | 100%
2026-01-26 | Mo | Monatsauswertung erstellen | Aufgabe | Hoch | A. Brandt | 3 |  | Offen | 0%
2026-01-27 | Di | Kundentermin vor Ort | Termin | Hoch | C. Mautner | 4 |  | Offen | 0%
2026-01-28 | Mi | Backup & Systempflege | Besorgung | Niedrig | IT | 1 | 1 | Erledigt | 100%
2026-01-29 | Do | Feedbackrunde Team | Meeting | Mittel | Team | 1 |  | Offen | 0%
2026-01-30 | Fr | Monatsabschluss | Deadline | Hoch | A. Brandt | 2 |  | Offen | 0%